## 电网建设
附件
2015年广东电网公司电网建设投资计划表
单位：万元，千米，万千伏安
建设单位 | 县级子公司标记 | 序号 | 项 目 名 称 | 项目编码 | 建设地点 | 建设性质 | 电压等级 | 项目类别 | 建设规模 |  |  | 建设起止年限 |  | 资金来源 | 项目总投资 | 截至2014年底累计完成投资 | 2015年投资计划 |  |  |  |  | 投产时间 | 备 注
[9 empty] | 线路 | 变电 | 配套线路 | 起始年 | 终止年 |  |  |  | 投资 | 主要建设内容 | 新增生产能力
[19 empty] | 线路 | 变电 | 配套线路
|  |  | 合 计 | [5 empty] | 11021.085 | 7601.41 | 2459.141 |  |  |  | 6562834 | 1728229 | 1493981 |  | 2484.513 | 1664.72 | 429.886
|  |  | 其中：新建项目合计 | [5 empty] | 1990.869 | 1134.09 | 158.285 |  |  |  | 1045515 | 0 | 241128 |  | 60.2
|  |  | 500千伏项目合计 | [5 empty] | 817.04 | 2425 | 34.4 |  |  |  | 912945 | 352110 | 166220 |  | 275.3 | 500
|  |  | 220千伏项目合计 | [5 empty] | 6483.136 | 3333 | 2394.131 |  |  |  | 3199085 | 918890 | 518900 |  | 1097.923 | 648 | 429.886
|  |  | 110千伏项目合计 | [5 empty] | 3496.569 | 1829.7 | 30.61 |  |  |  | 1588253 | 331278 | 314620 |  | 1058.44 | 510.4
|  |  | 35千伏项目合计 | [5 empty] | 224.34 | 13.71 |  |  |  |  | 30250 | 3407 | 9260 |  | 52.85 | 6.32
|  |  | 10千伏及以下项目 | [11 empty] | 787301 | 122544 | 439981
|  |  | 其他项目合计 | [11 empty] | 45000 | 0 | 45000
|  | 一 | 主电网 | [5 empty] | 7300.176 | 5758 | 2428.531 |  |  |  | 4112031 | 1271000 | 685120 |  | 1373.223 | 1148 | 429.886
|  | ㈠ | 500千伏工程 | [5 empty] | 817.04 | 2425 | 34.4 |  |  |  | 912945 | 352110 | 166220 |  | 275.3 | 500
|  | ㈡ | 220千伏工程 | [5 empty] | 6483.136 | 3333 | 2394.131 |  |  |  | 3199085 | 918890 | 518900 |  | 1097.923 | 648 | 429.886
|  | ㈢ | 其他项目 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 二 | 城市配电网 | [5 empty] | 1289.495 | 1212.25 |  |  |  |  | 1345776 | 249538 | 389360 |  | 371.746 | 290.4
|  | ㈠ | 110千伏工程 | [5 empty] | 1289.495 | 1212.25 |  |  |  |  | 956394 | 178143 | 177510 |  | 371.746 | 290.4
|  | ㈡ | 35千伏工程 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ㈢ | 10千伏工程 | [11 empty] | 389382 | 71395 | 211850
|  | ㈣ | 其他项目 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 三 | 县级电网（农网改造升级项目） | [5 empty] | 2431.414 | 631.16 | 30.61 |  |  |  | 1060028 | 207691 | 374501 |  | 739.544 | 226.32
|  | ㈠ | 110千伏工程 | [5 empty] | 2207.074 | 617.45 | 30.61 |  |  |  | 631859 | 153135 | 137110 |  | 686.694 | 220
|  | ㈡ | 35千伏工程 | [5 empty] | 224.34 | 13.71 |  |  |  |  | 30250 | 3407 | 9260 |  | 52.85 | 6.32
|  | ㈢ | 10千伏工程 | [11 empty] | 397919 | 51149 | 228131
|  | ㈣ | 其他项目 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 四 | 电网项目前期费 | [11 empty] | 8000 | 0 | 8000
|  | 五 | 电网建设备用金 | [11 empty] | 37000 | 0 | 37000
|  | (一) | 500千伏工程 | [5 empty] | 817.04 | 2425 | 34.4 |  |  |  | 912945 | 352110 | 166220 |  | 275.3 | 500
|  |  | 主电网小计 | [5 empty] | 817.04 | 2425 | 34.4 |  |  |  | 912945 | 352110 | 166220 |  | 275.3 | 500
|  |  | 其中：500千伏续建工程 | [5 empty] | 780.24 | 2125 | 34.4 |  |  |  | 854564 | 352110 | 163690 |  | 275.3 | 500
|  |  | 500千伏新建工程 | [5 empty] | 36.8 | 300 |  |  |  |  | 58381 | 0 | 2530
东莞 |  | 1 | 东莞：深圳鲲鹏-宝安线路 | DJ5010005 | 东莞清溪镇 | 续建 | 500kV | 主电网 | 125.2 |  | 34.4 | 2011-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 58831 | 55296 | 10 | 线路：工程建成投产。 |  |  |  | 2015-12
|  | 2 | 东莞东纵输变电工程 | 030000WS24110007 | 东莞市 |  | 500kV |  | 26.44 | 300 |  |  |  |  | 80559 | 70707 | 700
东莞 |  | 2.1 | 东莞东纵输变电 | 030000WS24110007 | 东莞黄江镇 | 续建 | 500kV | 主电网 | 26.44 | 300 |  | 2014-01-01 | 2015-01-01 | 省级公司投资 | 78540 | 69957 | 500 | 变电：工程收尾、结算；间隔扩建：工程收尾、结算；线路：工程收尾、结算；通信：工程收尾、结算。 |  |  |  | 2015-06
调控中心 |  | 2.2 | 通信：东莞东纵输变电 | 030000WS24110007 | 东莞黄江镇 | 续建 | 500kV | 主电网 |  |  |  | 2014-01-01 | 2015-06-01 | 省级公司投资 | 2019 | 750 | 200 | 通信：设备、光缆施工100%。 |  |  |  | 2015-06
东莞 |  | 3 | 东莞水乡变电站第三台主变扩建 | 030000WB24130003 | 东莞中堂 | 续建 | 500kV | 主电网 |  | 150 |  | 2014-01-01 | 2015-06-01 | 省级公司投资 | 10270 | 1200 | 7000 | 变电：工程建成投产。 |  | 150 |  | 2015-06
|  | 4 | 卧龙(云浮)输变电 | 030000WS24130002 | 云浮市 |  | 500kV |  | 60 | 200 |  |  |  |  | 56814 | 3610 | 18510
佛山 |  | 4.1 | 卧龙(云浮)输变电(罗洞站保护改造) | 030000WS24130002 | 云浮云安县 | 续建 | 500kV | 主电网 |  |  |  | 2014-01-01 | 2016-06-30 | 省级公司投资 | 72 | 0 | 10 | 间隔扩建：主要设备材料订货。 |  |  |  | 2016-06
云浮 |  | 4.2 | 卧龙(云浮)输变电 | 030000WS24130002 | 云浮云安县 | 续建 | 500kV | 主电网 | 60 | 200 |  | 2014-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 54590 | 3600 | 18000 | 变电：电气安装75%；线路：线路（电缆）施工75%。 |  |  |  | 2016-06
调控中心 |  | 4.3 | 通信：卧龙(云浮)输变电 | 030000WS24130002 | 云浮 | 续建 | 500kV | 主电网 |  |  |  | 2014-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 2152 | 10 | 500 | 通信：设备、光缆施工50%。 |  |  |  | 2016-06
佛山 |  | 5 | 佛山：佛山东坡(显联)输变电 | 030000WS24110001 | 佛山南海 | 续建 | 500kV | 主电网 | 84.1 | 300 |  | 2011-01-01 | 2015-06-01 | 省级公司投资 | 104096 | 91227 | 5000 | 变电：工程建成投产；间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产。 | 84.1 |  |  | 2015-06
中山 |  | 6 | 中山文山(上稔)输变电 | 030000WS24120003 | 中山民众 | 续建 | 500kV | 主电网 | 54 | 200 |  | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 91345 | 1500 | 21000 | 变电：变电站主体施工25%；线路：线路（电缆）施工25%。 |  |  |  | 2016-12
|  | 7 | 珠海加林输变电 | 030000WS24110008 | 珠海 |  | 500kV |  | 110.6 | 200 |  |  |  |  | 121586 | 69416 | 22000 |  | 110.6 | 200
中山 |  | 7.1 | 中山：珠海加林输变电 | 030000WS24110008 | 中山坦洲 | 续建 | 500kV | 主电网 | 49.6 |  |  | 2012-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 35080 | 18871 | 6600 | 线路：工程建成投产。 | 49.6 |  |  | 2015-12
珠海 |  | 7.2 | 珠海：珠海加林输变电 | 030000WS24110008 | 珠海 | 续建 | 500kV | 主电网 | 61 | 200 |  | 2012-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 84348 | 49925 | 15000 | 变电：工程建成投产；线路：工程建成投产。 | 61 | 200 |  | 2015-12
调控中心 |  | 7.3 | 通信：珠海加林输变电 | 030000WS24110008 | 珠海 | 续建 | 500kV | 主电网 |  |  |  | 2012-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 2158 | 620 | 400 | 通信：设备、光缆施工100%。 |  |  |  | 2015-12
|  | 8 | 深圳现代输变电 | 030000WS24110006 | 惠州 |  | 500kV |  | 107.2 | [5 empty] | 55506 | 11110 | 14050
惠州 |  | 8.1 | 惠州：深圳现代输变电 | 030000WS24110006 | 惠州 | 续建 | 500kV | 主电网 | 107.2 |  |  | 2012-01-01 | 2016-08-01 | 省级公司投资 | 55159 | 10960 | 14000 | 线路：线路（电缆）施工50%。 |  |  |  | 2016-08
调控中心 |  | 8.2 | 通信：深圳现代输变电 | 030000WS24110006 | 惠州 | 续建 | 500kV | 主电网 |  |  |  | 2012-01-01 | 2016-08-01 | 省级公司投资 | 347 | 150 | 50 | 通信：设备、光缆施工50%。 |  |  |  | 2016-08
|  | 9 | 惠州崇文输变电工程 | 030000WS24110002 | 惠州大亚湾 |  | 500kV |  | 26 | 200 |  |  |  |  | 57192 | 15805 | 24500
惠州 |  | 9.1 | 惠州崇文输变电 | 030000WS24110002 | 惠州大亚湾 | 续建 | 500kV | 主电网 | 26 | 200 |  | 2012-01-01 | 2016-04-01 | 省级公司投资 | 55741 | 15665 | 24130 | 变电：电气安装75%；线路：线路（电缆）施工75%。 |  |  |  | 2016-04
调控中心 |  | 9.2 | 通信：惠州崇文输变电 | 030000WS24110002 | 惠州大亚湾 | 续建 | 500kV | 主电网 |  |  |  | 2012-01-01 | 2016-04-01 | 省级公司投资 | 1451 | 140 | 370 | 通信：设备、光缆施工25%。 |  |  |  | 2016-04
汕头 |  | 10 | 汕头海门电厂3、4号机组送出输变电 | 030000WS24130001 | 汕头潮阳区 | 续建 | 500kV | 主电网 | 38.5 |  |  | 2014-01-01 | 2018-12-01 | 省级公司投资 | 57163 | 800 | 6000 | 间隔扩建：施工、监理招标；线路：施工、监理招标。 |  |  |  | 2017-12
|  | 11 | 揭阳岐山(揭东)输变电 | 030000WS24120001 | 揭阳市 |  | 500kV |  | 53.6 | 150 |  |  |  |  | 44254 | 5010 | 8020
揭阳 |  | 11.1 | 揭阳：揭阳岐山(揭东)输变电 | 030000WS24120001 | 揭阳揭东县 | 续建 | 500kV | 主电网 | 24 | 150 |  | 2013-01-01 | 2017-06-01 | 省级公司投资 | 35233 | 4700 | 6000 | 变电：变电站主体施工25%；线路：线路（电缆）施工50%。 |  |  |  | 2017-06
梅州 |  | 11.2 | 梅州：揭阳岐山(揭东)输变电 | 030000WS24120001 | 揭阳揭东县 | 续建 | 500kV | 主电网 | 29.6 |  |  | 2013-01-01 | 2017-06-01 | 省级公司投资 | 7754 | 300 | 2000 | 间隔扩建：建设准备；线路：线路（电缆）施工50%。 |  |  |  | 2017-06
调控中心 |  | 11.3 | 通信：揭阳岐山(揭东)输变电 | 030000WS24120001 | 揭阳 | 续建 | 500kV | 主电网 |  |  |  | 2014-01-01 | 2017-06-01 | 省级公司投资 | 1267 | 10 | 20 | 通信：建设准备。 |  |  |  | 2017-06
汕尾 |  | 12 | 汕尾茅湖站第二台主变扩建 | DJ5011002 | 汕尾海丰县 | 续建 | 500kV | 主电网 |  | 75 |  | 2011-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 7112 | 0 | 100 | 变电：建设准备50%。 |  |  |  | 2016-12
|  | 13 | 湛江东海岛输变电 | 030000WS24120002 | 湛江市 |  | 500kV |  | 80.6 | 150 |  |  |  |  | 74155 | 25919 | 25600 |  | 80.6 | 150
湛江 |  | 13.1 | 湛江东海岛输变电 | 030000WS24120002 | 湛江市区 | 续建 | 500kV | 主电网 | 80.6 | 150 |  | 2013-01-01 | 2015-06-01 | 省级公司投资 | 72661 | 25819 | 25000 | 变电：工程建成投产；间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产。 | 80.6 | 150 |  | 2015-06
调控中心 |  | 13.2 | 通信：湛江东海岛输变电 | 030000WS24120002 | 湛江 | 续建 | 500kV | 主电网 |  |  |  | 2014-01-01 | 2015-06-01 | 省级公司投资 | 1494 | 100 | 600 | 通信：设备、光缆施工75%。 |  |  |  | 2015-06
|  | 14 | 阳江回隆(阳西)输变电 | 030000WS24140001 | 阳江 |  | 500kV |  | 14 | 200 |  |  |  |  | 35681 | 510 | 11200
阳江 |  | 14.1 | 阳江回隆(阳西)输变电 | 030000WS24140001 | 阳江阳西县 | 续建 | 500kV | 主电网 | 14 | 200 |  | 2014-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 34505 | 500 | 10900 | 变电：电气安装25%；线路：线路（电缆）施工50%；通信：设备、光缆施工25%。 |  |  |  | 2016-06
调控中心 |  | 14.2 | 通信：阳江回隆(阳西)输变电 | 030000WS24140001 | 阳江阳西县 | 续建 | 500kV | 主电网 |  |  |  | 2014-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 1176 | 10 | 300 | 通信：设备、光缆施工25%。 |  |  |  | 2016-06
东莞 |  | 15 | 东莞纵江站配套500千伏线路二期工程 | 030000WX24150001 | 东莞黄江镇 | 新建 | 500kV | 主电网 | 36.8 |  |  | 2015-01-01 | 2017-06-01 | 省级公司投资 | 39932 | 0 | 1000 | 间隔扩建：建设准备；线路：建设准备。 |  |  |  | 2017-06
佛山 |  | 16 | 佛山顺德变电站扩建 | 030000WB24130002 | 佛山顺德 | 新建 | 500kV | 主电网 |  | 100 |  | 2015-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 6202 | 0 | 930 | 变电：施工、监理招标。 |  |  |  | 2016-12
汕头 |  | 17 | 汕头胪岗变电站#2主变扩建 | 030000WB24130001 | 汕头潮南区 | 新建 | 500kV | 主电网 |  | 100 |  | 2015-01-01 | 2017-06-01 | 省级公司投资 | 5962 | 0 | 100 | 变电：建设准备50%。 |  |  |  | 2017-06
河源 |  | 18 | 河源上寨变电站第二台主变扩建 | 030000WB24140002 | 河源东源县 | 新建 | 500kV | 主电网 |  | 100 |  | 2015-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 6285 | 0 | 500 | 变电：主要设备材料订货。 |  |  |  | 2016-12
|  | (二) | 220千伏工程 | [5 empty] | 6483.136 | 3333 | 2394.131 |  |  |  | 3199085 | 918890 | 518900 |  | 1097.923 | 648 | 429.886
|  |  | 主电网小计 | [5 empty] | 6483.136 | 3333 | 2394.131 |  |  |  | 3199085 | 918890 | 518900 |  | 1097.923 | 648 | 429.886
|  |  | 城市电网小计 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 其中：220千伏续建工程 | [5 empty] | 5105.107 | 2811 | 2259.986 |  |  |  | 2777702 | 918890 | 476880 |  | 1037.723 | 648 | 429.886
|  |  | 220千伏新建工程 | [5 empty] | 1378.029 | 522 | 134.145 |  |  |  | 421381 | 0 | 42020 |  | 60.2
调控中心 |  | 1 | 通信：广州番禺聚龙输变电 | DJ220911 | 广州番禺区 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2014-01-01 | 2015-03-01 | 省级公司投资 | 501 | 405 | 10 | 通信：工程建成投产。 |  |  |  | 2015-03
调控中心 |  | 2 | 通信：深圳民田(红荔)输变电 | DJ220511 | 深圳 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2008-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 985 | 475 | 10 | 通信：设备、光缆施工75%。 |  |  |  | 2015-12
|  | 3 | 东莞玉泉输变电 | DJ2211028 | 东莞凤岗镇 |  | 220kV |  | 71 | 48 | 34.4 |  |  |  | 30967 | 4371 | 11100
东莞 |  | 3.1 | 东莞玉泉输变电 | DJ2211028 | 东莞凤岗镇 | 续建 | 220kV | 主电网 | 71 | 48 | 34.4 | 2012-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 30318 | 4361 | 11000 | 变电：电气安装75%；间隔扩建：变电站主体施工75%；线路：线路（电缆）施工75%。 |  |  |  | 2016-06
调控中心 |  | 3.2 | 通信：东莞玉泉输变电 | DJ2211028 | 东莞凤岗镇 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2012-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 649 | 10 | 100 | 通信：设备、光缆施工25%。 |  |  |  | 2016-06
东莞 |  | 4 | 东莞掌洲输变电 | DJ2211027 | 东莞道滘镇 | 续建 | 220kV | 主电网 | 0.4 | 48 | 16 | 2012-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 25744 | 1100 | 5500 | 变电：电气安装25%；间隔扩建：变电站主体施工50%；线路：线路（电缆）施工50%。 |  |  |  | 2016-06
东莞 |  | 5 | 东莞双岗输变电 | DJ2211015 | 东莞厚街镇 | 续建 | 220kV | 主电网 | 5.8 | 48 | 9.4 | 2012-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 19958 | 1900 | 8000 | 变电：电气安装75%；间隔扩建：变电站主体施工75%；线路：线路（电缆）施工75%。 |  |  |  | 2016-06
|  | 6 | 东莞新和输变电 | DJ2211011 | 东莞万江 |  | 220kV |  | 42 | 48 | 35.24 |  |  |  | 48577 | 5556 | 20200
东莞 |  | 6.1 | 东莞新和输变电 | DJ2211011 | 东莞万江 | 续建 | 220kV | 主电网 | 42 | 48 | 35.24 | 2012-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 47870 | 5506 | 20000 | 变电：电气安装25%；线路：线路（电缆）施工75%。 |  |  |  | 2016-06
调控中心 |  | 6.2 | 通信：东莞新和输变电 | DJ2211011 | 东莞万江 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2012-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 707 | 50 | 200 | 通信：设备、光缆施工25%。 |  |  |  | 2016-06
|  | 7 | 东莞大朗变电站改造 | DJ2210041 | 东莞 |  | 220kV |  | 3.6 | 96 | 7.106 |  |  |  | 33358 | 23928 | 3200 |  | 3.6 | 96 | 7.106
东莞 |  | 7.1 | 东莞大朗变电站改造 | DJ2210041 | 东莞大朗镇 | 续建 | 220kV | 主电网 | 3.6 | 96 | 7.106 | 2012 | 2015-06-01 | 省级公司投资 | 32210 | 23628 | 3000 | 变电：工程建成投产；间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产。 | 3.6 | 96 | 7.106 | 2015-06
调控中心 |  | 7.2 | 通信：东莞大朗变电站改造 | DJ2210041 | 东莞 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2013-01-01 | 2015-06-01 | 省级公司投资 | 1148 | 300 | 200 | 通信：设备、光缆施工50%。 |  |  |  | 2015-06
|  | 8 | 东莞振安(港口)输变电 | DJ220915 | 东莞长安镇 |  | 220kV |  | 15.4 | 72 | 11.4 |  |  |  | 36711 | 18744 | 7850 |  | 15.4 | 72 | 11.4
东莞 |  | 8.1 | 东莞：东莞振安(港口)输变电 | DJ220915 | 东莞长安镇 | 续建 | 220kV | 主电网 | 15.4 | 72 | 11.4 | 2009-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 36261 | 18504 | 7800 | 变电：工程建成投产；间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产。 | 15.4 | 72 | 11.4 | 2015-12
调控中心 |  | 8.2 | 通信：东莞振安(港口)输变电 | DJ220915 | 东莞长安镇 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2009-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 450 | 240 | 50 | 通信：设备、光缆施工100%。 |  |  |  | 2015-12
东莞 |  | 9 | 东莞：东莞水乡变电站配套220千伏出线 | DJ220910 | 东莞中堂 | 续建 | 220kV | 主电网 | 133 |  |  | 2009-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 97941 | 66996 | 10 | 线路：工程收尾、结算。 |  |  |  | 2016-12
东莞 |  | 10 | 东莞：东莞角布输变电 | DJ220870 | 东莞塘厦镇 | 续建 | 220kV | 主电网 | 96.8 | 72 | 32.5 | 2009-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 52036 | 43741 | 500 | 变电：工程收尾、结算；间隔扩建：工程收尾、结算；线路：工程收尾、结算。 |  |  |  | 2016-12
东莞 |  | 11 | 东莞纵江至长安线路 | 031900WX23130001 | 东莞长安镇 | 续建 | 220kV | 主电网 | 66.6 |  |  | 2014-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 33903 | 1600 | 8000 | 间隔扩建：变电站主体施工25%；线路：线路（电缆）施工25%。 |  |  |  | 2016-06
东莞 |  | 12 | 东莞振安(港口)至和美线路 | 031900WX23120001 | 东莞长安镇 | 续建 | 220kV | 主电网 | 37.2 |  |  | 2014-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 19560 | 1000 | 6000 | 间隔扩建：变电站主体施工75%；线路：线路（电缆）施工75%。 |  |  |  | 2016-06
|  | 13 | 东莞纵江(东纵)站配套220千伏输变电 | 031900WS23120002 | 东莞黄江镇 |  | 220kV |  | 212 |  | 1.6 |  |  |  | 44780 | 23065 | 8100 |  | 145.6
东莞 |  | 13.1 | 东莞纵江(东纵)站配套220千伏输变电 | 031900WS23120002 | 东莞 | 续建 | 220kV | 主电网 | 212 |  | 1.6 | 2012-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 44091 | 22845 | 8000 | 变电：变电站主体施工50%；间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产。 | 145.6 |  |  | 2016-12
调控中心 |  | 13.2 | 通信：东莞纵江(东纵)站配套220千伏输变电 | 031900WS23120002 | 东莞 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2013-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 689 | 220 | 100 | 通信：设备、光缆施工100%。 |  |  |  | 2016-12
|  | 14 | 东莞沛然(水平)输变电 | 031900WS23120001 | 东莞大朗镇 |  | 220kV |  | 4 | 48 | 6.7 |  |  |  | 18887 | 1415 | 7050
东莞 |  | 14.1 | 东莞沛然(水平)输变电 | 031900WS23120001 | 东莞大朗镇 | 续建 | 220kV | 主电网 | 4 | 48 | 6.7 | 2013-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 18402 | 1405 | 7000 | 变电：电气安装25%；线路：线路（电缆）施工50%。 |  |  |  | 2016-06
调控中心 |  | 14.2 | 通信：东莞沛然(水平)输变电 | 031900WS23120001 | 东莞 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2014-01-01 | 2016-06-30 | 省级公司投资 | 485 | 10 | 50 | 通信：主要设备材料订货。 |  |  |  | 2016-06
|  | 15 | 东莞道岭输变电 | 031900WS23110001 | 东莞常平镇 |  | 220kV |  | 15.4 | 72 | 16.8 |  |  |  | 24340 | 1438 | 7650
东莞 |  | 15.1 | 东莞道岭输变电 | 031900WS23110001 | 东莞常平镇 | 续建 | 220kV | 主电网 | 15.4 | 72 | 16.8 | 2013-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 23505 | 1428 | 7600 | 变电：电气安装50%；线路：线路（电缆）施工50%。 |  |  |  | 2016-06
调控中心 |  | 15.2 | 通信：东莞道岭输变电 | 031900WS23110001 | 东莞 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2014-01-01 | 2016-06-30 | 省级公司投资 | 835 | 10 | 50 | 通信：主要设备材料订货。 |  |  |  | 2016-06
|  | 16 | 东莞低涌(高埗)输变电 | 031900WS23090004 | 东莞 |  | 220kV |  |  | 48 | 28 |  |  |  | 39708 | 4201 | 18200
东莞 |  | 16.1 | 东莞低涌(高埗)输变电 | 031900WS23090004 | 东莞高埗 | 续建 | 220kV | 主电网 |  | 48 | 28 | 2012-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 38999 | 3901 | 18000 | 变电：变电站主体施工75%；间隔扩建：变电站主体施工75%；线路：线路（电缆）施工75%。 |  |  |  | 2016-06
调控中心 |  | 16.2 | 通信：东莞低涌(高埗)输变电 | 031900WS23090004 | 东莞 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2013-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 709 | 300 | 200 | 通信：设备、光缆施工75%。 |  |  |  | 2016-06
|  | 17 | 东莞东兴热电厂扩建送出线路 | 031900WX23140002 | 东莞 |  | 220kV |  | 45.6 |  | 0.4 |  |  |  | 10146 | 0 | 8610 |  | 44.4
东莞 |  | 17.1 | 东莞东兴热电厂扩建送出线路 | 031900WX23140002 | 东莞东城 | 新建 | 220kV | 主电网 | 45.6 |  | 0.4 | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 9925 | 0 | 8500 | 间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产。 | 44.4 |  |  | 2015-12
调控中心 |  | 17.2 | 通信：东莞东兴热电厂扩建送出线路 | 031900WX23140002 | 东莞东城 | 新建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 221 | 0 | 110 | 通信：工程建成投产。 |  |  |  | 2015-12
|  | 18 | 东莞彭洞至跃立双回线路 | 031900WX23140001 | 东莞 |  | 220kV |  | 15.8 | [5 empty] | 4149 | 0 | 3590 |  | 15.8
东莞 |  | 18.1 | 东莞彭洞至跃立双回线路 | 031900WX23140001 | 东莞寮步镇 | 新建 | 220kV | 主电网 | 15.8 |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 3998 | 0 | 3500 | 变电：工程建成投产；间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产。 | 15.8 |  |  | 2015-12
调控中心 |  | 18.2 | 通信：东莞彭洞至跃立双回线路 | 031900WX23140001 | 东莞寮步镇 | 新建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 151 | 0 | 90 | 通信：工程建成投产。 |  |  |  | 2015-12
佛山 |  | 19 | 佛山佛藤吉南双回路改造一期工程 | 030600WX23130001 | 佛山顺德 | 续建 | 220kV | 主电网 | 25.8 |  |  | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 20983 | 300 | 1040 | 变电：变电站主体施工25%；线路：线路（电缆）施工25%；通信：设备、光缆施工25%。 |  |  |  | 2016-12
佛山 |  | 20 | 佛山顺德至大良双回送电线路改造 | 030600WX23120001 | 佛山顺德 | 续建 | 220kV | 主电网 | 11.92 |  |  | 2013-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 3679 | 400 | 260 | 间隔扩建：变电站主体施工50%；线路：线路（电缆）施工25%；通信：设备、光缆施工50%。 |  |  |  | 2016-12
佛山 |  | 21 | 佛山南海松夏输变电 | 030600WS23120005 | 佛山南海 | 续建 | 220kV | 主电网 | 17.09 | 48 | 13.4 | 2013-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 42760 | 4500 | 8100 | 变电：变电站主体施工100%；间隔扩建：变电站主体施工100%；线路：线路（电缆）施工50%。 |  |  |  | 2016-12
|  | 22 | 佛山东坡变电站配套220千伏线路(第一、二、三分册) | 030600WS23120004 | 佛山市 |  | 220kV |  | 181.93 |  | 6.08 |  |  |  | 100081 | 24570 | 10220 |  | 31.2
佛山 |  | 22.1 | 佛山东坡变电站配套220千伏线路(第一、二、三分册) | 030600WS23120004 | 佛山南海 | 续建 | 220kV | 主电网 | 181.93 |  | 6.08 | 2012-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 98565 | 24000 | 10120 | 变电：变电站主体施工100%；线路：工程建成投产。 | 31.2 |  |  | 2016-12
调控中心 |  | 22.2 | 通信：佛山东坡变电站配套220千伏线路(第一、二、三分册) | 030600WS23120004 | 佛山南海 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2013-01-01 | 2015-12-31 | 省级公司投资 | 1516 | 570 | 100 | 通信：设备、光缆施工75%。 |  |  |  | 2016-12
佛山 |  | 23 | 佛山顺德熙悦输变电 | 030600WS23120001 | 佛山顺德 | 续建 | 220kV | 主电网 | 47.2 | 48 | 47.14 | 2012-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 59851 | 6360 | 8100 | 变电：变电站主体施工75%；间隔扩建：变电站主体施工25%；线路：线路（电缆）施工25%。 |  |  |  | 2016-12
|  | 24 | 佛山顺德奎福输变电 | 030600WS23110005 | 佛山顺德 |  | 220kV |  | 38 | 48 | 28.4 |  |  |  | 44954 | 26617 | 7340 |  | 31.652 | 48
佛山 |  | 24.1 | 佛山顺德奎福输变电 | 030600WS23110005 | 佛山顺德 | 续建 | 220kV | 主电网 | 38 | 48 | 28.4 | 2012-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 44038 | 26217 | 7310 | 变电：工程建成投产；间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产。 | 31.652 | 48 |  | 2015-12
调控中心 |  | 24.2 | 通信：佛山顺德奎福输变电 | 030600WS23110005 | 佛山顺德 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2012-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 916 | 400 | 30 | 通信：设备、光缆施工75%。 |  |  |  | 2015-12
|  | 25 | 佛山南海上柏输变电 | 030600WS23110004 | 佛山南海 |  | 220kV |  | 5.6 | 48 | 33.6 |  |  |  | 31993 | 21288 | 1790
佛山 |  | 25.1 | 佛山南海上柏输变电 | 030600WS23110004 | 佛山南海 | 续建 | 220kV | 主电网 | 5.6 | 48 | 33.6 | 2012-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 31040 | 20988 | 1760 | 变电：工程收尾、结算；线路：工程收尾、结算。 |  |  |  | 2016-12
调控中心 |  | 25.2 | 通信：佛山南海上柏输变电 | 030600WS23110004 | 佛山南海 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 953 | 300 | 30 | 通信：设备、光缆施工75%。 |  |  |  | 2016-12
|  | 26 | 佛山三水永丰输变电 | 030600WS23110003 | 佛山三水 |  | 220kV |  | 38 | 48 | 42.3 |  |  |  | 36989 | 14430 | 13230 |  | 36.188 | 48 | 33.58
佛山 |  | 26.1 | 佛山三水永丰输变电 | 030600WS23110003 | 佛山三水 | 续建 | 220kV | 主电网 | 21 | 48 | 42.3 | 2012-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 31291 | 13800 | 9730 | 变电：工程建成投产；间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产。 | 19.188 | 48 | 33.58 | 2015-12
肇庆 |  | 26.2 | 佛山三水永丰输变电 | 030600WS23110003 | 肇庆四会市 | 续建 | 220kV | 主电网 | 17 |  |  | 2012 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 4280 | 500 | 3000 | 间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产。 | 17 |  |  | 2015-12
调控中心 |  | 26.3 | 通信：佛山三水永丰输变电 | 030600WS23110003 | 佛山三水 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2012-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 1418 | 130 | 500 | 通信：设备、光缆施工75%。 |  |  |  | 2015-12
|  | 27 | 佛山南海红星站增容改造 | 030600WS23110002 | 佛山南海 |  | 220kV |  | 1.8 | 48 | 3.4 |  |  |  | 24884 | 17517 | 2400
佛山 |  | 27.1 | 佛山南海红星站增容改造 | 030600WS23110002 | 佛山南海 | 续建 | 220kV | 主电网 | 1.8 | 48 | 3.4 | 2012-01-01 | 2017-06-01 | 省级公司投资 | 23963 | 17187 | 2380 | 变电：工程收尾、结算；线路：工程收尾、结算。 |  |  |  | 2017-06
调控中心 |  | 27.2 | 通信：佛山南海红星站增容改造 | 030600WS23110002 | 佛山南海 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2014-01-01 | 2017-06-01 | 省级公司投资 | 921 | 330 | 20 | 通信：设备、光缆施工50%。 |  |  |  | 2017-06
|  | 28 | 佛山顺德容桂输变电 | 030600WS23110001 | 佛山顺德 |  | 220kV |  | 6.6 | 48 | 32.55 |  |  |  | 52893 | 8200 | 2130
佛山 |  | 28.1 | 佛山顺德容桂输变电 | 030600WS23110001 | 佛山顺德 | 续建 | 220kV | 主电网 | 6.6 | 48 | 32.55 | 2012-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 52038 | 8100 | 2100 | 变电：变电站主体施工100%；线路：线路（电缆）施工25%。 |  |  |  | 2016-12
调控中心 |  | 28.2 | 通信：佛山顺德容桂输变电 | 030600WS23110001 | 佛山顺德 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2012-01-01 | 2015-12-31 | 省级公司投资 | 855 | 100 | 30 | 通信：设备、光缆施工25%。 |  |  |  | 2016-12
佛山 |  | 29 | 佛山佛山站第三台主变扩建 | 030600WB23130001 | 佛山禅城 | 续建 | 220kV | 主电网 |  | 24 |  | 2014-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 2943 | 500 | 2140 | 变电：工程建成投产。 |  |  |  | 2016-06
佛山 |  | 30 | 佛山南海站增容改造 | 030600WS23140001 | 佛山南海 | 新建 | 220kV | 主电网 | 0.62 | 48 | 1.28 | 2015-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 19843 | 0 | 1390 | 变电：施工、监理招标；线路：施工、监理招标。 |  |  |  | 2016-12
佛山 |  | 31 | 佛山高明荷城站#3主变扩建 | 030600WB23120003 | 佛山高明 | 新建 | 220kV | 主电网 |  | 18 |  | 2015-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 2872 | 0 | 480 | 变电：施工、监理招标。 |  |  |  | 2016-12
江门 |  | 32 | 江门市区桥美站#2主变扩建 | DJ2211019 | 江门蓬江区 | 续建 | 220kV | 主电网 | 9.3 | 18 |  | 2012-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 6800 | 4423 | 100 | 变电：工程收尾、结算；间隔扩建：土建完成100%；线路：施工25% |  |  |  | 2016-12
|  | 33 | 江门开平百合站#2主变扩建 | DJ2211016 | 江门开平 |  | 220kV |  |  | 18 | 21 |  |  |  | 6083 | 3723 | 1210 |  |  |  | 21
江门 |  | 33.1 | 江门开平百合站#2主变扩建 | DJ2211016 | 江门开平市 | 续建 | 220kV | 主电网 |  | 18 | 21 | 2011-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 6010 | 3673 | 1200 | 变电：工程收尾、结算；间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产。 |  |  | 21 | 2015-12
调控中心 |  | 33.2 | 通信：江门开平百合站#2主变扩建 | DJ2211016 | 江门开平市 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2012-01-01 | 2015-12-31 | 省级公司投资 | 73 | 50 | 10 | 通信：设备、光缆施工100%。 |  |  |  | 2015-12
|  | 34 | 江门新会双水发电厂热电联产一期接入系统 | DJ220927 | 江门 |  | 220kV |  | 43.7 | [5 empty] | 21172 | 1095 | 2010
江门 |  | 34.1 | 江门新会双水发电厂热电联产一期接入系统 | DJ220927 | 江门新会区 | 续建 | 220kV | 主电网 | 43.7 |  |  | 2009-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 21050 | 1075 | 2000 | 线路：施工、监理招标。 |  |  |  | 2016-12
调控中心 |  | 34.2 | 通信：江门新会双水发电厂热电联产一期接入系统 | DJ220927 | 江门 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2013-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 122 | 20 | 10 | 通信：主要设备材料订货。 |  |  |  | 2016-12
江门 |  | 35 | 江门：江门市区良村(荷塘)输变电 | DJ220903 | 江门 | 续建 | 220kV | 主电网 | 19.2 | 36 | 10.1 | 2009-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 34051 | 28015 | 150 | 变电：工程收尾、结算；线路：工程建成投产。 | 19.2 |  | 10.1 | 2015-12
|  | 36 | 江门五邑站第二台主变扩建配套220千伏线路 | 030700WX23120001 | 江门开平 |  | 220kV |  | 69.8 | [5 empty] | 10483 | 5780 | 1530 |  | 69.8
江门 |  | 36.1 | 江门五邑站第二台主变扩建配套220千伏线路 | 030700WX23120001 | 江门开平市 | 续建 | 220kV | 主电网 | 69.8 |  |  | 2012-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 10276 | 5690 | 1500 | 间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产。 | 69.8 |  |  | 2015-12
调控中心 |  | 36.2 | 通信：江门五邑站第二台主变扩建配套220千伏线路 | 030700WX23120001 | 江门 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2013-01-01 | 2015-12-31 | 省级公司投资 | 207 | 90 | 30 | 通信：设备、光缆施工75%。 |  |  |  | 2015-12
江门 |  | 37 | 江门新会司前(罗坑)输变电 | 030700WS23130001 | 江门新会区 | 续建 | 220kV | 主电网 | 20.4 | 36 | 19.1 | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 20947 | 2000 | 3000 | 变电：变电站主体施工25%；间隔扩建：变电站主体施工25%；线路：线路（电缆）施工25%。 |  |  |  | 2016-12
江门 |  | 38 | 江门开平湾琴(苍城)输变电 | 030700WS23120003 | 江门开平市 | 续建 | 220kV | 主电网 | 30 | 36 | 41.4 | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 19337 | 2000 | 3000 | 变电：变电站主体施工25%；间隔扩建：变电站主体施工25%；线路：线路（电缆）施工25%。 |  |  |  | 2016-12
江门 |  | 39 | 江门恩平孟槐(大槐)输变电 | 030700WS23120002 | 江门恩平市 | 续建 | 220kV | 主电网 | 75.1 | 36 | 52.1 | 2012-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 24904 | 2475 | 6000 | 变电：变电站主体施工100%；间隔扩建：变电站主体施工100%；线路：线路（电缆）施工25%。 |  |  |  | 2016-06
|  | 40 | 江门台山沙栏(海宴)输变电 | 030700WS23120001 | 江门市 |  | 220kV |  | 69.4 | 36 | 25.34 |  |  |  | 22385 | 5510 | 9890 |  | 69.4 | 36 | 25.34
江门 |  | 40.1 | 江门台山沙栏(海宴)输变电 | 030700WS23120001 | 江门台山市 | 续建 | 220kV | 主电网 | 69.4 | 36 | 25.34 | 2013-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 21455 | 5500 | 9500 | 变电：工程建成投产；间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产。 | 69.4 | 36 | 25.34 | 2015-12
调控中心 |  | 40.2 | 通信：江门台山沙栏(海宴)输变电 | 030700WS23120001 | 江门台山市 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2014-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 930 | 10 | 390 | 通信：设备、光缆施工50%。 |  |  |  | 2015-12
江门 |  | 41 | 江门市区群星站第三台主变扩建 | 030700WB23130001 | 江门蓬江区 | 续建 | 220kV | 主电网 |  | 18 |  | 2014-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 2368 | 200 | 1000 | 变电：电气安装75%。 |  |  |  | 2016-06
江门 |  | 42 | 江门粤电新会天然气发电热电联产项目接入系统工程 | 030700WX23150001 | 江门新会区 | 新建 | 220kV | 主电网 | 161.6 |  |  | 2015-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 25314 | 0 | 1000 | 间隔扩建：施工、监理招标；线路：施工、监理招标。 |  |  |  | 2016-12
江门 |  | 43 | 江门鹤山茅坪(南中)输变电 | 030700WS23140001 | 江门鹤山市 | 新建 | 220kV | 主电网 | 85 | 36 | 28 | 2015-01-01 | 2017-06-01 | 省级公司投资 | 29756 | 0 | 200 | 变电：建设准备100%；间隔扩建：建设准备；线路：建设准备。 |  |  |  | 2017-06
|  | 44 | 中山嘉明横门电厂冷热电联产项目接入系统工程 | 032000WX23130002 | 中山市 |  | 220kV |  | 108.95 |  | 5.17 |  |  |  | 37474 | 3210 | 8050 |  | 21.5 |  | 5.17
中山 |  | 44.1 | 中山嘉明横门电厂冷热电联产项目接入系统工程 | 032000WX23130002 | 中山南朗 | 续建 | 220kV | 主电网 | 108.95 |  | 5.17 | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 37094 | 3200 | 8000 | 间隔扩建：电气安装75%；线路：工程建成投产。 | 21.5 |  | 5.17 | 2016-12
调控中心 |  | 44.2 | 通信：中山嘉明横门电厂冷热电联产项目接入系统工程 | 032000WX23130002 | 中山 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 380 | 10 | 50 | 通信：主要设备材料订货。 |  |  |  | 2016-12
中山 |  | 45 | 中山桂山至翠亨线路 | 032000WX23130001 | 中山五桂山 | 续建 | 220kV | 主电网 | 61.9 |  |  | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 13001 | 300 | 2600 | 间隔扩建：电气安装25%；线路：线路（电缆）施工25%。 |  |  |  | 2016-12
中山 |  | 46 | 中山团结输变电 | 032000WS23120002 | 中山三角 | 续建 | 220kV | 主电网 | 3.68 | 48 | 10 | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 21979 | 700 | 3000 | 变电：变电站主体施工25%；线路：线路（电缆）施工25%。 |  |  |  | 2016-12
中山 |  | 47 | 中山国电民众热电冷多联供项目接入系统 | 032000WS23120001 | 中山民众 | 续建 | 220kV | 主电网 | 10.54 |  |  | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 4486 | 44 | 300 | 间隔扩建：变电站主体施工100%；线路：线路（电缆）施工25%。 |  |  |  | 2016-12
|  | 48 | 中山火力发电公司上大压小2台30万千瓦机组接系统工程 | 032000WS23100001 | 中山黄圃 |  | 220kV |  | 13.4 |  | 9.8 |  |  |  | 6619 | 815 | 3720 |  | 13.4 |  | 9.8
中山 |  | 48.1 | 中山火力发电公司上大压小2台30万千瓦机组接系统工程 | 032000WS23100001 | 中山黄圃 | 续建 | 220kV | 主电网 | 13.4 |  | 9.8 | 2013-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 6490 | 805 | 3700 | 间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产。 | 13.4 |  | 9.8 | 2015-12
调控中心 |  | 48.2 | 通信：中山火力发电公司上大压小2台30万千瓦机组接系统工程 | 032000WS23100001 | 中山 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2014-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 129 | 10 | 20 | 通信：主要设备材料订货。 |  |  |  | 2015-12
中山 |  | 49 | 中山文山(上稔)站配套220千伏线路 | 032000WX23130003 | 中山民众 | 新建 | 220kV | 主电网 | 156.7 |  | 3.6 | 2015-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 44369 | 0 | 6000 | 间隔扩建：电气安装25%；线路：线路（电缆）施工50%。 |  |  |  | 2016-12
|  | 50 | 珠海：珠海琴韵(横琴)输变电 | DJ220833 | 珠海 |  | 220kV |  | 44 | 20 |  |  |  |  | 39282 | 28511 | 20
珠海 |  | 50.1 | 珠海：珠海琴韵(横琴)输变电 | DJ220833 | 珠海 | 续建 | 220kV | 主电网 | 44 | 20 |  | 2009-01-01 | 2017-12-01 | 省级公司投资 | 38681 | 27931 | 10 | 变电：工程建成投产；线路：工程建成投产。 |  |  |  | 2017-12
调控中心 |  | 50.2 | 通信：珠海琴韵(横琴)输变电 | DJ220833 | 珠海 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2014-01-01 | 2017-12-01 | 省级公司投资 | 601 | 580 | 10 | 通信：工程建成投产。 |  |  |  | 2017-12
|  | 51 | 珠海临港站新增电源线路 | 030400WX23120001 | 珠海市 |  | 220kV |  | 29.4 | [5 empty] | 6315 | 2010 | 2530 |  | 29.4
珠海 |  | 51.1 | 珠海临港站新增电源线路 | 030400WX23120001 | 珠海市区 | 续建 | 220kV | 主电网 | 29.4 |  |  | 2014-01-01 | 2015-08-01 | 省级公司投资 | 6203 | 2000 | 2500 | 间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产。 | 29.4 |  |  | 2015-08
调控中心 |  | 51.2 | 通信：珠海临港站新增电源线路工程 | 030400WX23120001 | 珠海市区 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2014-01-01 | 2015-08-01 | 省级公司投资 | 112 | 10 | 30 | 通信：设备、光缆施工75%。 |  |  |  | 2015-08
|  | 52 | 珠海金鹤输变电 | 030400WS23120005 | 珠海金湾区 |  | 220kV |  | 55 | 48 | 26.2 | 2014-01-01 | 2016-09-01 |  | 29525 | 200 | 3800
珠海 |  | 52.1 | 珠海金鹤输变电 | 030400WS23120005 | 珠海金湾区 | 续建 | 220kV | 主电网 | 55 | 48 | 26.2 | 2014-01-01 | 2016-09-01 | 省级公司投资 | 28917 | 200 | 3700 | 变电：变电站主体施工25%；线路：线路（电缆）施工50%。 |  |  |  | 2016-09
调控中心 |  | 52.2 | 通信：珠海金鹤输变电 | 030400WS23120005 | 珠海金湾区 | 新建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2015-01-01 | 2016-09-01 | 省级公司投资 | 608 | 0 | 100 | 通信：主要设备材料订货。 |  |  |  | 2016-09
|  | 53 | 珠海吉大输变电 | 030400WS23120003 | 珠海香洲区 |  | 220kV |  | 9.326 | 36 | 1.3 | 2013-01-01 | 2016-06-01 |  | 24078 | 2138 | 13300
珠海 |  | 53.1 | 珠海吉大输变电 | 030400WS23120003 | 珠海香洲区 | 续建 | 220kV | 主电网 | 9.326 | 36 | 1.3 | 2013-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 23328 | 2138 | 13000 | 变电：电气安装75%；线路：线路（电缆）施工75%。 |  |  |  | 2016-06
调控中心 |  | 53.2 | 通信：珠海吉大输变电 | 030400WS23120003 | 珠海 | 新建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2015-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 750 | 0 | 300 | 通信：设备、光缆施工50%。 |  |  |  | 2016-06
珠海 |  | 54 | 珠海琴韵－澳门CT220(莲花)站第三回电缆线路 | 030400WS23110007 | 珠海香洲区 | 续建 | 220kV | 主电网 | 6.468 |  |  | 2014-01-01 | 2015-06-01 | 省级公司投资 | 7248 | 200 | 5500 | 变电：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 6.468 |  |  | 2015-06 | 通信工程由珠海局负责建设。
|  | 55 | 珠海加林至珠海双回线路 | 030400WS23110003 | 珠海 |  | 220kV |  | 29 |  | 2.2 |  |  |  | 16088 | 1486 | 5030
珠海 |  | 55.1 | 珠海加林至珠海双回线路 | 030400WS23110003 | 珠海香洲区 | 续建 | 220kV | 主电网 | 29 |  | 2.2 | 2012-01-01 | 2016-03-01 | 省级公司投资 | 15982 | 1466 | 5000 | 间隔扩建：电气安装50%；线路：线路（电缆）施工50%。 |  |  |  | 2016-03
调控中心 |  | 55.2 | 通信：珠海加林至珠海双回线路 | 030400WS23110003 | 珠海 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2012-01-01 | 2016-03-01 | 省级公司投资 | 106 | 20 | 30 | 通信：设备、光缆施工100%。 |  |  |  | 2016-03
|  | 56 | 珠海加林站配套220千伏线路 | 030400WS23110002 | 珠海 |  | 220kV |  | 33.8 | [5 empty] | 9939 | 3491 | 3570
珠海 |  | 56.1 | 珠海加林站配套220千伏线路 | 030400WS23110002 | 珠海香洲区 | 续建 | 220kV | 主电网 | 33.8 |  |  | 2012-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 9703 | 3461 | 3500 | 变电：电气安装50%；线路：线路（电缆）施工75%。 |  |  |  | 2016-06
调控中心 |  | 56.2 | 通信：珠海加林站配套220千伏线路 | 030400WS23110002 | 珠海香洲区 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2012-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 236 | 30 | 70 | 通信：设备、光缆施工75%。 |  |  |  | 2016-06
|  | 57 | 珠海鸭涌河站(澳门)至拱北站线路改接至珠海站工程 | 030400WS23110001 | 珠海香洲 |  | 220kV |  | 16.835 | [5 empty] | 15978 | 3093 | 8620 |  | 16.835
珠海 |  | 57.1 | 珠海鸭涌河站(澳门)至拱北站线路改接至珠海站工程 | 030400WS23110001 | 珠海香洲区 | 续建 | 220kV | 主电网 | 16.835 |  |  | 2013-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 15919 | 3063 | 8600 | 变电：工程建成投产；线路：工程建成投产。 | 16.835 |  |  | 2015-12
调控中心 |  | 57.2 | 通信：珠海鸭涌河站(澳门)至拱北站线路改接至珠海站工程 | 030400WS23110001 | 珠海香洲区 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2012-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 59 | 30 | 20 | 通信：设备、光缆施工75%。 |  |  |  | 2015-12
珠海 |  | 58 | 珠海钰海电厂燃气蒸汽联合循环热电联产项目接入系统工程 | 030400WS23140001 | 珠海金湾区 | 新建 | 220kV | 主电网 | 72.8 |  |  | 2015-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 10903 | 0 | 200 | 间隔扩建：施工、监理招标；线路：施工、监理招标。 |  |  |  | 2016-12
珠海 |  | 59 | 珠海烟墩输变电 | 030400WS23120006 | 珠海市区 | 新建 | 220kV | 主电网 | 14.2 | 36 | 3.6 | 2015-01-01 | 2017-12-01 | 省级公司投资 | 17388 | 0 | 500 | 变电：变电站主体施工25%；线路：施工、监理招标。 |  |  |  | 2017-12
珠海 |  | 60 | 珠海尖峰站第三台主变扩建 | 030400WB23130001 | 珠海斗门区 | 新建 | 220kV | 主电网 |  | 18 |  | 2015-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 2115 | 0 | 500 | 变电：变电站主体施工100%。 |  |  |  | 2016-06
|  | 61 | 惠州龙门沙迳(永汉)输变电 | DJ2210046 | 惠州龙门 |  | 220kV |  | 129.2 | 18 | 73.4 |  |  |  | 39566 | 4790 | 6100
惠州 |  | 61.1 | 惠州龙门沙迳(永汉)输变电 | DJ2210046 | 惠州龙门县 | 续建 | 220kV | 主电网 | 129.2 | 18 | 73.4 | 2012-01-01 | 2016-05-01 | 省级公司投资 | 38503 | 4730 | 6000 | 变电：变电站主体施工25%；线路：线路（电缆）施工50%。 |  |  |  | 2016-03
调控中心 |  | 61.2 | 通信：惠州龙门沙迳(永汉)输变电 | DJ2210046 | 惠州龙门县 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2012-01-01 | 2016-03-01 | 省级公司投资 | 1063 | 60 | 100 | 通信：施工、监理招标。 |  |  |  | 2016-03
|  | 62 | 惠州惠东吉隆(埔仔)输变电 | DJ2210042 | 惠州惠东 |  | 220kV |  | 130 | 36 | 73.4 |  |  |  | 43246 | 5160 | 7170
惠州 |  | 62.1 | 惠州惠东吉隆(埔仔)输变电 | DJ2210042 | 惠州惠东县 | 续建 | 220kV | 主电网 | 130 | 36 | 73.4 | 2012-01-01 | 2016-08-01 | 省级公司投资 | 42073 | 5100 | 7070 | 变电：变电站主体施工75%；线路：线路（电缆）施工75%。 |  |  |  | 2016-08
调控中心 |  | 62.2 | 通信：惠州惠东吉隆(埔仔)输变电 | DJ2210042 | 惠州惠东县 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2012-01-01 | 2016-08-01 | 省级公司投资 | 1173 | 60 | 100 | 通信：施工、监理招标。 |  |  |  | 2016-08
|  | 63 | 惠州尾塘输变电 | DJ2210003 | 惠州 |  | 220kV |  | 63.4 | 48 | 91.18 |  |  |  | 41610 | 15923 | 10210 |  | 28.4 | 48 | 24.04
惠州 |  | 63.1 | 惠州：惠州尾塘输变电 | DJ2210003 | 惠州 | 续建 | 220kV | 主电网 | 63.4 | 48 | 91.18 | 2009-01-01 | 2016-08-01 | 省级公司投资 | 40401 | 15618 | 10110 | 变电：工程建成投产；间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产。 | 28.4 | 48 | 24.04 | 2015-12
调控中心 |  | 63.2 | 通信：惠州尾塘输变电 | DJ2210003 | 惠州 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2009-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 1209 | 305 | 100 | 通信：设备、光缆施工75%。 |  |  |  | 2015-12
|  | 64 | 惠州博罗银岗输变电 | DJ220937 | 惠州博罗 |  | 220kV |  | 106.2 | 48 | 55.2 |  |  |  | 44418 | 16338 | 5050
惠州 |  | 64.1 | 惠州：惠州博罗银岗输变电 | DJ220937 | 惠州博罗县 | 续建 | 220kV | 主电网 | 106.2 | 48 | 55.2 | 2011-01-01 | 2016-08-01 | 省级公司投资 | 43496 | 15929 | 5000 | 变电：电气安装50%；间隔扩建：变电站主体施工25%；线路：工程收尾、结算。 |  |  |  | 2016-08
调控中心 |  | 64.2 | 通信：惠州博罗银岗输变电 | DJ220937 | 惠州博罗县 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2011-01-01 | 2016-08-01 | 省级公司投资 | 922 | 409 | 50 | 通信：设备、光缆施工75%。 |  |  |  | 2016-08
|  | 65 | 惠州雍园输变电 | DJ220884 | 惠州 |  | 220kV |  | 33 | 48 | 14 |  |  |  | 32980 | 30552 | 110
惠州 |  | 65.1 | 惠州：惠州雍园输变电 | DJ220884 | 惠州 | 续建 | 220kV | 主电网 | 33 | 48 | 14 | 2009-01-01 | 2016-07-01 | 省级公司投资 | 32465 | 30077 | 100 | 变电：工程收尾、结算；间隔扩建：工程收尾、结算；线路：工程收尾、结算。 |  |  |  | 2016-07
调控中心 |  | 65.2 | 通信：惠州雍园输变电 | DJ220884 | 惠州 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2014-01-01 | 2016-07-01 | 省级公司投资 | 515 | 475 | 10 | 通信：设备、光缆施工75%。 |  |  |  | 2016-07
|  | 66 | 惠州汝湖输变电 | DJ220831 | 惠州 |  | 220kV |  | 19 | 48 | 57 |  |  |  | 31294 | 24522 | 1470
惠州 |  | 66.1 | 惠州：惠州汝湖输变电 | DJ220831 | 惠州惠城区 | 续建 | 220kV | 主电网 | 19 | 48 | 57 | 2009-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 30646 | 24072 | 1460 | 变电：工程收尾、结算；线路：工程收尾、结算。 |  |  |  | 2016-12
调控中心 |  | 66.2 | 通信：惠州汝湖输变电 | DJ220831 | 惠州 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 648 | 450 | 10 | 通信：设备、光缆施工100%。 |  |  |  | 2016-12
惠州 |  | 67 | 惠州：惠州惠阳太福(良井)输变电 | DJ220730 | 惠州惠阳区 | 续建 | 220kV | 主电网 | 34.21 | 48 | 61.9 | 2008-01-01 | 2016-07-01 | 省级公司投资 | 26373 | 23818 | 850 | 变电：工程收尾、结算；线路：工程收尾、结算。 |  |  |  | 2016-07
惠州 |  | 68 | 惠州：惠州惠东联丰输变电 | DJ220729 | 惠州惠东县 | 续建 | 220kV | 主电网 | 13.1 | 36 | 43.4 | 2008-01-01 | 2016-07-01 | 省级公司投资 | 20591 | 17495 | 1050 | 变电：工程收尾、结算；线路：工程收尾、结算。 |  |  | 30.2 | 2015-12
|  | 69 | 惠州惠城鹿江输变电 | DJ220608 | 惠州惠城 |  | 220kV |  | 89 | 36 | 17 |  |  |  | 31563 | 23776 | 3010 |  | 33.8
惠州 |  | 69.1 | 惠州：惠州惠城鹿江输变电 | DJ220608 | 惠州惠城区 | 续建 | 220kV | 主电网 | 89 | 36 | 17 | 2008-01-01 | 2016-08-01 | 省级公司投资 | 30725 | 23136 | 3000 | 变电：工程收尾、结算；线路：工程收尾、结算。 | 33.8 |  |  | 2015-12
调控中心 |  | 69.2 | 通信：惠州惠城鹿江输变电 | DJ220608 | 惠州惠城区 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2008-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 838 | 640 | 10 | 通信：工程建成投产。 |  |  |  | 2015-12
惠州 |  | 70 | 惠州LNG电厂热电联产扩建接入系统工程 | 031300WX23130001 | 惠州大亚湾 | 续建 | 220kV | 主电网 | 25 |  |  | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 省级公司投资 | 6766 | 430 | 2070 | 变电：建设准备100%；线路：建设准备。 |  |  |  | 2016-03
|  | 71 | 惠州大亚湾西部输变电 | 031300WS23120002 | 惠州大亚湾 |  | 220kV |  | 8.08 | 48 | 14.62 | 2014-01-01 | 2016-03-01 |  | 33893 | 700 | 8400
惠州 |  | 71.1 | 惠州：惠州大亚湾西部输变电 | 031300WS23120002 | 惠州大亚湾 | 续建 | 220kV | 主电网 | 8.08 | 48 | 14.62 | 2014-01-01 | 2016-03-01 | 省级公司投资 | 33129 | 700 | 8250 | 变电：变电站主体施工25%；线路：线路（电缆）施工25%。 |  |  |  | 2016-03
调控中心 |  | 71.2 | 通信：惠州大亚湾西部输变电 | 031300WS23120002 | 惠州大亚湾 | 新建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2015-01-01 | 2016-03-01 | 省级公司投资 | 764 | 0 | 150 | 通信：设备、光缆施工25%。 |  |  |  | 2016-03
|  | 72 | 惠州崇文站配套220千伏输变电 | 031300WS23110002 | 惠州大亚湾 |  | 220kV |  | 89.4 | [5 empty] | 23532 | 1840 | 5820
惠州 |  | 72.1 | 惠州崇文站配套220千伏输变电 | 031300WS23110002 | 惠州大亚湾 | 续建 | 220kV | 主电网 | 89.4 |  |  | 2013-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 23053 | 1800 | 5810 | 变电：变电站主体施工50%；间隔扩建：变电站主体施工50%；线路：线路（电缆）施工50%。 |  |  |  | 2016-12
调控中心 |  | 72.2 | 通信：惠州崇文站配套220千伏输变电 | 031300WS23110002 | 惠州大亚湾 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2013-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 479 | 40 | 10 | 通信：主要设备材料订货。 |  |  |  | 2016-12
惠州 |  | 73 | 惠州惠城诚信(江北)输变电 | 031300WS23140001 | 惠州惠城区 | 新建 | 220kV | 主电网 | 39.8 | 48 |  | 2015-01-01 | 2017-01-01 | 省级公司投资 | 31208 | 0 | 500 | 变电：施工、监理招标；线路：施工、监理招标。 |  |  |  | 2017-06
惠州 |  | 74 | 惠州惠阳荣田站第三台主变扩建 | 031300WB23140001 | 惠州惠阳区 | 新建 | 220kV | 主电网 |  | 24 |  | 2015-01-01 | 2016-07-01 | 省级公司投资 | 2474 | 0 | 400 | 变电：变电站主体施工25%。 |  |  |  | 2016-07
汕头 |  | 75 | 汕头：汕头坝头(洲畔)输变电 | DJ220535 | 汕头澄海区 | 续建 | 220kV | 主电网 | 33 | 36 | 11.6 | 2008-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 29210 | 27115 | 50 | 变电：工程收尾、结算；线路：工程收尾、结算。 |  |  |  | 2016-12
汕头 |  | 76 | 汕头市区河浦输变电 | 030500WS23130002 | 汕头濠江区 | 续建 | 220kV | 主电网 | 56 | 48 | 16.7 | 2014-01-01 | 2017-12-31 | 省级公司投资 | 35342 | 300 | 800 | 变电：建设准备100%；间隔扩建：建设准备；线路：建设准备。 |  |  |  | 2017-12
汕头 |  | 77 | 汕头市区新溪输变电 | 030500WS23120001 | 汕头龙湖区 | 续建 | 220kV | 主电网 |  | 10 | 14.4 | 2012-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 17831 | 2950 | 2000 | 变电：变电站主体施工25%；间隔扩建：变电站主体施工25%；线路：线路（电缆）施工25%；通信：施工、监理招标。 |  |  |  | 2016-12 | 通信工程由汕头局建设。
汕头 |  | 78 | 汕头潮南成田站第三台主变扩建 | 030500WB23140001 | 汕头潮南区 | 新建 | 220kV | 主电网 |  | 18 |  | 2015-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 2145 | 0 | 100 | 变电：建设准备100%。 |  |  |  | 2016-12
汕头 |  | 79 | 汕头潮阳谷饶站第三台主变扩建 | 030500WB23130001 | 汕头潮阳区 | 续建 | 220kV | 主电网 |  | 18 |  | 2013-01-01 | 2015-10-01 | 省级公司投资 | 2255 | 1000 | 800 | 变电：工程建成投产。 |  | 18 |  | 2015-10
|  | 80 | 揭阳揭西明山输变电 | DJ2210025 | 揭阳揭西 |  | 220kV |  | 68 | 18 | 71.32 |  |  |  | 25842 | 20332 | 1020 |  | 68 | 18 | 71.32
揭阳 |  | 80.1 | 揭阳：揭阳揭西明山输变电 | DJ2210025 | 揭阳揭西县 | 续建 | 220kV | 主电网 | 68 | 18 | 71.32 | 2011-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 24893 | 19922 | 1000 | 变电：工程建成投产；间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产。 | 68 | 18 | 71.32 | 2015-12
调控中心 |  | 80.2 | 通信：揭阳揭西明山输变电 | DJ2210025 | 揭阳揭西县 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2011-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 949 | 410 | 20 | 通信：设备、光缆施工75%。 |  |  |  | 2015-12
|  | 81 | 揭阳普宁祥云输变电 | DJ2210013 | 揭阳 |  | 220kV |  | 5 | 36 | 19.4 |  |  |  | 24112 | 20210 | 1010 |  |  |  | 5
揭阳 |  | 81.1 | 揭阳：揭阳普宁祥云输变电 | DJ2210013 | 揭阳 | 续建 | 220kV | 主电网 | 5 | 36 | 19.4 | 2010-01-01 | 2015-06-01 | 省级公司投资 | 23276 | 19600 | 1000 | 变电：工程建成投产；线路：工程建成投产。 |  |  | 5 | 2015-06
调控中心 |  | 81.2 | 通信：揭阳普宁祥云输变电 | DJ2210013 | 揭阳 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2010-01-01 | 2015-06-30 | 省级公司投资 | 836 | 610 | 10 | 通信：设备、光缆施工100%。 |  |  |  | 2015-06
|  | 82 | 揭阳市区沟美输变电 | DJ220943 | 揭阳 |  | 220kV |  | 7.8 | 36 | 35 |  |  |  | 29093 | 17073 | 3010 |  | 7.8 | 36 | 9
揭阳 |  | 82.1 | 揭阳：揭阳市区沟美输变电 | DJ220943 | 揭阳 | 续建 | 220kV | 主电网 | 7.8 | 36 | 35 | 2011-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 28061 | 16563 | 3000 | 变电：工程建成投产；线路：工程建成投产。 | 7.8 | 36 | 9 | 2015-09
调控中心 |  | 82.2 | 通信：揭阳市区沟美输变电 | DJ220943 | 揭阳 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2011-01-01 | 2015-09-01 | 省级公司投资 | 1032 | 510 | 10 | 通信：设备、光缆施工75%。 |  |  |  | 2015-09
揭阳 |  | 83 | 揭阳普宁陌山输变电 | 035200WS23130001 | 揭阳普宁市 | 续建 | 220kV | 主电网 | 61.2 | 36 | 23.6 | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 26065 | 500 | 1000 | 变电：施工、监理招标；间隔扩建：施工、监理招标；线路：施工、监理招标。 |  |  |  | 2016-12
揭阳 |  | 84 | 揭阳市区映月输变电 | 035200WS23120002 | 揭阳榕城区 | 续建 | 220kV | 主电网 | 28.4 | 36 | 28.6 | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 30641 | 1200 | 4000 | 变电：变电站主体施工25%；间隔扩建：变电站主体施工25%；线路：线路（电缆）施工25%。 |  |  |  | 2016-12
|  | 85 | 揭阳岐山(揭东)站配套220千伏线路 | 035200WS23120001 | 揭阳揭东 |  | 220kV |  | 84.2 | [5 empty] | 19302 | 760 | 2510
揭阳 |  | 85.1 | 揭阳岐山(揭东)站配套220千伏线路 | 035200WS23120001 | 揭阳揭东县 | 续建 | 220kV | 主电网 | 84.2 |  |  | 2014-01-01 | 2017-06-01 | 省级公司投资 | 19009 | 750 | 2500 | 变电：建设准备100%；间隔扩建：变电站主体施工75%；线路：线路（电缆）施工25%。 |  |  |  | 2017-06
调控中心 |  | 85.2 | 通信：揭阳岐山(揭东)站配套220千伏线路 | 035200WS23120001 | 揭阳 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2014-01-01 | 2017-06-01 | 省级公司投资 | 293 | 10 | 10 | 通信：建设准备。 |  |  |  | 2017-06
|  | 86 | 揭阳惠来陂美输变电 | 035200WS23110002 | 揭阳惠来 |  | 220kV |  | 114.4 | 18 | 65 |  |  |  | 36378 | 16160 | 10300
揭阳 |  | 86.1 | 揭阳惠来陂美输变电 | 035200WS23110002 | 揭阳惠来县 | 续建 | 220kV | 主电网 | 114.4 | 18 | 65 | 2013-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 35193 | 16150 | 10000 | 变电：电气安装100%；间隔扩建：电气安装100%；线路：线路（电缆）施工100%。 |  |  |  | 2016-04
调控中心 |  | 86.2 | 通信：揭阳惠来陂美输变电 | 035200WS23110002 | 揭阳惠来县 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2012-01-01 | 2016-04-01 | 省级公司投资 | 1185 | 10 | 300 | 通信：设备、光缆施工75%。 |  |  |  | 2016-04
|  | 87 | 揭阳揭东锦霖(桂岭)输变电 | 035200WS23110001 | 揭阳揭东 |  | 220kV |  | 58.4 | 36 | 37.4 |  |  |  | 30602 | 9560 | 10100
揭阳 |  | 87.1 | 揭阳揭东锦霖(桂岭)输变电 | 035200WS23110001 | 揭阳揭东县 | 续建 | 220kV | 主电网 | 58.4 | 36 | 37.4 | 2012-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 29585 | 9500 | 10000 | 变电：电气安装75%；线路：线路（电缆）施工75%。 |  |  |  | 2016-06
调控中心 |  | 87.2 | 通信：揭阳揭东锦霖(桂岭)输变电 | 035200WS23110001 | 揭阳揭东县 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2012-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 1017 | 60 | 100 | 通信：主要设备材料订货。 |  |  |  | 2016-06
揭阳 |  | 88 | 揭阳揭东瑞联输变电 | 035200WS23130002 | 揭阳揭东县 | 新建 | 220kV | 主电网 | 6 | 36 | 15.4 | 2015-01-01 | 2017-06-01 | 省级公司投资 | 16673 | 0 | 1000 | 变电：施工、监理招标；间隔扩建：施工、监理招标；线路：施工、监理招标。 |  |  |  | 2017-06
揭阳 |  | 89 | 揭阳揭东桑浦站第三台主变扩建 | 035200WB23140001 | 揭阳揭东县 | 新建 | 220kV | 主电网 |  | 18 |  | 2015-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 2222 | 0 | 500 | 间隔扩建：变电站主体施工100%。 |  |  |  | 2016-06
潮州 |  | 90 | 潮州潮安邹鲁(庵埠)输变电 | 035100WS23130001 | 潮州潮安县 | 续建 | 220kV | 主电网 | 6.2 | 36 | 4.06 | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 23614 | 1200 | 5000 | 变电：电气安装75%；线路：线路（电缆）施工50%。 |  |  |  | 2016-12
潮州 |  | 91 | 潮州潮安岗华站第三台主变扩建 | 035100WB23130001 | 潮州潮安县 | 续建 | 220kV | 主电网 |  | 18 |  | 2014-01-01 | 2015-06-30 | 省级公司投资 | 2718 | 700 | 1500 | 变电：工程建成投产。 |  | 18 |  | 2015-12
|  | 92 | 汕尾陆丰华美输变电 | 031500WS23120002 | 汕尾陆丰 |  | 220kV |  | 70 | 33 | 13 |  |  |  | 22272 | 4182 | 5650
汕尾 |  | 92.1 | 汕尾陆丰华美输变电 | 031500WS23120002 | 汕尾陆丰市 | 续建 | 220kV | 主电网 | 70 | 33 | 13 | 2013-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 21337 | 4172 | 5500 | 变电：电气安装75%；线路：线路（电缆）施工50%。 |  |  |  | 2016-06
调控中心 |  | 92.2 | 通信：汕尾陆丰华美输变电 | 031500WS23120002 | 汕尾 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2014-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 935 | 10 | 150 | 通信：设备、光缆施工50%。 |  |  |  | 2016-06
|  | 93 | 汕尾市区东涌输变电 | 031500WS23120001 | 汕尾城 |  | 220kV |  | 50 | 18 | 1.2 |  |  |  | 22615 | 847 | 3550
汕尾 |  | 93.1 | 汕尾市区东涌输变电 | 031500WS23120001 | 汕尾城区 | 续建 | 220kV | 主电网 | 50 | 18 | 1.2 | 2013-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 22017 | 837 | 3500 | 变电：变电站主体施工50%；间隔扩建：施工、监理招标；线路：线路（电缆）施工25%。 |  |  |  | 2016-12
调控中心 |  | 93.2 | 通信：汕尾市区东涌输变电 | 031500WS23120001 | 汕尾城区 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 598 | 10 | 50 | 通信：施工、监理招标。 |  |  |  | 2016-12
汕尾 |  | 94 | 汕尾海丰鲘门输变电 | 031500WS23120003 | 汕尾 | 新建 | 220kV | 主电网 | 99.8 | 18 | 20.2 | 2015-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 30109 | 0 | 1500 | 变电：建设准备50%；间隔扩建：建设准备；线路：建设准备。 |  |  |  | 2016-12
|  | 95 | 梅州兴宁叶塘(神光山)输变电 | DJ2211032 | 梅州兴宁 |  | 220kV |  | 37.6 | 18 | 124.3 |  |  |  | 25053 | 2010 | 5510
梅州 |  | 95.1 | 梅州兴宁叶塘(神光山)输变电 | DJ2211032 | 梅州 | 续建 | 220kV | 主电网 | 37.6 | 18 | 124.3 | 2012-01-01 | 2016-06-30 | 省级公司投资 | 23670 | 2000 | 5500 | 变电：电气安装25%；间隔扩建：电气安装25%；线路：线路（电缆）施工75%。 |  |  |  | 2016-06
调控中心 |  | 95.2 | 通信：梅州兴宁叶塘(神光山)输变电 | DJ2211032 | 梅州 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2012-01-01 | 2016-06-30 | 省级公司投资 | 1383 | 10 | 10 | 通信：建设准备。 |  |  |  | 2016-06
|  | 96 | 梅州梅江东输变电 | DJ2211029 | 梅州梅江 |  | 220kV |  | 9.8 | 36 | 34.25 |  |  |  | 25364 | 7600 | 2550 |  | 9.8 | 36
梅州 |  | 96.1 | 梅州：梅州梅江东输变电 | DJ2211029 | 梅州梅江区 | 续建 | 220kV | 主电网 | 9.8 | 36 | 34.25 | 2011-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 24157 | 7000 | 2500 | 变电：工程建成投产；间隔扩建：电气安装75%；线路：工程建成投产。 | 9.8 | 36 |  | 2016-06
调控中心 |  | 96.2 | 通信：梅州梅江东输变电 | DJ2211029 | 梅州梅江区 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2011-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 1207 | 600 | 50 | 通信：设备、光缆施工75%。 |  |  |  | 2016-06
|  | 97 | 梅州粤电大埔电厂接入系统工程 | 031400WS23130001 | 梅州市03216 |  | 220kV |  | 185 | [5 empty] | 31086 | 910 | 13100 |  | 14.1
梅州 |  | 97.1 | 梅州粤电大埔电厂接入系统工程 | 031400WS23130001 | 梅州大埔县 | 续建 | 220kV | 主电网 | 185 |  |  | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 30423 | 900 | 13000 | 间隔扩建：电气安装75%；线路：工程建成投产。 | 14.1 |  |  | 2016-12
调控中心 |  | 97.2 | 通信：梅州粤电大埔电厂接入系统工程 | 031400WS23130001 | 梅州大埔县 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 663 | 10 | 100 | 通信：设备、光缆施工50%。 |  |  |  | 2016-12
|  | 98 | 梅州梅县畲江输变电 | 031400WS23120001 | 梅州梅县 |  | 220kV |  | 11.8 | 36 | 16 |  |  |  | 20591 | 1110 | 2300
梅州 |  | 98.1 | 梅州梅县园区(畲江)输变电 | 031400WS23120001 | 梅州梅县 | 续建 | 220kV | 主电网 | 11.8 | 36 | 16 | 2012-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 19311 | 1000 | 2000 | 变电：变电站主体施工75%；线路：线路（电缆）施工25%。 |  |  |  | 2016-06
调控中心 |  | 98.2 | 通信：梅州梅县畲江输变电 | 031400WS23120001 | 梅州梅县 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2012-01-01 | 2016-06-30 | 省级公司投资 | 1280 | 110 | 300 | 通信：设备、光缆施工75%。 |  |  |  | 2016-06
梅州 |  | 99 | 梅州梅县电厂至畲江线路解口入富远站工程 | 031400WX23130002 | 梅州平远县 | 新建 | 220kV | 主电网 | 76 |  |  | 2015-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 7970 | 0 | 600 | 间隔扩建：建设准备；线路：建设准备。 |  |  |  | 2016-12
梅州 |  | 100 | 梅州五华琴江站第二台主变扩建 | 031400WB23130002 | 梅州五华县 | 新建 | 220kV | 主电网 |  | 18 |  | 2015-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 2451 | 0 | 200 | 变电：建设准备100%。 |  |  |  | 2016-12
|  | 101 | 河源市区方红输变电 | 031600WS23130001 | 河源市0341 |  | 220kV |  | 41.6 | 36 | 32.2 |  |  |  | 21445 | 3702 | 5100
河源 |  | 101.1 | 河源市区方红输变电 | 031600WS23130001 | 河源源城区 | 续建 | 220kV | 主电网 | 41.6 | 36 | 32.2 | 2013-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 20581 | 3692 | 5000 | 变电：变电站主体施工75%；间隔扩建：变电站主体施工25%；线路：线路（电缆）施工75%。 |  |  |  | 2016-06
调控中心 |  | 101.2 | 通信：河源市区方红输变电 | 031600WS23130001 | 河源 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2014-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 864 | 10 | 100 | 通信：主要设备材料订货。 |  |  |  | 2016-06
河源 |  | 102 | 河源上寨至塔岭线路 | 031600WX23140001 | 河源东源县 | 新建 | 220kV | 主电网 | 114.1 |  |  | 2015-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 14273 | 0 | 500 | 变电：施工、监理招标；间隔扩建：施工、监理招标；线路：施工、监理招标。 |  |  |  | 2016-12
河源 |  | 103 | 河源龙川赤光(丰稔)输变电 | 031600WS23140001 | 河源龙川县 | 新建 | 220kV | 主电网 | 73.3 | 36 |  | 2015-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 20327 | 0 | 1000 | 变电：主要设备材料订货；间隔扩建：主要设备材料订货；线路：主要设备材料订货。 |  |  |  | 2016-12
|  | 104 | 韶关芙蓉-武江第二回线路 | DJ2210006 | 韶关武江 |  | 220kV |  | 13.7 | [5 empty] | 2607 | 213 | 510
韶关 |  | 104.1 | 韶关芙蓉-武江第二回线路 | DJ2210006 | 韶关武江区 | 续建 | 220kV | 主电网 | 13.7 |  |  | 2011-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 2505 | 183 | 500 | 间隔扩建：变电站主体施工25%；线路：线路（电缆）施工25%。 |  |  |  | 2016-12
调控中心 |  | 104.2 | 通信：韶关芙蓉-武江第二回线路 | DJ2210006 | 韶关武江区 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2011-01-01 | 2016-12-31 | 省级公司投资 | 102 | 30 | 10 | 通信：施工、监理招标。 |  |  |  | 2016-12
|  | 105 | 韶关市区坦界输变电 | 030200WS23120001 | 韶关市03511 |  | 220kV |  | 8.18 | 36 | 39.93 |  |  |  | 19370 | 4210 | 8700 |  | 8.18 | 36 | 39.93
韶关 |  | 105.1 | 韶关市区坦界输变电 | 030200WS23120001 | 韶关市区 | 续建 | 220kV | 主电网 | 8.18 | 36 | 39.93 | 2013-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 18551 | 4200 | 8500 | 变电：工程建成投产；间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产。 | 8.18 | 36 | 39.93 | 2015-12
调控中心 |  | 105.2 | 通信：韶关市区坦界输变电 | 030200WS23120001 | 韶关 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 省级公司投资 | 819 | 10 | 200 | 通信：设备、光缆施工25%。 |  |  |  | 2015-12
|  | 106 | 韶关电厂“上大压小”接入系统工程 | 030200WS23110001 | 韶关曲江 |  | 220kV |  | 276 | [5 empty] | 38362 | 21353 | 8280 |  | 276
韶关 |  | 106.1 | 韶关：韶关电厂“上大压小”接入系统工程 | 030200WS23110001 | 韶关曲江区 | 续建 | 220kV | 主电网 | 25 |  |  | 2012-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 3677 | 2740 | 200 | 间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产。 | 25 |  |  | 2015-12
清远 |  | 106.2 | 清远：韶关电厂“上大压小”接入系统工程 | 030200WS23110001 | 清远英德市 | 续建 | 220kV | 主电网 | 251 |  |  | 2012-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 33944 | 18223 | 8000 | 变电：工程建成投产；间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产。 | 251 |  |  | 2015-12
调控中心 |  | 106.3 | 通信：韶关电厂“上大压小”接入系统工程 | 030200WS23110001 | 韶关曲江区 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2012-01-01 | 2015-12-31 | 省级公司投资 | 741 | 390 | 80 | 通信：设备、光缆施工75%。 |  |  |  | 2015-12
韶关 |  | 107 | 韶关坪石关春站第二台主变扩建 | 030200WB23130001 | 韶关坪石 | 续建 | 220kV | 主电网 |  | 18 |  | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 省级公司投资 | 1946 | 50 | 1400 | 变电：工程建成投产。 |  | 18 |  | 2015-12
韶关 |  | 108 | 韶关市区尖峰输变电 | 030200WS23130001 | 韶关武江区 | 新建 | 220kV | 主电网 | 10.2 | 36 | 37.4 | 2015-01-01 | 2017-06-01 | 省级公司投资 | 20459 | 0 | 400 | 变电：建设准备100%；间隔扩建：建设准备；线路：建设准备。 |  |  |  | 2017-06
|  | 109 | 清远库湾站配套220千伏线路 | DJ220940 | 清远英德 |  | 220kV |  | 250 | [5 empty] | 34235 | 28285 | 20
清远 |  | 109.1 | 清远：清远库湾站配套220千伏线路 | DJ220940 | 清远英德市 | 续建 | 220kV | 主电网 | 250 |  |  | 2010-01-01 | 2017-12-01 | 省级公司投资 | 33464 | 27690 | 10 | 间隔扩建：电气安装100%；线路：线路（电缆）施工75%。 |  |  |  | 2017-12
调控中心 |  | 109.2 | 通信：清远库湾站配套220千伏线路 | DJ220940 | 清远英德市 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2010-01-01 | 2017-12-01 | 省级公司投资 | 771 | 595 | 10 | 通信：工程建成投产。 |  |  |  | 2017-12
清远 |  | 110 | 清远连山保城站#2主变扩建 | 031800WB23130001 | 清远阳山县 | 续建 | 220kV | 主电网 |  | 18 |  | 2014-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 2285 | 100 | 1800 | 变电：电气安装50%。 |  |  |  | 2016-06
清远 |  | 111 | 清远佛冈潖江站#3主变扩建 | 031800WB23120001 | 清远佛冈县 | 续建 | 220kV | 主电网 |  | 18 |  | 2013-01-01 | 2015-06-01 | 省级公司投资 | 2901 | 250 | 2000 | 变电：电气安装75%。 |  | 18 |  | 2015-06
清远 |  | 112 | 清远市区岭塘(江南)输变电 | 031800WS23140002 | 清远清城区 | 新建 | 220kV | 主电网 | 4.409 | 36 | 24.265 | 2015-01-01 | 2017-01-01 | 省级公司投资 | 23169 | 0 | 500 | 变电：建设准备50%；间隔扩建：建设准备；线路：建设准备。 |  |  |  | 2017-12
清远 |  | 113 | 清远清新旗胜(旗尾)站扩建主变 | 031800WB23140001 | 清远清新县 | 新建 | 220kV | 主电网 |  | 36 |  | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 省级公司投资 | 4384 | 0 | 200 | 变电：建设准备50%。 |  |  |  | 2016-12
|  | 114 | 肇庆怀集输变电 | DJ2211001 | 肇庆怀集 |  | 220kV |  | 116.2 | 18 | 32.7 |  |  |  | 27158 | 15812 | 3520 |  |  |  | 32.7
肇庆 |  | 114.1 | 肇庆怀集输变电 | DJ2211001 | 肇庆怀集县 | 续建 | 220kV | 主电网 | 116.2 | 18 | 32.7 | 2012-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 26033 | 15572 | 3320 | 变电：工程建成投产；间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产。 |  |  | 32.7 | 2015-12
调控中心 |  | 114.2 | 通信：肇庆怀集输变电工程 | DJ2211001 | 肇庆 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2013-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 1125 | 240 | 200 | 通信：设备、光缆施工75%。 |  |  |  | 2015-12
|  | 115 | 肇庆德庆康州输变电 | DJ2210043 | 肇庆 |  | 220kV |  | 8.198 | 36 | 37.2 |  |  |  | 19356 | 11755 | 3370 |  |  |  | 32.6
肇庆 |  | 115.1 | 肇庆：肇庆德庆康州输变电 | DJ2210043 | 肇庆德庆县 | 续建 | 220kV | 主电网 | 8.198 | 36 | 37.2 | 2013-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 18243 | 11305 | 3300 | 变电：工程建成投产；线路：工程建成投产。 |  |  | 32.6 | 2015-12
调控中心 |  | 115.2 | 通信：肇庆德庆康州输变电 | DJ2210043 | 肇庆德庆县 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2014-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 1113 | 450 | 70 | 通信：设备、光缆施工75%。 |  |  |  | 2015-12
|  | 116 | 肇庆布基输变电 | DJ220922 | 肇庆鼎湖 |  | 220kV |  | 86 | 48 | 53.8 |  |  |  | 36163 | 26851 | 1510 |  |  |  | 53.8
肇庆 |  | 116.1 | 肇庆：肇庆布基输变电 | DJ220922 | 肇庆鼎湖区 | 续建 | 220kV | 主电网 | 86 | 48 | 53.8 | 2010-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 35173 | 26109 | 1500 | 变电：工程建成投产；间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产。 |  |  | 53.8 | 2015-12
调控中心 |  | 116.2 | 通信：肇庆布基输变电 | DJ220922 | 肇庆鼎湖区 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2014-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 990 | 742 | 10 | 通信：设备、光缆施工100%。 |  |  |  | 2015-12
|  | 117 | 肇庆砚都站#3主变扩建配套220千伏线路 | 031200WX23130001 | 肇庆市 |  | 220kV |  | 31.2 | [5 empty] | 4757 | 100 | 1220
肇庆 |  | 117.1 | 肇庆：肇庆砚都站#3主变扩建配套220千伏线路 | 031200WX23130001 | 肇庆高要市 | 续建 | 220kV | 主电网 | 31.2 |  |  | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 4594 | 100 | 1200 | 间隔扩建：变电站主体施工50%；线路：线路（电缆）施工50%。 |  |  |  | 2016-12
调控中心 |  | 117.2 | 通信：肇庆砚都站#3主变扩建配套220千伏线路工程 | 031200WX23130001 | 肇庆 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 163 | 0 | 20 | 通信：设备、光缆施工25%。 |  |  |  | 2016-12
|  | 118 | 肇庆四会新围输变电 | 031200WS23120003 | 肇庆四会 |  | 220kV |  | 58.5 | 36 | 94.1 |  |  |  | 29738 | 2510 | 7100
肇庆 |  | 118.1 | 肇庆四会新围输变电 | 031200WS23120003 | 肇庆四会市 | 续建 | 220kV | 主电网 | 58.5 | 36 | 94.1 | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 28256 | 2500 | 7000 | 变电：变电站主体施工50%；间隔扩建：变电站主体施工50%；线路：线路（电缆）施工50%。 |  |  |  | 2016-12
调控中心 |  | 118.2 | 通信：肇庆四会新围输变电工程 | 031200WS23120003 | 肇庆 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 省级公司投资 | 1482 | 10 | 100 | 通信：主要设备材料订货。 |  |  |  | 2016-12
|  | 119 | 肇庆金淘工业园热电联产项目接入系统 | 031200WS23120002 | 肇庆高要 |  | 220kV |  | 16 | [5 empty] | 3922 | 121 | 1310
肇庆 |  | 119.1 | 肇庆金淘工业园热电联产项目接入系统 | 031200WS23120002 | 肇庆高要市 | 续建 | 220kV | 主电网 | 16 |  |  | 2012-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 3796 | 111 | 1300 | 间隔扩建：主要设备材料订货；线路：线路（电缆）施工25%。 |  |  |  | 2016-12
调控中心 |  | 119.2 | 通信：肇庆金淘工业园热电联产项目接入系统 | 031200WS23120002 | 肇庆 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 126 | 10 | 10 | 通信：设备、光缆施工25%。 |  |  |  | 2016-12
肇庆 |  | 120 | 肇庆大旺旺新站第三台主变扩建 | 031200WB23130001 | 肇庆大旺区 | 新建 | 220kV | 主电网 |  | 24 |  | 2015-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 3213 | 0 | 200 | 变电：主要设备材料订货。 |  |  |  | 2016-12
|  | 121 | 云浮市区安塘输变电 | 035300WS23120001 | 云浮云城 |  | 220kV |  | 40.5 | 18 | 46.6 |  |  |  | 23451 | 610 | 3100
云浮 |  | 121.1 | 云浮市区硫都(安塘)输变电 | 035300WS23120001 | 云浮云城区 | 续建 | 220kV | 主电网 | 40.5 | 18 | 46.6 | 2014-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 22709 | 600 | 3000 | 变电：电气安装50%；间隔扩建：电气安装75%；线路：线路（电缆）施工50%。 |  |  |  | 2016-06
调控中心 |  | 121.2 | 通信：云浮市区安塘输变电 | 035300WS23120001 | 云浮云城区 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2014-01-01 | 2016-06-30 | 省级公司投资 | 742 | 10 | 100 | 通信：施工、监理招标。 |  |  |  | 2016-06
云浮 |  | 122 | 云浮云天线改造工程 | 035300WS23110002 | 云浮云城区 | 续建 | 220kV | 主电网 | 11.8 |  |  | 2012-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 3403 | 1 | 10 | 间隔扩建：建设准备；线路：建设准备。 |  |  |  | 2016-12
|  | 123 | 云浮市区都杨输变电 | 035300WS23110001 | 云浮云城 |  | 220kV |  | 25.4 | 18 | 63.5 |  |  |  | 25303 | 10490 | 6050 |  | 25.4 | 18
云浮 |  | 123.1 | 云浮市区都杨输变电 | 035300WS23110001 | 云浮云城区 | 续建 | 220kV | 主电网 | 25.4 | 18 | 63.5 | 2011-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 24131 | 10134 | 6000 | 变电：工程建成投产；间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产。 | 25.4 | 18 |  | 2015-12
调控中心 |  | 123.2 | 通信：云浮市区都杨输变电 | 035300WS23110001 | 云浮云城区 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2011-01-01 | 2015-12-31 | 省级公司投资 | 1172 | 356 | 50 | 通信：设备、光缆施工50%。 |  |  |  | 2015-12
云浮 |  | 124 | 云浮云安建云站#2主变扩建 | 035300WB23120001 | 云浮云安县 | 续建 | 220kV | 主电网 |  | 18 |  | 2013-01-01 | 2015-06-01 | 省级公司投资 | 2269 | 1100 | 800 | 变电：工程收尾、结算。 |  | 18 |  | 2015-06
|  | 125 | 云浮卧龙(云浮)站配套220千伏线路 | 035300WX23130001 | 云浮市 |  | 220kV |  | 157.7 | [5 empty] | 23895 | 0 | 4200
云浮 |  | 125.1 | 云浮卧龙(云浮)站配套220千伏线路 | 035300WX23130001 | 云浮云安县 | 新建 | 220kV | 主电网 | 157.7 |  |  | 2015-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 22975 | 0 | 4000 | 变电：变电站主体施工50%；线路：线路（电缆）施工25%。 |  |  |  | 2016-12
调控中心 |  | 125.2 | 通信：云浮卧龙(云浮)站配套220千伏线路 | 035300WX23130001 | 云浮 | 新建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2015-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 920 | 0 | 200 | 通信：施工、监理招标。 |  |  |  | 2016-12
|  | 126 | 湛江观桥输变电 | DJ220886 | 湛江霞山 |  | 220kV |  | 25.8 | 48 | 11.2 |  |  |  | 69315 | 18899 | 13550 |  | 25.8 | 48
湛江 |  | 126.1 | 湛江：湛江观桥输变电 | DJ220886 | 湛江霞山区 | 续建 | 220kV | 主电网 | 25.8 | 48 | 11.2 | 2009-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 68491 | 18697 | 13500 | 变电：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：设备、光缆施工50%。 | 25.8 | 48 |  | 2015-12
调控中心 |  | 126.2 | 通信：湛江观桥输变电 | DJ220886 | 湛江霞山区 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2009-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 824 | 202 | 50 | 通信：设备、光缆施工75%。 |  |  |  | 2015-12
|  | 127 | 湛江东海岛变电站配套220千伏线路 | 030800WX23130002 | 湛江市 |  | 220kV |  | 33.8 | [5 empty] | 6731 | 1310 | 3750 |  | 30.8
湛江 |  | 127.1 | 湛江东海岛变电站配套220千伏线路 | 030800WX23130002 | 湛江东海开发区 | 续建 | 220kV | 主电网 | 33.8 |  |  | 2014-01-01 | 2015-06-01 | 省级公司投资 | 6604 | 1300 | 3700 | 间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产。 | 30.8 |  |  | 2015-06
调控中心 |  | 127.2 | 通信：湛江东海岛变电站配套220千伏线路 | 030800WX23130002 | 湛江 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2014-01-01 | 2015-06-30 | 省级公司投资 | 127 | 10 | 50 | 通信：设备、光缆施工75%。 |  |  |  | 2015-06
|  | 128 | 湛江廉江亭仔输变电 | 030800WS23130001 | 湛江廉江市 |  | 220kV |  | 82.8 | 36 | 22.4 | 2013-01-01 | 2017-12-01 |  | 27697 | 2100 | 5130 | 变电：变电站主体施工25%；间隔扩建：施工、监理招标；线路：线路（电缆）施工25%。
湛江 |  | 128.1 | 湛江廉江亭仔输变电 | 030800WS23130001 | 湛江廉江市 | 续建 | 220kV | 主电网 | 82.8 | 36 | 22.4 | 2013-01-01 | 2017-12-01 | 省级公司投资 | 26898 | 2100 | 5000 | 变电：变电站主体施工25%；间隔扩建：施工、监理招标；线路：线路（电缆）施工25%。 |  |  |  | 2016-06
调控中心 |  | 128.2 | 通信：湛江廉江亭仔输变电 | 030800WS23130001 | 湛江廉江市 | 新建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2015-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 799 | 0 | 130 | 通信：主要设备材料订货。 |  |  |  | 2016-06
|  | 129 | 湛江雷州龙门输变电 | 030800WS23120001 | 湛江雷州市 |  | 220kV |  | 242.4 | 18 | 46.4 | 2013-01-01 | 2016-12-01 |  | 40403 | 2219 | 3000 | 变电：变电站主体施工25%；间隔扩建：施工、监理招标；线路：线路（电缆）施工25%。 |  |  |  | 2016-12
湛江 |  | 129.1 | 湛江雷州龙门输变电 | 030800WS23120001 | 湛江雷州市 | 续建 | 220kV | 主电网 | 242.4 | 18 | 46.4 | 2013-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 40403 | 2219 | 3000 | 变电：变电站主体施工25%；间隔扩建：施工、监理招标；线路：线路（电缆）施工25%。 |  |  |  | 2016-12
调控中心 |  | 129.2 | 通信：湛江雷州龙门输变电 | 030800WS23120001 | 湛江 | 新建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2015-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 1361 | 0 | 170 | 通信：主要设备材料订货。 |  |  |  | 2016-12
|  | 130 | 湛江遂溪北坡输变电 | 030800WS23110001 | 湛江遂溪 |  | 220kV |  | 47 | 18 | 29.6 |  |  |  | 28423 | 2450 | 3100
湛江 |  | 130.1 | 湛江遂溪北坡输变电 | 030800WS23110001 | 湛江遂溪县 | 续建 | 220kV | 主电网 | 47 | 18 | 29.6 | 2014-01-01 | 2017-12-01 | 省级公司投资 | 27411 | 2400 | 3000 | 变电：变电站主体施工25%；间隔扩建：施工、监理招标；线路：线路（电缆）施工25%。 |  |  |  | 2016-06
调控中心 |  | 130.2 | 通信：湛江遂溪北坡输变电 | 030800WS23110001 | 湛江 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2014-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 1012 | 50 | 100 | 通信：主要设备材料订货。 |  |  |  | 2016-06
湛江 |  | 131 | 茂湛铁路(湛江吴川)牵引站供电工程 | 030800WX23130001 | 湛江吴川市 | 新建 | 220kV | 主电网 | 46 |  |  | 2015-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 9569 | 0 | 500 | 间隔扩建：施工、监理招标；线路：施工、监理招标。 |  |  |  | 2016-12
湛江 |  | 132 | 茂湛铁路(湛江塘口)牵引站供电工程 | 030800WX23120001 | 湛江遂溪县 | 新建 | 220kV | 主电网 | 42.6 |  |  | 2015-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 4823 | 0 | 800 | 间隔扩建：施工、监理招标；线路：施工、监理招标。 |  |  |  | 2016-12
|  | 133 | 茂名市区茂南输变电工程 | 030900WS23120001 | 茂名茂南区 |  | 220kV |  | 40.4 | 18 |  | 2013-01-01 | 2016-12-01 |  | 20458 | 200 | 2100
茂名 |  | 133.1 | 茂名市区茂南输变电工程 | 030900WS23120001 | 茂名茂南区 | 续建 | 220kV | 主电网 | 40.4 | 18 |  | 2013-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 19677 | 200 | 2000 | 变电：施工、监理招标；间隔扩建：施工、监理招标；线路：施工、监理招标。 |  |  |  | 2016-12
调控中心 |  | 133.2 | 通信：茂名市区茂南输变电 | 030900WS23120001 | 茂名茂南区 | 新建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2015-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 781 | 0 | 100 | 通信：主要设备材料订货。 |  |  |  | 2016-12
阳江 |  | 134 | 阳江蝶岭至阳江线路改造 | 031700WS23120003 | 阳江阳东县 | 续建 | 220kV | 主电网 | 26.3 |  |  | 2012-01-01 | 2017-06-01 | 省级公司投资 | 6486 | 4300 | 300 | 间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 |  |  |  | 2017-06
|  | 135 | 阳江阳春旗鼓岭(潭水)输变电 | 031700WS23120002 | 阳江阳春 |  | 220kV |  | 70.6 | 18 | 91.7 |  |  |  | 32696 | 2050 | 6150
阳江 |  | 135.1 | 阳江阳春旗鼓岭(潭水)输变电 | 031700WS23120002 | 阳江阳春市 | 续建 | 220kV | 主电网 | 70.6 | 18 | 91.7 | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 31170 | 2000 | 6000 | 变电：电气安装25%；线路：线路（电缆）施工50%。 |  |  |  | 2016-12
调控中心 |  | 135.2 | 通信：阳江阳春旗鼓岭(潭水)输变电 | 031700WS23120002 | 阳江阳春市 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 省级公司投资 | 1526 | 50 | 150 | 通信：设备、光缆施工25%。 |  |  |  | 2016-12
|  | 136 | 阳江市区登高(高新)输变电 | 031700WS23120001 | 阳江江城 |  | 220kV |  | 90 | 18 | 12 |  |  |  | 39411 | 28750 | 550 |  |  |  | 7.8
阳江 |  | 136.1 | 阳江市区登高(高新)输变电 | 031700WS23120001 | 阳江江城区 | 续建 | 220kV | 主电网 | 90 | 18 | 12 | 2012-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 38526 | 28300 | 500 | 变电：工程收尾、结算；线路：工程收尾、结算。 |  |  | 7.8 | 2016-12
调控中心 |  | 136.2 | 通信：阳江市区登高(高新)输变电 | 031700WS23120001 | 阳江江城区 | 续建 | 220kV | 主电网 |  |  |  | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 885 | 450 | 50 | 通信：设备、光缆施工75%。 |  |  |  | 2016-12
阳江 |  | 137 | 阳江阳西坝基头站第二台主变扩建 | 031700WB23130002 | 阳江阳西县 | 续建 | 220kV | 主电网 |  | 18 |  | 2014-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 2373 | 1000 | 400 | 变电：电气安装75%。 |  |  |  | 2016-06
阳江 |  | 138 | 阳江阳春凌霄站#2主变扩建 | 031700WB23130001 | 阳江阳春市 | 续建 | 220kV | 主电网 |  | 18 |  | 2014-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 2414 | 1000 | 700 | 变电：工程建成投产。 |  | 18 |  | 2015-12
阳江 |  | 139 | 阳江回隆(阳西)站配套220千伏线路 | 031700WS23140001 | 阳江阳西县 | 新建 | 220kV | 主电网 | 155.8 |  |  | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 省级公司投资 | 28075 | 0 | 5000 | 变电：电气安装50%；间隔扩建：电气安装50%；线路：线路（电缆）施工50%。 |  |  |  | 2016-12
阳江 |  | 140 | 阳江阳东平地站第三台主变扩建 | 031700WB23140001 | 阳江阳东县 | 新建 | 220kV | 主电网 |  | 18 |  | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 省级公司投资 | 2024 | 0 | 500 | 变电：电气安装50%。 |  |  |  | 2016-06
|  | (三) | 110千伏工程 | [5 empty] | 3496.569 | 1829.7 | 30.61 |  |  |  | 1588253 | 331278 | 314620 |  | 1058.44 | 510.4
|  |  | 城市配电网小计 | [5 empty] | 1289.495 | 1212.25 |  |  |  |  | 956394 | 178143 | 177510 |  | 371.746 | 290.4
|  |  | 县级电网(农网改造升级项目)小计 | [5 empty] | 2207.074 | 617.45 | 30.61 |  |  |  | 631859 | 153135 | 137110 |  | 686.694 | 220
|  |  | 其中：110千伏续建工程 | [5 empty] | 2962.329 | 1522.9 | 6.47 |  |  |  | 1347036 | 331278 | 292590 |  | 1058.44 | 510.4
|  |  | 110千伏新建工程 | [5 empty] | 534.24 | 306.8 | 24.14 |  |  |  | 241215 | 0 | 22030
东莞 |  | 1 | 东莞稔子园输变电 | 031900WS22120010 | 东莞 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 17.2 | 13 |  | 2013 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 9087 | 400 | 2000 | 变电：电气安装50%；线路：线路（电缆）施工75%；通信：设备、光缆施工50%。 |  |  |  | 2016-06
东莞 |  | 2 | 东莞白沙输变电 | DJ1104005 | 东莞虎门镇 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 20.4 | 15 |  | 2008-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 10202 | 5351 | 2500 | 变电：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 20.4 | 15 |  | 2015-12
东莞 |  | 3 | 东莞司马输变电 | 031900WS22120008 | 东莞常平镇 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 8.41 | 18.9 |  | 2012 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 9097 | 2317 | 4200 | 变电：工程建成投产；间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 8.75 | 18.9 |  | 2015-12
东莞 |  | 4 | 东莞土桥输变电 | DJ1108041 | 东莞清溪镇 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 6.21 | 18.9 |  | 2012-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 7201 | 605 | 2600 | 变电：变电站主体施工25%；间隔扩建：变电站主体施工25%；线路：线路（电缆）施工25%；通信：设备、光缆施工50%。 |  |  |  | 2016-06
东莞 |  | 5 | 东莞天堂围输变电 | 031900WS22110005 | 东莞凤岗镇 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 9.6 | 18.9 |  | 2012-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 8487 | 1500 | 2500 | 变电：变电站主体施工75%；线路：线路（电缆）施工75%；通信：设备、光缆施工75%。 |  |  |  | 2016-06
东莞 |  | 6 | 东莞鹿窝输变电 | DJ1109003 | 东莞樟木头镇 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 21.33 | 18.9 |  | 2009-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 8800 | 6743 | 500 | 变电：工程收尾、结算；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 |  |  |  | 2016-12
东莞 |  | 7 | 东莞大岭山T接黎贝-麒麟线路 | 031900WX22120001 | 东莞大岭山镇 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 10 |  |  | 2014-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 5397 | 500 | 3500 | 线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 10 |  |  | 2015-12
东莞 |  | 8 | 东莞洋坑塘输变电 | 031900WS22110003 | 东莞大朗镇 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 9.48 | 18.9 |  | 2012-01-01 | 2015-06-01 | 省级公司投资 | 6626 | 3178 | 490 | 变电：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 |  | 18.9 |  | 2015-06
东莞 |  | 9 | 东莞富马输变电 | 031900WS22130004 | 东莞虎门镇 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 39.85 | 18.9 |  | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 省级公司投资 | 11657 | 800 | 8200 | 变电：工程建成投产；间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 39.85 | 18.9 |  | 2015-12
东莞 |  | 10 | 东莞西大坦输变电 | 031900WS22130003 | 东莞沙田镇 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 15.9 | 18.9 |  | 2014-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 13692 | 500 | 2000 | 变电：电气安装25%；间隔扩建：变电站主体施工25%；线路：线路（电缆）施工50%；通信：设备、光缆施工50%。 |  |  |  | 2016-06
东莞 |  | 11 | 东莞泥州输变电 | DJ1106020 | 东莞茶山镇 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 44.3 | 18.9 |  | 2008-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 13710 | 3504 | 6000 | 变电：工程建成投产；间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 44.3 | 18.9 |  | 2015-12
东莞 |  | 12 | 东莞上角输变电 | 031900WS22120001 | 东莞长安镇 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 14.4 | 18.9 |  | 2014-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 15911 | 500 | 2000 | 变电：电气安装25%；间隔扩建：变电站主体施工25%；线路：线路（电缆）施工25%；通信：设备、光缆施工25%。 |  |  |  | 2016-06
东莞 |  | 13 | 东莞居岐输变电 | 031900WS22120009 | 东莞虎门镇 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 4.97 | 18.9 |  | 2012-01-01 | 2016-12-31 | 省级公司投资 | 8495 | 700 | 400 | 变电：变电站主体施工25%；间隔扩建：变电站主体施工25%；线路：主要设备材料订货；通信：建设准备。 |  |  |  | 2016-12
东莞 |  | 14 | 东莞黄洲变电站#3主变扩建 | 031900WS22120007 | 东莞 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 10.85 | 5 |  | 2012 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 10463 | 164 | 500 | 变电：变电站主体施工25%；间隔扩建：变电站主体施工50%；线路：施工、监理招标；通信：设备、光缆施工25%。 |  |  |  | 2016-12
东莞 |  | 15 | 东莞中心输变电 | DJ1108044 | 东莞南城 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 22.4 | 18.9 |  | 2008-01-01 | 2016-12-31 | 省级公司投资 | 21173 | 2497 | 1400 | 变电：变电站主体施工50%；线路：主要设备材料订货；通信：设备、光缆施工25%。 |  |  |  | 2016-12
东莞 |  | 16 | 东莞社贝输变电 | 031900WS22110009 | 东莞黄江镇 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 14.4 | 18.9 |  | 2011-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 7838 | 1188 | 4000 | 变电：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 14.7 | 18.9 |  | 2015-12
东莞 |  | 17 | 东莞将军输变电 | 031900WS22090002 | 东莞东城 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 3.3 | 18.9 |  | 2012-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 8015 | 2070 | 4000 | 变电：工程建成投产；间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 3.3 | 18.9 |  | 2015-12
东莞 |  | 18 | 东莞水平输变电 | DJ1106138 | 东莞大朗镇 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 35 | 18.9 |  | 2010-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 10939 | 9602 | 10 | 变电：工程收尾、结算；线路：工程建成投产；通信：工程收尾、结算。 | 7.8 |  |  | 2015-12
东莞 |  | 19 | 东莞龙盘输变电 | 031900WS22130005 | 东莞松山湖 | 新建 | 110kV | 城市配电网 | 10.4 | 12.6 |  | 2015-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 11501 | 0 | 500 | 变电：施工、监理招标；间隔扩建：施工、监理招标；线路：施工、监理招标；通信：施工、监理招标。 |  |  |  | 2016-12
东莞 |  | 20 | 东莞雅园输变电 | 031900WS22140001 | 东莞东城 | 新建 | 110kV | 城市配电网 | 6.98 | 12.6 |  | 2015-01-01 | 2017-06-01 | 省级公司投资 | 9355 | 0 | 500 | 变电：施工、监理招标；间隔扩建：施工、监理招标；线路：建设准备；通信：建设准备。 |  |  |  | 2017-06
东莞 |  | 21 | 东莞新村输变电工程 | 031900WS22110004 | 东莞万江 | 新建 | 110kV | 城市配电网 | 2 | 18.9 |  | 2015-01-01 | 2017-12-01 | 省级公司投资 | 6932 | 0 | 500 | 变电：建设准备50%；线路：建设准备；通信：建设准备。 |  |  |  | 2017-12
东莞 |  | 22 | 东莞桥梓输变电 | 031900WS22140002 | 东莞常平镇 | 新建 | 110kV | 城市配电网 | 29.5 | 18.9 |  | 2015-01-01 | 2017-06-01 | 省级公司投资 | 9364 | 0 | 500 | 变电：建设准备50%；线路：建设准备；通信：建设准备。 |  |  |  | 2017-06
佛山 |  | 23 | 佛山顺德槎涌输变电工程 | 030600WS22120019 | 佛山顺德 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 5.6 | 12.6 |  | 2013-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 8361 | 1400 | 1020 | 变电：变电站主体施工100%；线路：线路（电缆）施工50%；通信：设备、光缆施工50%。 |  |  |  | 2016-12
佛山 |  | 24 | 佛山顺德菱溪输变电工程 | 030600WS22120005 | 佛山南海 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 15.2 | 12.6 |  | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 8196 | 150 | 1420 | 变电：变电站主体施工75%；间隔扩建：变电站主体施工25%；线路：线路（电缆）施工25%；通信：设备、光缆施工25%。 |  |  |  | 2016-12
佛山 |  | 25 | 佛山顺德涌口站#3主变扩建 | 030600WB22130001 | 佛山顺德 | 续建 | 110kV | 城市配电网 |  | 6.3 |  | 2014-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 1112 | 50 | 810 | 变电：工程建成投产。 |  | 6.3 |  | 2015-12
佛山 |  | 26 | 佛山顺德苏岗输变电 | 030600WS22120002 | 佛山顺德 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 12.2 | 12.6 |  | 2012-01-01 | 2015-06-01 | 省级公司投资 | 16849 | 7491 | 5630 | 变电：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 11.794 | 12.6 |  | 2015-06
佛山 |  | 27 | 佛山南海科维(永和)输变电 | 030600WS22110004 | 佛山南海 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 0.4 | 12.6 |  | 2012-01-01 | 2015-06-01 | 省级公司投资 | 5985 | 3169 | 2220 | 变电：工程收尾、结算；线路：工程收尾、结算；通信：工程收尾、结算。 | 0.2 | 12.6 |  | 2015-06
佛山 |  | 28 | 佛山顺德昌教输变电 | 030600WS22120001 | 佛山顺德 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 7.1 | 12.6 |  | 2012-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 7441 | 1758 | 3100 | 变电：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 7.2 | 12.6 |  | 2015-12
佛山 |  | 29 | 佛山顺德罗沙输变电 | 030600WS22130003 | 佛山顺德 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 3.6 | 12.6 |  | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 7061 | 10 | 1020 | 变电：施工、监理招标；线路：施工、监理招标；通信：施工、监理招标。 |  |  |  | 2016-12
佛山 |  | 30 | 佛山顺德潭村输变电 | 030600WS22130004 | 佛山顺德 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 3.6 | 12.6 |  | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 7246 | 300 | 990 | 变电：施工、监理招标；间隔扩建：施工、监理招标；线路：施工、监理招标；通信：施工、监理招标。 |  |  |  | 2016-12
佛山 |  | 31 | 佛山顺德新联输变电 | 030600WS22110006 | 佛山顺德 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 10.8 | 12.6 |  | 2012-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 10715 | 700 | 1910 | 变电：变电站主体施工50%；线路：线路（电缆）施工25%；通信：设备、光缆施工25%。 |  |  |  | 2016-12
佛山 |  | 32 | 佛山南海瑞颜输变电 | DJ1104055 | 佛山南海 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 0.4 | 12.6 |  | 2012-01-01 | 2015-06-01 | 省级公司投资 | 7912 | 3552 | 3580 | 变电：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 0.402 | 12.6 |  | 2015-06
佛山 |  | 33 | 佛山三水南岸输变电工程 | 030600WS22120020 | 佛山三水 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 0.5 | 12.6 |  | 2013-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 4510 | 163 | 220 | 变电：变电站主体施工100%；线路：线路（电缆）施工50%；通信：设备、光缆施工50%。 |  |  |  | 2016-12
佛山 |  | 34 | 佛山南海银河输变电工程 | 030600WS22120006 | 佛山南海 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 11.94 | 12.6 |  | 2014-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 12354 | 500 | 1110 | 变电：变电站主体施工100%；线路：线路（电缆）施工50%；通信：设备、光缆施工50%。 |  |  |  | 2016-06
佛山 |  | 35 | 佛山禅城谭洲输变电工程 | 030600WS22130001 | 佛山禅城 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 3.035 | 20 |  | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 7551 | 400 | 760 | 变电：施工、监理招标；线路：施工、监理招标；通信：施工、监理招标。 |  |  |  | 2016-12
佛山 |  | 36 | 佛肇城际轨道交通云东海牵引站供电工程(佛山段) | 030600WX22130001 | 佛山三水 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 3.5 |  |  | 2014-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 1343 | 200 | 580 | 线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 3.5 |  |  | 2015-12
佛山 |  | 37 | 佛山南海胜利(河村)输变电 | 030600WS22140001 | 佛山南海 | 新建 | 110kV | 城市配电网 | 9.5 | 12.6 |  | 2015-01-01 | 2017-12-01 | 省级公司投资 | 9232 | 0 | 50 | 变电：建设准备50%；间隔扩建：建设准备；线路：建设准备；通信：建设准备。 |  |  |  | 2017-12
佛山 |  | 38 | 佛山南海崇南输变电 | 030600WS22130002 | 佛山南海 | 新建 | 110kV | 城市配电网 | 7.39 | 12.6 |  | 2015-01-01 | 2017-12-01 | 省级公司投资 | 9209 | 0 | 580 | 变电：主要设备材料订货；线路：主要设备材料订货；通信：主要设备材料订货。 |  |  |  | 2017-12
佛山 |  | 39 | 佛山三水桃布站第三台主变扩建工程 | 030600WB22140001 | 佛山三水 | 新建 | 110kV | 城市配电网 |  | 6.3 |  | 2015-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 1054 | 0 | 200 | 变电：施工、监理招标。 |  |  |  | 2016-06
江门 |  | 40 | 江门蓬江丰盛输变电 | 030700WS22130003 | 江门蓬江区 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 3.76 | 10 |  | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 7527 | 400 | 1500 | 变电：变电站主体施工25%；线路：线路（电缆）施工25%；通信：设备、光缆施工25%。 |  |  |  | 2016-12
江门 |  | 41 | 江门新会英洲输变电 | 030700WS22120009 | 江门新会区 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 11.6 | 10 |  | 2014-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 9500 | 500 | 3000 | 变电：变电站主体施工100%；间隔扩建：变电站主体施工100%；线路：线路（电缆）施工25%；通信：设备、光缆施工25%。 |  |  |  | 2016-06
江门 |  | 42 | 江门新会潼关站#3主变扩建 | 030700WS22120004 | 江门新会区 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 15.6 | 5 |  | 2013-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 3884 | 1942 | 1100 | 变电：工程收尾、结算；间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 15.6 |  |  | 2015-12
江门 |  | 43 | 江门台山渔塘站#2主变扩建 | DJ1110096 | 江门台山市 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 16 | 4 |  | 2012-01-01 | 2016-09-01 | 省级公司投资 | 3410 | 2400 | 200 | 变电：电气安装50%；线路：线路（电缆）施工50%；通信：设备、光缆施工50%。 |  |  |  | 2016-09
江门 |  | 44 | 江门新会禾江站#2主变扩建 | 030700WS22110001 | 江门新会区 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 16.55 | 4 |  | 2011-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 3757 | 2825 | 50 | 变电：工程收尾、结算；间隔扩建：电气安装50%；线路：线路（电缆）施工50%；通信：设备、光缆施工50%。 |  |  |  | 2016-06
江门 |  | 45 | 江门台山深井站#2主变扩建 | 030700WS22130001 | 江门台山市 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 0.06 | 4 |  | 2014-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 1204 | 100 | 800 | 变电：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 0.06 | 4 |  | 2015-12
江门 |  | 46 | 江门台山汶村站#2主变扩建 | 030700WB22120006 | 江门台山市 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) |  | 5 |  | 2014-01-01 | 2015-06-01 | 省级公司投资 | 1275 | 100 | 800 | 变电：工程建成投产；通信：工程建成投产。 |  | 5 |  | 2015-06
江门 |  | 47 | 江门鹤山鸿江输变电 | 030700WS22120003 | 江门鹤山市 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 0.82 | 10 |  | 2012-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 5989 | 890 | 2200 | 变电：变电站主体施工50%；间隔扩建：变电站主体施工50%；线路：线路（电缆）施工50%；通信：设备、光缆施工50%。 |  |  |  | 2016-12
江门 |  | 48 | 江门鹤山昆中(东溪)输变电 | DJ1110090 | 江门鹤山市 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 4.02 | 8 |  | 2012-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 5392 | 2360 | 1400 | 变电：电气安装50%；间隔扩建：电气安装50%；线路：线路（电缆）施工50%；通信：设备、光缆施工50%。 |  |  |  | 2016-12
江门 |  | 49 | 江门台山紫罗山风电场接入系统 | 030700WX22120010 | 江门台山市 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 11 |  |  | 2012-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 1502 | 400 | 200 | 间隔扩建：变电站主体施工100%；线路：线路（电缆）施工50%；通信：设备、光缆施工50%。 |  |  |  | 2016-06
江门 |  | 50 | 江门蓬江江沙热电冷三联供电厂接入系统 | 030700WX22120009 | 江门蓬江区 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 2.87 |  |  | 2012-01-01 | 2015-12-31 | 省级公司投资 | 1627 | 492 | 700 | 间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 2.87 |  |  | 2015-12
江门 |  | 51 | 江门新会濠冲输变电 | 030700WS22110004 | 江门新会区 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 12.46 | 12.6 |  | 2012-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 6974 | 1745 | 3100 | 变电：电气安装75%；间隔扩建：电气安装75%；线路：线路（电缆）施工75%；通信：设备、光缆施工75%。 |  |  |  | 2016-06
江门 |  | 52 | 江门开平祥龙站#2主变扩建 | DJ1110092 | 江门开平市 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 13.52 | 4 |  | 2011-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 6170 | 5150 | 100 | 变电：工程收尾、结算；线路：线路（电缆）施工75%；通信：设备、光缆施工75%。 |  |  |  | 2016-12
江门 |  | 53 | 江门开平至振华第二回线路 | 030700WX22120001 | 江门开平市 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 8.95 |  |  | 2014-01-01 | 2017-06-01 | 省级公司投资 | 1864 | 100 | 200 | 间隔扩建：建设准备；线路：建设准备；通信：建设准备。 |  |  |  | 2017-06
江门 |  | 54 | 江门新会苍山输变电 | 030700WS22110003 | 江门新会区 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 1.68 | 10 |  | 2012-01-01 | 2015-09-01 | 省级公司投资 | 5731 | 1500 | 2600 | 变电：工程建成投产；间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 1.68 | 10 |  | 2015-09
江门 |  | 55 | 江门蓬江东湖站至农林站线路 | 030700WX22140001 | 江门蓬江区 | 新建 | 110kV | 城市配电网 | 2.4 |  |  | 2015-01-01 | 2016-09-01 | 省级公司投资 | 1696 | 0 | 500 | 间隔扩建：施工、监理招标；线路：施工、监理招标；通信：施工、监理招标。 |  |  |  | 2016-09
江门 |  | 56 | 江门蓬江顺成输变电 | 030700WS22140001 | 江门蓬江区 | 新建 | 110kV | 城市配电网 | 15.52 | 12.6 |  | 2015-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 12906 | 0 | 300 | 变电：施工、监理招标；间隔扩建：施工、监理招标；线路：施工、监理招标；通信：施工、监理招标。 |  |  |  | 2016-12
江门 |  | 57 | 江门台山狮山站#2主变扩建 | 030700WB22120001 | 江门台山市 | 新建 | 110kV | 县级电网(农网) |  | 2 |  | 2015-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 957 | 0 | 50 | 变电：施工、监理招标。 |  |  |  | 2016-12
中山 |  | 58 | 中山翠景(富华一)输变电 | DJ1109049 | 中山西区 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 8.04 | 12.6 |  | 2009-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 12708 | 5209 | 1500 | 变电：变电站主体施工75%；线路：线路（电缆）施工100%；通信：设备、光缆施工75%。 |  |  |  | 2016-06
中山 |  | 59 | 中山曹二输变电工程 | 032000WS22110004 | 中山古镇 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 0.42 | 10 |  | 2014-01-01 | 2017-06-01 | 省级公司投资 | 7059 | 50 | 10 | 变电：施工、监理招标；线路：施工、监理招标；通信：施工、监理招标。 |  |  |  | 2017-06
中山 |  | 60 | 中山金斗湾输变电 | DJ1104089 | 中山坦洲 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 13.6 | 10 |  | 2008-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 5536 | 3823 | 1700 | 变电：电气安装100%；线路：线路（电缆）施工100%；通信：设备、光缆施工100%。 |  |  |  | 2016-06
中山 |  | 61 | 中山五沙(四沙)输变电工程 | 032000WS22100001 | 中山横栏 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 10.46 | 10 |  | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 6135 | 316 | 740 | 变电：变电站主体施工25%；线路：线路（电缆）施工25%；通信：设备、光缆施工25%。 |  |  |  | 2016-12 | 根据中供电调部[2009]161号文件，四沙站的调度命名为五沙站。
中山 |  | 62 | 中山港变电站改造 | DJ1111013 | 中山火炬 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 6.84 | 6.3 |  | 2011-01-01 | 2017-12-01 | 省级公司投资 | 11900 | 0 | 10 | 变电：建设准备50%；线路：建设准备；通信：建设准备。 |  |  |  | 2017-12
中山 |  | 63 | 中山广福(河西)输变电 | 032000WS22110003 | 中山板芙 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 29.22 | 10 |  | 2012-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 11976 | 783 | 1780 | 变电：变电站主体施工25%；间隔扩建：电气安装75%；线路：线路（电缆）施工75%；通信：设备、光缆施工25%。 |  |  |  | 2016-12
中山 |  | 64 | 中山员峰(彩虹一)输变电 | DJ1109048 | 中山石岐 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 2.32 | 12.6 |  | 2009-01-01 | 2017-12-01 | 省级公司投资 | 7667 | 2916 | 10 | 变电：变电站主体施工25%；间隔扩建：电气安装100%；线路：线路（电缆）施工100%；通信：设备、光缆施工25%。 |  |  |  | 2017-12
中山 |  | 65 | 中山玉泉输变电 | 032000WS22110001 | 中山火炬 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 5.78 | 10 |  | 2012-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 10120 | 1278 | 1500 | 变电：变电站主体施工25%；间隔扩建：电气安装100%；线路：线路（电缆）施工75%；通信：设备、光缆施工25%。 |  |  |  | 2016-12
中山 |  | 66 | 中山白鲤(同茂)输变电 | DJ1110123 | 中山东升 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 3.3 | 10 |  | 2011-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 8074 | 3354 | 2090 | 变电：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 3.3 | 10 |  | 2015-12
中山 |  | 67 | 中山福隆(高平二)输变电 | 032000WS22110005 | 中山三角 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 5.52 | 10 |  | 2012-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 8973 | 1088 | 1500 | 变电：变电站主体施工25%；线路：线路（电缆）施工100%；通信：设备、光缆施工25%。 |  |  |  | 2016-06
中山 |  | 68 | 中山泉眼输变电工程 | 032000WS22110007 | 中山三乡 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 5.3 | 10 |  | 2014-01-01 | 2017-12-01 | 省级公司投资 | 9772 | 35 | 10 | 变电：变电站主体施工25%；线路：线路（电缆）施工25%；通信：设备、光缆施工25%。 |  |  |  | 2017-12
中山 |  | 69 | 中山起湾(起湾南)输变电 | DJ1103086 | 中山东区 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 5.24 | 10 |  | 2008-01-01 | 2017-12-01 | 省级公司投资 | 5963 | 3650 | 10 | 变电：变电站主体施工25%；线路：线路（电缆）施工100%；通信：设备、光缆施工25%。 |  |  |  | 2017-12
中山 |  | 70 | 中山永益输变电 | DJ1110122 | 中山东凤 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 8.96 | 10 |  | 2011-01-01 | 2015-09-01 | 省级公司投资 | 12654 | 4576 | 3910 | 变电：工程建成投产；间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 8.96 | 10 |  | 2015-09
中山 |  | 71 | 中山海湾(翠亨南)输变电工程 | 032000WS22120002 | 中山南朗 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 17.84 | 10 |  | 2012-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 9675 | 523 | 1650 | 变电：变电站主体施工25%；间隔扩建：电气安装50%；线路：线路（电缆）施工25%；通信：设备、光缆施工25%。 |  |  |  | 2016-06
中山 |  | 72 | 中山树涌输变电 | 032000WS22110002 | 中山南区 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 11.4 | 10 |  | 2012-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 10924 | 400 | 1300 | 变电：变电站主体施工25%；线路：线路（电缆）施工25%；通信：设备、光缆施工25%。 |  |  |  | 2016-12
中山 |  | 73 | 中山岚田输变电工程 | 032000WS22110006 | 中山大涌 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 17.48 | 10 |  | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 11322 | 64 | 1850 | 变电：变电站主体施工25%；间隔扩建：电气安装50%；线路：线路（电缆）施工25%；通信：设备、光缆施工25%。 |  |  |  | 2016-12
中山 |  | 74 | 中山仁和至中山火电厂线路 | 032000WX22140001 | 中山东凤 | 新建 | 110kV | 城市配电网 | 4.26 |  |  | 2015-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 775 | 0 | 550 | 间隔扩建：电气安装75%；线路：线路（电缆）施工100%；通信：设备、光缆施工75%。 |  |  |  | 2016-06
中山 |  | 75 | 中山利和输变电 | 032000WS22140001 | 中山古镇 | 新建 | 110kV | 城市配电网 | 5 | 18.9 |  | 2015-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 11304 | 0 | 2500 | 变电：变电站主体施工25%；间隔扩建：变电站主体施工25%；线路：线路（电缆）施工75%；通信：设备、光缆施工25%。 |  |  |  | 2016-06
中山 |  | 76 | 中山富豪站第三台主变扩建 | 032000WB22140001 | 中山东区 | 新建 | 110kV | 城市配电网 | 4.15 | 5 |  | 2015-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 4085 | 0 | 500 | 变电：电气安装75%；间隔扩建：电气安装75%；线路：线路（电缆）施工25%；通信：设备、光缆施工75%。 |  |  |  | 2016-12
珠海 |  | 77 | 珠海市区小林输变电 | 030400WS22120003 | 珠海金湾区 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 12.4 | 10 |  | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 13140 | 100 | 500 | 变电：施工、监理招标；线路：施工、监理招标；通信：施工、监理招标。 |  |  |  | 2016-12
珠海 |  | 78 | 珠海临港变电站扩建110千伏出线间隔 | 030400WB22120003 | 珠海金湾区 | 续建 | 110kV | 城市配电网 |  |  |  | 2013-01-01 | 2015-09-01 | 省级公司投资 | 1475 | 138 | 1000 | 间隔扩建：工程建成投产。 |  |  |  | 2015-09
珠海 |  | 79 | 珠海市区柠溪站新增电源线路工程 | 030400WS22110001 | 珠海香洲区 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 2.32 |  |  | 2012-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 8725 | 1767 | 3790 | 线路：线路（电缆）施工75%；通信：设备、光缆施工75%。 |  |  |  | 2016-06
珠海 |  | 80 | 珠海市区白莲输变电 | DJ1108011 | 珠海香洲区 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 0.57 | 10 |  | 2008-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 5037 | 1594 | 2200 | 变电：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 0.57 | 10 |  | 2015-12
珠海 |  | 81 | 珠海斗门三村输变电 | DJ1108137 | 珠海斗门区 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 16.88 | 10 |  | 2009-01-01 | 2016-03-01 | 省级公司投资 | 7873 | 2034 | 3500 | 变电：电气安装75%；线路：线路（电缆）施工75%；通信：设备、光缆施工75%。 |  |  |  | 2016-03
珠海 |  | 82 | 珠海市区鸡山输变电工程 | 030400WS22130005 | 珠海香洲区 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 8.08 | 10 |  | 2014-01-01 | 2016-03-01 | 省级公司投资 | 7272 | 300 | 3000 | 变电：电气安装75%；线路：线路（电缆）施工75%；通信：设备、光缆施工75%。 |  |  |  | 2016-03
惠州 |  | 83 | 惠州惠东财山站#2主变扩建 | 031300WS22110001 | 惠州惠东县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 7.5 | 5 |  | 2012-01-01 | 2016-03-01 | 省级公司投资 | 2079 | 810 | 500 | 变电：工程建成投产；间隔扩建：工程建成投产；线路：线路（电缆）施工75%；通信：工程建成投产。 |  | 5 |  | 2015-10
惠州 |  | 84 | 惠州惠东景湾(黄排)输变电 | DJ1109111 | 惠州惠东县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 37 | 10 |  | 2010-01-01 | 2015-12-31 | 省级公司投资 | 9800 | 5098 | 2340 | 变电：工程建成投产；线路：工程建成投产。 | 37 | 10 |  | 2015-12
惠州 |  | 85 | 惠州大亚湾苏埔输变电 | DJ1109135 | 惠州大亚湾 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 11.4 | 10 |  | 2011-01-01 | 2016-03-01 | 省级公司投资 | 13950 | 2842 | 4200 | 变电：变电站主体施工75%；线路：线路（电缆）施工75%。 |  |  |  | 2016-03
惠州 |  | 86 | 惠州市区开河(平南)输变电 | DJ1108223 | 惠州市区 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 33.5 | 12.6 |  | 2009-01-01 | 2016-08-01 | 省级公司投资 | 18881 | 15051 | 310 | 变电：工程收尾、结算；线路：工程收尾、结算。 |  |  |  | 2016-08
惠州 |  | 87 | 惠州博罗泰美站#2主变扩建 | DJ1110120 | 惠州博罗县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 68 | 5 |  | 2011-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 8102 | 5724 | 360 | 变电：工程收尾、结算；间隔扩建：工程收尾、结算；线路：工程收尾、结算；通信：工程收尾、结算。 | 31 |  |  | 2015-12
惠州 |  | 88 | 惠州惠东东山海黄埠风电场接入系统工程 | 031300WX22120001 | 惠州惠东县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 11.2 |  |  | 2013-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 1411 | 510 | 520 | 间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 11.2 |  |  | 2015-12
惠州 |  | 89 | 惠州惠东斧头石风电场接入系统工程 | 031300WX22120002 | 惠州惠东县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 13 |  |  | 2013-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 1759 | 570 | 630 | 变电：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 13 |  |  | 2015-12
惠州 |  | 90 | 惠州惠城赤岗(新田)输变电 | DJ1108157 | 惠州惠城区 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 17 | 10 |  | 2009-01-01 | 2015-12-31 | 省级公司投资 | 7259 | 2042 | 20 | 变电：变电站主体施工25%；线路：线路（电缆）施工25%。 |  |  |  | 2016-12
惠州 |  | 91 | 惠州惠城共联输变电 | 031300WS22110002 | 惠州惠城区 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 15.92 | 10 |  | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 省级公司投资 | 9225 | 200 | 730 | 变电：施工、监理招标；线路：施工、监理招标；通信：施工、监理招标。 |  |  |  | 2016-08
惠州 |  | 92 | 惠州莞惠城际轨道交通沥林牵引变电站送电工程 | 031300WX22130001 | 惠州惠城区 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 10.1 |  |  | 2013-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 3749 | 1820 | 960 | 间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 10.1 |  |  | 2015-12
惠州 |  | 93 | 惠州大亚湾上杨输变电 | 031300WS22120001 | 惠州大亚湾 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 7 | 10 | 3.4 | 2013-01-01 | 2015-12-31 | 省级公司投资 | 9242 | 530 | 250 | 变电：主要设备材料订货；间隔扩建：施工、监理招标；线路：施工、监理招标；通信：施工、监理招标。 |  |  |  | 2016-12
惠州 |  | 94 | 惠州博罗洛坪(江南)输变电 | DJ1110050 | 惠州博罗县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 55.6 | 8 |  | 2012-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 7951 | 650 | 400 | 变电：施工、监理招标；间隔扩建：施工、监理招标；线路：施工、监理招标；通信：施工、监理招标。 |  |  |  | 2016-12
惠州 |  | 95 | 惠州惠阳新塘站第三台主变扩建及配套线路 | 031300WS22140002 | 惠州惠阳区 | 新建 | 110kV | 城市配电网 | 0.05 | 6.3 |  | 2015-01-01 | 2016-07-01 | 省级公司投资 | 918 | 0 | 100 | 变电：变电站主体施工25%；线路：线路（电缆）施工25%。 |  |  |  | 2016-07
惠州 |  | 96 | 惠州仲恺陈江站第三台主变扩建 | 031300WB22140002 | 惠州市区 | 新建 | 110kV | 城市配电网 |  | 6.3 |  | 2015-01-01 | 2016-07-01 | 省级公司投资 | 1620 | 0 | 300 | 变电：变电站主体施工25%。 |  |  |  | 2016-07
惠州 |  | 97 | 惠州莞惠城际轨道交通客运北牵引变电站送电工程 | 031300WX22140001 | 惠州惠城区 | 新建 | 110kV | 城市配电网 | 5.27 |  |  | 2015-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 5152 | 0 | 300 | 变电：施工、监理招标；线路：施工、监理招标。 |  |  |  | 2016-06
惠州 |  | 98 | 惠州惠阳淡水站#2主变增容改造 | 031300WB22140001 | 惠州惠阳区 | 新建 | 110kV | 城市配电网 |  | 6.3 |  | 2015-01-01 | 2016-07-01 | 省级公司投资 | 612 | 0 | 100 | 变电：变电站主体施工25%。 |  |  |  | 2016-07
汕头 | 是 | 99 | 汕头澄海永合输变电 | 030500WS22110006 | 汕头澄海区 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 1 | 5 |  | 2012-01-01 | 2017-12-01 | 省级公司投资 | 5264 | 400 | 100 | 变电：主要设备材料订货；线路：主要设备材料订货；通信：主要设备材料订货。 |  |  |  | 2017-12
汕头 | 是 | 100 | 汕头潮南港美(下方)输变电 | DJ1110039 | 汕头潮南区 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 9.44 | 10 |  | 2011-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 6659 | 1900 | 200 | 变电：施工、监理招标；线路：施工、监理招标；通信：施工、监理招标。 |  |  |  | 2016-12
汕头 | 是 | 101 | 汕头潮南田心输变电 | DJ1110037 | 汕头潮南区 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 1.58 | 10 |  | 2009-01-01 | 2015-06-01 | 省级公司投资 | 6249 | 2500 | 1600 | 变电：电气安装50%；线路：线路（电缆）施工50%；通信：设备、光缆施工50%。 |  |  |  | 2016-12
汕头 | 是 | 102 | 汕头潮阳城东站#3主变扩建 | 030500WB22110001 | 汕头潮阳区 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) |  | 5 |  | 2013-01-01 | 2015-03-31 | 省级公司投资 | 1039 | 650 | 200 | 变电：工程建成投产。 |  | 5 |  | 2015-03
汕头 | 是 | 103 | 汕头南澳雄镇（后宅）输变电 | 030500WS22120006 | 汕头南澳县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 22.52 | 4 |  | 2013-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 7368 | 1603 | 500 | 变电：变电站主体施工25%；线路：线路（电缆）施工25%；通信：施工、监理招标。 |  |  |  | 2016-12
汕头 |  | 104 | 汕头市区华新站#2号主变扩建 | 030500WB22120003 | 汕头金平区 | 续建 | 110kV | 城市配电网 |  | 5 |  | 2014-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 1141 | 100 | 800 | 变电：电气安装50%。 |  |  |  | 2016-06
汕头 | 是 | 105 | 汕头潮南仙城输变电 | DJ1110040 | 汕头潮南区 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 0.56 | 10 |  | 2011-01-01 | 2015-12-31 | 省级公司投资 | 6135 | 3785 | 950 | 变电：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 0.56 | 10 |  | 2015-12
汕头 |  | 106 | 汕头市区龙盛(周厝塭)输变电 | 030500WS22120009 | 汕头龙湖区 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 4 | 10 |  | 2014-01-01 | 2017-06-01 | 省级公司投资 | 8770 | 300 | 600 | 变电：主要设备材料订货；间隔扩建：主要设备材料订货；线路：建设准备；通信：建设准备。 |  |  |  | 2017-06
汕头 | 是 | 107 | 汕头潮阳里美(新龙)输变电 | DJ1110038 | 汕头潮阳区 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 2.494 | 10 |  | 2011-01-01 | 2015-10-01 | 省级公司投资 | 6068 | 3690 | 600 | 变电：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 2.494 | 10 |  | 2015-10
汕头 | 是 | 108 | 汕头澄海厦岛输变电 | DJ1109019 | 汕头澄海区 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 9.64 | 10 |  | 2010-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 7512 | 6930 | 50 | 变电：工程收尾、结算；线路：线路（电缆）施工75%；通信：设备、光缆施工100%。 |  |  |  | 2016-12
汕头 |  | 109 | 汕头市区红万II回线路工程 | 030500WX22130001 | 汕头金平区 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 4.1 |  |  | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 2961 | 100 | 600 | 间隔扩建：施工、监理招标；线路：线路（电缆）施工25%；通信：建设准备。 |  |  |  | 2016-12
汕头 | 是 | 110 | 汕头潮南华桥输变电 | 030500WS22110004 | 汕头潮南区 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 6.58 | 10 |  | 2013-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 7445 | 1000 | 500 | 变电：施工、监理招标；线路：施工、监理招标；通信：施工、监理招标。 |  |  |  | 2016-12
汕头 | 是 | 111 | 汕头澄海岭海(南港)输变电 | DJ1110041 | 汕头澄海区 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 10.6 | 5 |  | 2009-01-01 | 2017-12-01 | 省级公司投资 | 7088 | 1151 | 10 | 变电：主要设备材料订货；线路：主要设备材料订货；通信：主要设备材料订货。 |  |  |  | 2017-12
汕头 |  | 112 | 汕头市区东墩站改扩容 | 030500WS22120008 | 汕头金平区 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 0.4 | 15 |  | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 8121 | 500 | 1000 | 变电：施工、监理招标；间隔扩建：施工、监理招标；线路：施工、监理招标；通信：施工、监理招标。 |  |  |  | 2016-12
汕头 |  | 113 | 汕头市区珠港(时代)输变电 | 030500WS22140002 | 汕头龙湖区 | 新建 | 110kV | 城市配电网 | 1.76 | 10 |  | 2015-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 7411 | 0 | 600 | 变电：主要设备材料订货；间隔扩建：主要设备材料订货；线路：建设准备；通信：建设准备。 |  |  |  | 2016-12
汕头 |  | 114 | 汕头市区万吉站#3主变扩建 | 030500WB22130001 | 汕头龙湖区 | 新建 | 110kV | 城市配电网 |  | 4 |  | 2015-01-01 | 2016-10-01 | 省级公司投资 | 968 | 0 | 200 | 变电：施工、监理招标。 |  |  |  | 2016-10
汕头 | 是 | 115 | 汕头潮阳金灶站#3主变扩建 | 030500WB22120005 | 汕头潮阳区 | 新建 | 110kV | 县级电网(农网) |  | 5 |  | 2015-01-01 | 2016-10-01 | 省级公司投资 | 1074 | 0 | 100 | 变电：主要设备材料订货。 |  |  |  | 2016-10
汕头 |  | 116 | 汕头市区赤窖（西陇）输变电 | 030500WS22110001 | 汕头金平区 | 新建 | 110kV | 城市配电网 | 11.74 | 10 |  | 2015-01-01 | 2017-06-01 | 省级公司投资 | 12884 | 0 | 200 | 变电：建设准备50%；间隔扩建：建设准备；线路：建设准备；通信：建设准备。 |  |  |  | 2017-06
揭阳 | 是 | 117 | 揭阳惠来海油输变电(电网投资部分) | 035200WS22130002 | 揭阳惠来县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 10.6 |  |  | 2014-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 1767 | 150 | 1300 | 间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 10.6 |  |  | 2015-12
揭阳 | 是 | 118 | 揭阳普宁润秋（莲坛）输变电 | 035200WS22110005 | 揭阳普宁市 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 20.8 | 10 |  | 2012-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 10509 | 1610 | 2200 | 变电：变电站主体施工75%；线路：线路（电缆）施工75%；通信：设备、光缆施工75%。 |  |  |  | 2016-06
揭阳 | 是 | 119 | 揭阳惠来溪西站第二台主变扩建 | 035200WB22130002 | 揭阳惠来县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) |  | 4 |  | 2014-01-01 | 2015-06-01 | 省级公司投资 | 1044 | 100 | 750 | 间隔扩建：工程建成投产。 |  | 4 |  | 2015-06
揭阳 | 是 | 120 | 揭阳揭东地都站#2主变扩建 | 035200WB22110001 | 揭阳揭东县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) |  | 4 |  | 2012-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 2208 | 617 | 1200 | 变电：工程建成投产。 |  | 4 |  | 2015-12
揭阳 |  | 121 | 揭阳市区口吴输变电 | 035200WS22120002 | 揭阳榕城区 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 4.6 | 10 |  | 2013-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 6922 | 2150 | 3500 | 变电：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 4.6 | 10 |  | 2015-12
揭阳 | 是 | 122 | 揭阳揭东汾水(玉湖)输变电 | 035200WS22120008 | 揭阳揭东县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 27 | 10 | 3.07 | 2014-01-01 | 2017-12-01 | 省级公司投资 | 6971 | 100 | 10 | 变电：建设准备50%；间隔扩建：建设准备；线路：建设准备；通信：建设准备。 |  |  |  | 2017-12
揭阳 | 是 | 123 | 揭阳揭西梧桐站第二台主变扩建 | 035200WB22130001 | 揭阳揭西县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) |  | 5 |  | 2014-01-01 | 2015-06-01 | 省级公司投资 | 1095 | 100 | 800 | 变电：工程建成投产。 |  | 5 |  | 2015-06
揭阳 | 是 | 124 | 揭阳惠来岐石输变电 | 035200WS22110003 | 揭阳惠来县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 12 | 8 |  | 2012-01-01 | 2016-04-01 | 省级公司投资 | 5219 | 1895 | 2000 | 变电：电气安装100%；线路：线路（电缆）施工75%；通信：设备、光缆施工100%。 |  |  |  | 2016-04
揭阳 | 是 | 125 | 揭阳惠来隆江输变电 | 035200WS22120001 | 揭阳惠来县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 8 | 4 |  | 2012-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 4812 | 2456 | 1400 | 变电：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 8 | 4 |  | 2015-12
揭阳 |  | 126 | 揭阳市区塘埔站#2主变扩建 | 035200WS22130001 | 揭阳榕城区 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 5.8 | 5 |  | 2013-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 6025 | 969 | 3900 | 变电：工程建成投产；间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 5.8 | 5 |  | 2015-12
揭阳 | 是 | 127 | 揭阳普宁中河站#2主变扩建 | 035200WB22120005 | 揭阳普宁市 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) |  | 4 |  | 2014-01-01 | 2015-06-01 | 省级公司投资 | 1005 | 100 | 700 | 变电：工程建成投产；通信：工程建成投产。 |  | 4 |  | 2015-06
揭阳 | 是 | 128 | 揭阳揭东郭城站第二台主变扩建 | 035200WB22130004 | 揭阳揭东县 | 新建 | 110kV | 县级电网(农网) |  | 5 |  | 2015-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 1286 | 0 | 100 | 间隔扩建：施工、监理招标；通信：施工、监理招标。 |  |  |  | 2016-06
揭阳 | 是 | 129 | 揭阳揭东牛岭站第二台主变扩建 | 035200WB22130003 | 揭阳揭东县 | 新建 | 110kV | 县级电网(农网) |  | 5 |  | 2015-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 1159 | 0 | 100 | 间隔扩建：施工、监理招标。 |  |  |  | 2016-06
揭阳 | 是 | 130 | 揭阳普宁横山输变电 | 035200WS22120011 | 揭阳普宁市 | 新建 | 110kV | 县级电网(农网) | 23 | 10 |  | 2015-01-01 | 2017-06-01 | 省级公司投资 | 8980 | 0 | 500 | 变电：施工、监理招标；间隔扩建：施工、监理招标；线路：施工、监理招标；通信：施工、监理招标。 |  |  |  | 2017-06
揭阳 | 是 | 131 | 揭阳普宁三坑(平头岭)输变电 | 035200WS22130005 | 揭阳普宁市 | 新建 | 110kV | 县级电网(农网) | 3.8 | 10 | 4.54 | 2015-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 6760 | 0 | 1000 | 变电：变电站主体施工25%；间隔扩建：变电站主体施工25%；线路：施工、监理招标；通信：设备、光缆施工25%。 |  |  |  | 2016-06
潮州 | 是 | 132 | 潮州潮安浮岗站#3主变扩建 | 035100WB22120003 | 潮州潮安县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 0.17 | 5 |  | 2013-01-01 | 2015-01-01 | 省级公司投资 | 2515 | 574 | 1500 | 变电：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 0.17 | 5 |  | 2015-06
潮州 | 是 | 133 | 潮州潮安书图输变电 | DJ1106133 | 潮州潮安县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 25.2 | 10 |  | 2010-01-01 | 2015-06-30 | 省级公司投资 | 8828 | 6599 | 550 | 变电：工程建成投产；间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 25.2 | 10 |  | 2015-12
潮州 | 是 | 134 | 潮州潮安铁铺输变电 | DJ1110114 | 潮州潮安县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 23 | 4 |  | 2012-01-01 | 2015-06-30 | 省级公司投资 | 5249 | 2726 | 1100 | 变电：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 23 | 4 |  | 2015-12
潮州 | 是 | 135 | 潮州潮安凤凰输变电 | DJ1110068 | 潮州潮安县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 52 | 4 |  | 2011-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 8580 | 2551 | 2400 | 变电：电气安装75%；间隔扩建：电气安装25%；线路：线路（电缆）施工75%；通信：设备、光缆施工50%。 |  |  |  | 2016-06
潮州 | 是 | 136 | 潮州饶平至所城双回线路解口入城东站 | 035100WX22140001 | 潮州饶平县 | 新建 | 110kV | 县级电网(农网) | 3.2 |  |  | 2015-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 393 | 0 | 80 | 线路：施工、监理招标；通信：施工、监理招标。 |  |  |  | 2016-12
潮州 | 是 | 137 | 潮州潮安梅林站第三台主变扩建 | 035100WB22140001 | 潮州潮安县 | 新建 | 110kV | 县级电网(农网) |  | 5 |  | 2015-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 1090 | 0 | 200 | 变电：施工、监理招标。 |  |  |  | 2016-12
汕尾 |  | 138 | 汕尾市区马宫输变电 | DJ1108039 | 汕尾城区 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 26.46 | 4 |  | 2009-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 6004 | 3755 | 800 | 变电：工程收尾、结算；间隔扩建：工程收尾、结算；线路：工程收尾、结算；通信：工程收尾、结算。 | 26.46 | 4 |  | 2015-12
汕尾 | 是 | 139 | 汕尾市生活垃圾无害化处理中心垃圾焚烧发电厂接入系统工程 | 031500WX22120001 | 汕尾海丰县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 8.44 |  |  | 2013-01-01 | 2015-06-01 | 省级公司投资 | 881 | 342 | 500 | 间隔扩建：工程收尾、结算；线路：工程收尾、结算；通信：工程收尾、结算。 | 8.44 |  |  | 2015-06
汕尾 |  | 140 | 汕尾市区滨海站第二台主变扩建 | 031500WB22130001 | 汕尾城区 | 续建 | 110kV | 城市配电网 |  | 5 |  | 2014-01-01 | 2015-11-01 | 省级公司投资 | 1234 | 30 | 900 | 变电：工程收尾、结算。 |  | 5 |  | 2015-11
汕尾 | 是 | 141 | 汕尾海丰附城输变电 | 031500WS22130001 | 汕尾海丰县 | 新建 | 110kV | 县级电网(农网) | 12.4 | 10 |  | 2015-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 11431 | 0 | 4000 | 变电：变电站主体施工100%；线路：线路（电缆）施工50%；通信：施工、监理招标。 |  |  |  | 2016-06
梅州 | 是 | 142 | 梅州丰顺南湖(汤南)输变电 | DJ1110076 | 梅州丰顺县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 29.9 | 4 |  | 2012-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 5347 | 500 | 500 | 变电：电气安装25%；间隔扩建：变电站主体施工25%；线路：线路（电缆）施工25%；通信：建设准备。 |  |  |  | 2016-12
梅州 | 是 | 143 | 梅州五华狮潭(周江)输变电 | 031400WS22120006 | 梅州五华县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 56 | 4 |  | 2013-01-01 | 2017-12-01 | 省级公司投资 | 7818 | 300 | 200 | 变电：建设准备50%；间隔扩建：建设准备；线路：建设准备；通信：建设准备。 |  |  |  | 2017-12
梅州 | 是 | 144 | 梅州大埔空下(茶阳)输变电 | 031400WS22120007 | 梅州大埔县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 6.9 | 4 |  | 2014-01-01 | 2017-12-01 | 省级公司投资 | 5169 | 500 | 600 | 变电：变电站主体施工25%；间隔扩建：建设准备；线路：线路（电缆）施工25%；通信：建设准备。 |  |  |  | 2017-12
梅州 | 是 | 145 | 梅州蕉岭汕下站#2主变扩建 | 031400WB22120001 | 梅州蕉岭县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) |  | 4 |  | 2014-01-01 | 2015-09-01 | 省级公司投资 | 931 | 400 | 400 | 变电：工程建成投产。 |  | 4 |  | 2015-09
梅州 | 是 | 146 | 梅州兴宁古塘(城北)输变电 | DJ1110013 | 梅州兴宁市 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 15.6 | 4 |  | 2012-01-01 | 2015-06-01 | 省级公司投资 | 4510 | 1000 | 2000 | 变电：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 15.6 | 4 |  | 2015-06
梅州 |  | 147 | 梅州市区梅县至北郊Ⅱ回线路 | 031400WX22120001 | 梅州梅江区 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 5.93 |  |  | 2013-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 972 | 200 | 200 | 间隔扩建：变电站主体施工50%；线路：线路（电缆）施工25%；通信：设备、光缆施工25%。 |  |  |  | 2016-12
梅州 |  | 148 | 梅州市区红光(东片)输变电 | DJ1109164 | 梅州梅江区 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 6 | 10 |  | 2011-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 9048 | 500 | 1200 | 变电：工程收尾、结算；线路：线路（电缆）施工75%；通信：设备、光缆施工75%。 |  |  |  | 2016-12
梅州 |  | 149 | 梅州市区梅塘(宫前)输变电 | DJ1109165 | 梅州梅江区 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 9.7 | 10 |  | 2012-01-01 | 2017-12-01 | 省级公司投资 | 9841 | 50 | 10 | 变电：建设准备50%；线路：建设准备；通信：建设准备。 |  |  |  | 2017-12
梅州 | 是 | 150 | 梅州五华枫林(大坝)输变电 | 031400WS22120005 | 梅州五华县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 1 | 4 |  | 2014-01-01 | 2017-12-01 | 省级公司投资 | 3653 | 300 | 500 | 变电：变电站主体施工25%；间隔扩建：建设准备；线路：线路（电缆）施工25%；通信：设备、光缆施工25%。 |  |  |  | 2017-12
梅州 | 是 | 151 | 梅州兴宁径南输变电 | DJ1110014 | 梅州兴宁市 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 8.4 | 4 |  | 2012-01-01 | 2017-06-01 | 省级公司投资 | 3838 | 650 | 1500 | 变电：变电站主体施工50%；线路：线路（电缆）施工75%；通信：设备、光缆施工75%。 |  |  |  | 2017-06
梅州 |  | 152 | 梅州市区中环(站前)输变电 | DJ1109024 | 梅州梅江区 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 7.1 | 10 |  | 2009-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 10567 | 1300 | 5000 | 变电：电气安装75%；线路：线路（电缆）施工75%；通信：设备、光缆施工75%。 |  |  |  | 2016-12
河源 |  | 153 | 河源东源涧头输变电 | DJ1111053 | 河源东源县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 18.8 | 4 |  | 2012-01-01 | 2015-06-01 | 省级公司投资 | 4814 | 1265 | 2500 | 变电：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 18.8 | 4 |  | 2015-06
河源 | 是 | 154 | 河源龙川山门前风电场送出工程 | 031600WX22120008 | 河源龙川县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 10.7 |  |  | 2013-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 1291 | 379 | 500 | 间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 10.7 |  |  | 2015-12
河源 | 是 | 155 | 河源龙川莲塘输变电工程 | 031600WS22120005 | 河源龙川县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 10.5 | 5 |  | 2013-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 4242 | 200 | 400 | 变电：变电站主体施工100%；线路：线路（电缆）施工50%；通信：施工、监理招标。 |  |  |  | 2016-06
河源 | 是 | 156 | 河源紫金好义输变电工程 | 031600WS22130001 | 河源紫金县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 44.5 | 4 |  | 2014-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 8148 | 1600 | 4000 | 变电：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 44.5 | 4 |  | 2015-12
河源 |  | 157 | 河源东源骆湖至阳明单回线路解口进船塘站工程 | 031600WX22130001 | 河源东源县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 15 |  |  | 2014-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 1158 | 199 | 700 | 变电：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 15 |  |  | 2015-12
河源 |  | 158 | 河源市区高新4输变电 | 031600WS22120001 | 河源市区 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 24.2 | 18.9 |  | 2012-01-01 | 2017-11-01 | 省级公司投资 | 10276 | 721 | 1000 | 变电：变电站主体施工25%；间隔扩建：变电站主体施工25%；线路：线路（电缆）施工25%；通信：设备、光缆施工25%。 |  |  |  | 2017-11
河源 |  | 159 | 河源市区扬子坑站第二台主变扩建 | 031600WB22140001 | 河源市区 | 新建 | 110kV | 城市配电网 |  | 5 |  | 2015-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 945 | 0 | 300 | 变电：变电站主体施工50%。 |  |  |  | 2016-06
河源 |  | 160 | 河源东源骆湖站#3主变扩建工程 | 031600WB22140004 | 河源东源县 | 新建 | 110kV | 县级电网(农网) |  | 6.3 |  | 2015-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 1613 | 0 | 500 | 变电：电气安装25%。 |  |  |  | 2016-06
河源 | 是 | 161 | 河源龙川赤光(丰稔)站配套110千伏线路 | 031600WX22140002 | 河源龙川县 | 新建 | 110kV | 县级电网(农网) | 85.8 |  |  | 2015-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 5423 | 0 | 200 | 线路：主要设备材料订货；通信：主要设备材料订货。 |  |  |  | 2016-12
河源 |  | 162 | 河源市区方红至中心送电线路工程 | 031600WX22140003 | 河源市区 | 新建 | 110kV | 城市配电网 | 12.4 |  |  | 2015-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 7858 | 0 | 100 | 间隔扩建：主要设备材料订货；线路：主要设备材料订货；通信：主要设备材料订货。 |  |  |  | 2016-12
河源 | 是 | 163 | 河源龙川枫深至佗城单回线路工程 | 031600WX22140001 | 河源龙川县 | 新建 | 110kV | 县级电网(农网) | 6.08 |  |  | 2015-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 1141 | 0 | 400 | 间隔扩建：变电站主体施工75%；线路：线路（电缆）施工75%；通信：设备、光缆施工75%。 |  |  |  | 2016-06
河源 |  | 164 | 河源市区新塘站扩建第三台主变工程 | 031600WB22140003 | 河源市区 | 新建 | 110kV | 城市配电网 |  | 5 |  | 2015-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 1397 | 0 | 100 | 变电：施工、监理招标。 |  |  |  | 2016-06
河源 |  | 165 | 河源市区中心变电站工程 | 031600WB22140002 | 河源市区 | 新建 | 110kV | 城市配电网 |  | 12.6 |  | 2015-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 5546 | 0 | 600 | 变电：变电站主体施工50%；通信：施工、监理招标。 |  |  |  | 2016-12
韶关 | 是 | 166 | 韶关乳源桂头输变电工程 | 030200WS22120001 | 韶关乳源县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 2.2 | 10 |  | 2014-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 4872 | 1550 | 1800 | 变电：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 2.2 | 10 |  | 2015-12
韶关 | 是 | 167 | 韶关始兴和平输变电工程 | 030200WS22120007 | 韶关始兴县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 14.56 | 3.15 |  | 2013-01-01 | 2016-10-01 | 省级公司投资 | 5609 | 2800 | 630 | 变电：变电站主体施工50%；间隔扩建：变电站主体施工50%；线路：线路（电缆）施工50%；通信：设备、光缆施工50%。 |  |  |  | 2016-10
韶关 | 是 | 168 | 韶关仁化大岭站第二台主变扩建 | 030200WB22130001 | 韶关仁化县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) |  | 4 |  | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 省级公司投资 | 693 | 50 | 400 | 变电：工程建成投产。 |  | 4 |  | 2015-12
韶关 | 是 | 169 | 韶关新丰越堡输变电工程 | 030200WS22120006 | 韶关新丰县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 49.2 | 10 |  | 2013-01-01 | 2015-12-31 | 省级公司投资 | 8711 | 3300 | 2500 | 变电：工程建成投产；间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 49.2 | 10 |  | 2015-12
韶关 | 是 | 170 | 韶关乳源浩天输变电工程 | 030200WS22120002 | 韶关乳源县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 14.43 | 10 |  | 2014-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 5641 | 300 | 2890 | 变电：工程建成投产；间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 14.43 | 10 |  | 2015-12
韶关 |  | 171 | 韶关坪石庆云输变电 | DJ1111014 | 韶关乐昌市 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 26.6 | 4 |  | 2012-01-01 | 2015-12-31 | 省级公司投资 | 9868 | 3500 | 2300 | 变电：工程建成投产；间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 26.6 | 4 |  | 2015-12
韶关 | 是 | 172 | 韶关翁源官渡站第二台主变扩建 | 030200WB22130002 | 韶关翁源县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) |  | 4 |  | 2014-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 848 | 50 | 550 | 变电：工程建成投产。 |  | 4 |  | 2015-12
韶关 | 是 | 173 | 韶关仁化周田#2主变扩建工程 | 030200WB22120006 | 韶关仁化县 | 新建 | 110kV | 县级电网(农网) |  | 4 |  | 2015-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 1392 | 0 | 200 | 变电：施工、监理招标；通信：施工、监理招标。 |  |  |  | 2016-06
韶关 |  | 174 | 韶关市区横江输变电工程 | 030200WS22120003 | 韶关浈江区 | 新建 | 110kV | 城市配电网 | 44.21 | 4 |  | 2015-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 6493 | 0 | 800 | 变电：变电站主体施工50%；线路：线路（电缆）施工50%；通信：设备、光缆施工50%。 |  |  |  | 2016-06
韶关 | 是 | 175 | 韶关武江至桂头线路工程 | 030200WS22140002 | 韶关乳源县 | 新建 | 110kV | 县级电网(农网) | 18.43 |  |  | 2015-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 2647 | 0 | 520 | 间隔扩建：变电站主体施工50%；线路：线路（电缆）施工50%；通信：设备、光缆施工50%。 |  |  |  | 2016-12
清远 |  | 176 | 清远清新珠坑站#3主变扩建 | 031800WB22120002 | 清远清新县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) |  | 5 |  | 2014-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 1144 | 99 | 800 | 变电：工程建成投产。 |  | 5 |  | 2015-12
清远 |  | 177 | 清远清新井塘输变电 | 031800WS22120005 | 清远清新县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 34.2 | 10 |  | 2014-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 10957 | 450 | 3500 | 变电：变电站主体施工50%；线路：线路（电缆）施工25%；通信：设备、光缆施工50%。 |  |  |  | 2016-12
清远 |  | 178 | 清远市区东坑输变电 | DJ1109186 | 清远清城区 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 18 | 10 |  | 2011-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 6068 | 575 | 3000 | 变电：电气安装75%；线路：线路（电缆）施工25%；通信：设备、光缆施工75%。 |  |  |  | 2016-12
清远 |  | 179 | 清远清新平湾(龙湾)输变电 | 031800WS22120002 | 清远清新县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 32 | 10 |  | 2012-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 7530 | 1382 | 4300 | 变电：电气安装100%；间隔扩建：电气安装100%；线路：线路（电缆）施工100%；通信：设备、光缆施工100%。 |  |  |  | 2016-06
清远 |  | 180 | 清远佛冈环城(佛东)输变电 | 031800WS22110005 | 清远佛冈县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 10 | 10 |  | 2012-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 6129 | 1500 | 3300 | 变电：工程建成投产；间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 10 | 10 |  | 2015-12
清远 | 是 | 181 | 清远英德枫华(白沙)输变电 | 031800WS22110006 | 清远英德市 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 52.2 | 10 |  | 2014-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 8518 | 350 | 3500 | 变电：电气安装25%；间隔扩建：电气安装25%；线路：线路（电缆）施工75%；通信：设备、光缆施工75%。 |  |  |  | 2016-12
肇庆 |  | 182 | 肇庆市区龟山输变电 | 031200WS22120005 | 肇庆端州区 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 13.6 | 12.6 |  | 2013-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 15468 | 238 | 2500 | 变电：变电站主体施工75%；间隔扩建：电气安装75%；线路：线路（电缆）施工75%；通信：设备、光缆施工75%。 |  |  |  | 2016-06
肇庆 |  | 183 | 肇庆高要回龙变电站扩建工程 | 031200WS22120001 | 肇庆高要市 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 16 | 5 |  | 2014-01-01 | 2016-08-01 | 省级公司投资 | 2987 | 100 | 1500 | 变电：电气安装50%；间隔扩建：工程建成投产；线路：线路（电缆）施工50%；通信：设备、光缆施工50%。 |  |  |  | 2016-08
肇庆 | 是 | 184 | 肇庆德庆永丰(荔枝岗)站扩建工程 | 031200WS22120011 | 肇庆德庆县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 40 | 4 |  | 2012-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 5243 | 1036 | 3000 | 变电：工程建成投产；间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 40 | 4 |  | 2015-12
肇庆 |  | 185 | 肇庆市区羚山站输电线路工程 | 031200WX22120003 | 肇庆端州区 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 3.8 |  |  | 2013-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 1806 | 65 | 50 | 间隔扩建：施工、监理招标；线路：施工、监理招标；通信：施工、监理招标。 |  |  |  | 2016-12
肇庆 | 是 | 186 | 肇庆怀集闸岗输变电工程 | 031200WS22120009 | 肇庆怀集县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 27.6 | 13 |  | 2013 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 8375 | 1057 | 3000 | 变电：变电站主体施工75%；间隔扩建：变电站主体施工75%；线路：线路（电缆）施工75%；通信：设备、光缆施工75%。 |  |  |  | 2016-12
肇庆 |  | 187 | 肇庆四会新江站#2主变扩建工程 | 031200WB22120004 | 肇庆四会市 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) |  | 5 |  | 2014-01-01 | 2016-08-01 | 省级公司投资 | 1092 | 100 | 400 | 变电：变电站主体施工75%。 |  |  |  | 2016-08
肇庆 |  | 188 | 肇庆广宁古水输变电工程 | 031200WS22120012 | 肇庆广宁县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 48 | 13 |  | 2013 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 9578 | 156 | 250 | 变电：建设准备100%；间隔扩建：建设准备；线路：建设准备；通信：建设准备。 |  |  |  | 2016-12
肇庆 |  | 189 | 肇庆鼎湖牵引站供电工程 | 031200WX22140001 | 肇庆鼎湖区 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 11.45 |  |  | 2014-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 4784 | 200 | 2500 | 间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 11.45 |  |  | 2015-12
肇庆 |  | 190 | 肇庆鼎湖永安站主变增容工程 | 031200WB22120001 | 肇庆鼎湖区 | 续建 | 110kV | 城市配电网 |  | 10 |  | 2013-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 2390 | 112 | 1400 | 变电：电气安装75%。 |  |  |  | 2016-06
肇庆 |  | 191 | 佛肇城际轨道交通云东海牵引站供电工程(肇庆段） | 031200WX22130001 | 肇庆四会市 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 0.8 |  |  | 2014-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 463 | 50 | 300 | 间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 0.8 |  |  | 2015-12
肇庆 | 是 | 192 | 肇庆德庆官圩输变电 | DJ1110031 | 肇庆德庆县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 20 | 8 |  | 2012-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 5976 | 1313 | 2000 | 变电：变电站主体施工75%；间隔扩建：变电站主体施工75%；线路：线路（电缆）施工75%；通信：设备、光缆施工75%。 |  |  |  | 2016-06
肇庆 |  | 193 | 肇庆四会北堤站扩建工程 | 031200WS22120002 | 肇庆四会市 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 2.6 | 5 |  | 2013-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 4322 | 813 | 2600 | 变电：工程建成投产；间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 2.6 | 5 |  | 2015-12
肇庆 |  | 194 | 肇庆高要象山输变电 | 031200WS22120010 | 肇庆高要市 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 19.8 | 10 |  | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 10820 | 50 | 2000 | 变电：施工、监理招标；间隔扩建：施工、监理招标；线路：施工、监理招标；通信：施工、监理招标。 |  |  |  | 2016-12
肇庆 | 是 | 195 | 肇庆怀集冷坑输变电 | 031200WS22130001 | 肇庆怀集县 | 新建 | 110kV | 县级电网(农网) | 28.4 | 5 | 19.6 | 2015-01-01 | 2017-12-01 | 省级公司投资 | 8307 | 0 | 100 | 变电：建设准备100%；间隔扩建：建设准备；线路：建设准备；通信：建设准备。 |  |  |  | 2017-12
肇庆 |  | 196 | 肇庆四会白马(白马岗)输变电工程 | 031200WS22140001 | 肇庆四会市 | 新建 | 110kV | 县级电网(农网) | 7.2 | 10 |  | 2015-01-01 | 2017-12-01 | 省级公司投资 | 7738 | 0 | 100 | 变电：建设准备100%；间隔扩建：建设准备；线路：建设准备；通信：建设准备。 |  |  |  | 2017-12
云浮 | 是 | 197 | 云浮罗定双东输变电 | DJ1109175 | 云浮罗定市 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 12.34 | 4 |  | 2011-01-01 | 2015-06-01 | 省级公司投资 | 5912 | 2000 | 350 | 变电：工程建成投产；间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 12.34 | 4 |  | 2015-06
云浮 | 是 | 198 | 云浮新兴城中输变电 | DJ1109172 | 云浮新兴县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 7 | 4 |  | 2011-01-01 | 2015-06-01 | 省级公司投资 | 4366 | 1000 | 350 | 变电：工程建成投产；间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 7 | 4 |  | 2015-06
云浮 | 是 | 199 | 云浮罗定泷州至满塘线路工程 | 035300WX22120002 | 云浮罗定市 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 17.08 |  |  | 2014-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 2361 | 100 | 1500 | 间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 17.08 |  |  | 2015-12
云浮 |  | 200 | 云浮市区园区输变电 | 035300WS22120001 | 云浮云城区 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 8.8 | 13 |  | 2012-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 8138 | 6200 | 300 | 变电：工程建成投产；间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 4.4 |  |  | 2015-12
云浮 | 是 | 201 | 云浮郁南仁安至南江口线路改造工程 | 035300WX22130001 | 云浮郁南县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 28.1 |  |  | 2014-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 3551 | 100 | 2300 | 间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 28.1 |  |  | 2015-12
云浮 | 是 | 202 | 云浮新兴凤凰站#2主变扩建 | 035300WB22120001 | 云浮新兴县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) |  | 4 |  | 2014-01-01 | 2015-11-01 | 省级公司投资 | 1150 | 100 | 800 | 间隔扩建：工程建成投产。 |  | 4 |  | 2015-11
云浮 |  | 203 | 云浮云安冬城输变电 | 035300WS22120002 | 云浮云安县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 13.87 | 10 |  | 2012-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 7246 | 2260 | 3300 | 变电：工程建成投产；间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 13.87 | 10 |  | 2015-12
云浮 | 是 | 204 | 云浮郁南大湾输变电工程 | 035300WS22130001 | 云浮郁南县 | 新建 | 110kV | 县级电网(农网) | 4.8 | 4 |  | 2015-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 3959 | 0 | 300 | 变电：施工、监理招标；线路：施工、监理招标；通信：施工、监理招标。 |  |  |  | 2016-12
湛江 |  | 205 | 湛江市区桥头输变电 | DJ1110087 | 湛江坡头区 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 46.75 | 5 |  | 2011-01-01 | 2015-06-30 | 省级公司投资 | 12642 | 6059 | 3000 | 变电：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 46.75 | 5 |  | 2015-06
湛江 |  | 206 | 湛江徐闻洋前风电场接入系统 | DJ1108062 | 湛江徐闻县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 51.4 |  |  | 2013-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 5791 | 4616 | 10 | 间隔扩建：电气安装100%；线路：工程建成投产；通信：设备、光缆施工75%。 |  |  |  | 2016-12
湛江 | 是 | 207 | 湛江吴川覃巴输变电 | DJ1108051 | 湛江吴川市 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 30 | 4 |  | 2010-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 7710 | 1204 | 1500 | 变电：变电站主体施工50%；线路：线路（电缆）施工50%；通信：设备、光缆施工50%。 |  |  |  | 2016-06
湛江 | 是 | 208 | 湛江廉江横山输变电 | DJ1110113 | 湛江廉江市 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 28.2 | 4 |  | 2012-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 6911 | 2200 | 2000 | 变电：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 28.2 | 4 |  | 2015-12
湛江 | 是 | 209 | 湛江廉江长山输变电 | DJ1110085 | 湛江廉江市 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 36.95 | 2 |  | 2011-01-01 | 2015-06-01 | 省级公司投资 | 6016 | 3923 | 700 | 变电：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 36.95 | 2 |  | 2015-06
湛江 |  | 210 | 湛江市区调顺输变电 | DJ1108060 | 湛江赤坎区 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 17.05 | 10 |  | 2009-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 13450 | 4717 | 500 | 变电：电气安装75%；线路：线路（电缆）施工25%；通信：设备、光缆施工25%。 |  |  |  | 2016-06
湛江 |  | 211 | 湛江市区避风塘输变电 | DJ1110111 | 湛江霞山区 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 16 | 12.6 |  | 2009-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 16693 | 2786 | 1500 | 变电：变电站主体施工50%；线路：线路（电缆）施工25%；通信：设备、光缆施工25%。 |  |  |  | 2016-06
湛江 |  | 212 | 湛江遂溪岭北输变电 | 030800WS22130007 | 湛江遂溪县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 6 | 4 |  | 2013-01-01 | 2015-06-30 | 省级公司投资 | 3934 | 2386 | 300 | 变电：工程建成投产；间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 6 | 4 |  | 2015-06
湛江 | 是 | 213 | 湛江廉江丰诚输变电(石岭站扩建出线间隔) | 030800WB22130001 | 湛江廉江市 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014-01-01 | 2015-06-30 | 省级公司投资 | 130 | 30 | 50 | 间隔扩建：工程建成投产。 |  |  |  | 2015-06
湛江 |  | 214 | 湛江遂溪南昌输变电 | DJ1110112 | 湛江遂溪县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 28.4 | 4 |  | 2012-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 7134 | 2620 | 2000 | 变电：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：设备、光缆施工50%。 | 7.2 | 4 |  | 2015-12
湛江 |  | 215 | 湛江市区华港输变电 | DJ1108061 | 湛江霞山区 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 23.8 | 10 |  | 2009-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 8471 | 4261 | 500 | 变电：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 23.8 | 10 |  | 2015-12
湛江 | 是 | 216 | 湛江雷州附城输变电 | DJ1110088 | 湛江雷州市 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 4.8 | 4 |  | 2011-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 4932 | 1474 | 10 | 变电：建设准备100%；线路：建设准备；通信：建设准备。 |  |  |  | 2016-12
湛江 |  | 217 | 湛江市区文保输变电 | DJ1110110 | 湛江赤坎区 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 3.7 | 10 |  | 2012-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 10203 | 146 | 10 | 变电：建设准备100%；线路：建设准备；通信：建设准备。 |  |  |  | 2016-12
湛江 | 是 | 218 | 湛江雷州英利输变电 | 030800WS22140001 | 湛江雷州市 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 20.5 | 4 |  | 2014-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 7131 | 350 | 1500 | 变电：变电站主体施工50%；线路：线路（电缆）施工25%；通信：设备、光缆施工25%。 |  |  |  | 2016-06
湛江 |  | 219 | 湛江市区体育输变电 | 030800WS22130001 | 湛江市区 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 13.52 | 10 |  | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 14209 | 2000 | 5000 | 变电：工程建成投产；间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 8.6 | 10 |  | 2015-12
湛江 | 是 | 220 | 湛江雷州-龙门线路 | DJ1108059 | 湛江雷州市 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 35 |  |  | 2009-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 4798 | 3865 | 50 | 变电：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 35 |  |  | 2015-12
湛江 | 是 | 221 | 湛江雷州东里风电场一期工程接入系统 | DJ1110042 | 湛江雷州市 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 46.1 |  |  | 2011-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 5861 | 2315 | 50 | 变电：电气安装50%；线路：线路（电缆）施工50%；通信：设备、光缆施工50%。 |  |  |  | 2016-12
湛江 |  | 222 | 湛江徐闻下桥输变电 | 030800WS22120002 | 湛江徐闻县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 38.7 | 4 |  | 2014-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 9591 | 250 | 2500 | 变电：变电站主体施工50%；间隔扩建：施工、监理招标；线路：线路（电缆）施工25%；通信：设备、光缆施工25%。 |  |  |  | 2016-06
湛江 | 是 | 223 | 湛江粤电雷州红心楼风电场接入系统工程 | 030800WX22130002 | 湛江雷州市 | 新建 | 110kV | 县级电网(农网) | 12 |  |  | 2015-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 1533 | 0 | 300 | 间隔扩建：施工、监理招标；线路：施工、监理招标；通信：施工、监理招标。 |  |  |  | 2016-06
湛江 | 是 | 224 | 湛江雷州调风输变电工程 | 030800WS22120002 | 湛江雷州市 | 新建 | 110kV | 县级电网(农网) | 101.3 | 4 |  | 2015-01-01 | 2017-12-01 | 省级公司投资 | 13688 | 0 | 100 | 变电：建设准备100%；间隔扩建：建设准备；线路：建设准备；通信：建设准备。 |  |  |  | 2017-12
茂名 | 是 | 225 | 粤电茂名热水风电场接入系统工程 | 030900WX22130001 | 茂名电白县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 11 |  |  | 2013-01-01 | 2015-06-30 | 省级公司投资 | 1297 | 1000 | 120 | 间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 11 |  |  | 2015-12
茂名 |  | 226 | 茂名电白电城至旦场第二回线路 | 030900WX22110005 | 茂名电白县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 18 |  |  | 2013-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 870 | 200 | 200 | 间隔扩建：电气安装50%；线路：线路（电缆）施工75%。 |  |  |  | 2016-06
茂名 |  | 227 | 茂名市区茂南输变电配套110千伏线路 | 030900WX22120002 | 茂名茂南区 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 23 |  |  | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 2621 | 100 | 800 | 间隔扩建：变电站主体施工25%；线路：线路（电缆）施工25%；通信：设备、光缆施工25%。 |  |  |  | 2016-12
茂名 | 是 | 228 | 茂名化州东方红站#2主变扩建工程 | 030900WB22130001 | 茂名化州市 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) |  | 4 |  | 2014-01-01 | 2015-06-01 | 省级公司投资 | 947 | 630 | 100 | 间隔扩建：工程建成投产。 |  | 4 |  | 2015-06
茂名 |  | 229 | 茂名市区河之口站增容工程 | 030900WB22130002 | 茂名茂南区 | 续建 | 110kV | 城市配电网 |  | 6.3 |  | 2014-01-01 | 2015-01-01 | 省级公司投资 | 708 | 550 | 50 | 变电：工程建成投产。 |  | 6.3 |  | 2015-06
茂名 |  | 230 | 茂名市区广场输变电 | DJ1111027 | 茂名茂南区 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 3.61 | 10 |  | 2010-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 8811 | 3900 | 3000 | 变电：工程建成投产；间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 3.61 | 10 |  | 2015-12
茂名 | 是 | 231 | 茂名化州杨梅输变电 | DJ1111048 | 茂名化州市 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 24.1 | 4 |  | 2012-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 6439 | 1600 | 2000 | 变电：电气安装50%；间隔扩建：电气安装50%；线路：线路（电缆）施工50%；通信：设备、光缆施工50%。 |  |  |  | 2016-06
茂名 | 是 | 232 | 茂名电白菠萝园至电城第二回线路 | 030900WX22110006 | 茂名电白县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 7.6 |  |  | 2013-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 1434 | 200 | 500 | 间隔扩建：电气安装75%；线路：线路（电缆）施工75%；通信：设备、光缆施工75%。 |  |  |  | 2016-06
茂名 |  | 233 | 茂名市区坡心输变电 | DJ1103255 | 茂名茂港区 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 19 | 4 |  | 2007-01-01 | 2016-12-31 | 省级公司投资 | 4035 | 3512 | 10 | 变电：工程建成投产；间隔扩建：工程建成投产；线路：线路（电缆）施工100%；通信：工程建成投产。 |  |  |  | 2016-12
茂名 |  | 234 | 茂名高州潘州站#3主变扩建工程 | 030900WB22120001 | 茂名高州市 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) |  | 4 |  | 2014-01-01 | 2015-09-01 | 省级公司投资 | 1405 | 500 | 600 | 变电：工程建成投产。 |  | 4 |  | 2015-09
茂名 | 是 | 235 | 茂名化州文楼输变电 | DJ1110074 | 茂名化州市 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 43 | 2 |  | 2012-01-01 | 2016-09-01 | 省级公司投资 | 8505 | 1900 | 2500 | 变电：电气安装50%；间隔扩建：电气安装50%；线路：线路（电缆）施工75%；通信：设备、光缆施工75%。 |  |  |  | 2016-09
茂名 | 是 | 236 | 茂名信宜城西输变电 | DJ1108087 | 茂名信宜市 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 25 | 4 |  | 2009-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 5023 | 2750 | 400 | 变电：变电站主体施工100%；间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 |  |  |  | 2016-12
茂名 | 是 | 237 | 茂名信宜六运-北界第二回线路 | DJ1111051 | 茂名信宜市 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 15.39 |  |  | 2012-01-01 | 2015-03-31 | 省级公司投资 | 1177 | 1100 | 10 | 间隔扩建：工程收尾、结算；线路：工程收尾、结算；通信：工程收尾、结算。 | 15.4 |  |  | 2015-03
茂名 |  | 238 | 茂名中广核高州高坡、中间坑风电场接入系统工程 | DJ1111054 | 茂名高州市 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 16.8 |  |  | 2012-01-01 | 2015-06-30 | 省级公司投资 | 2017 | 1220 | 500 | 间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 16.8 |  |  | 2015-06
茂名 |  | 239 | 茂名市区河东-双山第二回线路 | DJ1108217 | 茂名茂港区 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 21 |  |  | 2009-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 5587 | 4170 | 700 | 间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 21 |  |  | 2015-12
茂名 | 是 | 240 | 茂名电白王村输变电工程 | 030900WS22120003 | 茂名电白县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 9.7 | 4 |  | 2013-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 7038 | 400 | 1500 | 变电：电气安装50%；间隔扩建：电气安装50%；线路：线路（电缆）施工50%；通信：设备、光缆施工50%。 |  |  |  | 2016-12
茂名 | 是 | 241 | 茂名信宜池垌输变电 | DJ1108086 | 茂名信宜市 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 21 | 4 |  | 2009-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 5312 | 5000 | 10 | 变电：工程建成投产；间隔扩建：变电站主体施工25%；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 |  |  |  | 2016-12
茂名 |  | 242 | 茂名市区黎明输变电工程 | 030900WS22120001 | 茂名茂港区 | 新建 | 110kV | 城市配电网 | 10.5 | 4 |  | 2015-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 4807 | 0 | 200 | 变电：建设准备50%；线路：建设准备；通信：建设准备。 |  |  |  | 2016-12
茂名 | 是 | 243 | 茂名电白莲头(下海)输变电 | 030900WS22140003 | 茂名电白县 | 新建 | 110kV | 县级电网(农网) | 21 | 4 |  | 2015-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 6112 | 0 | 800 | 变电：施工、监理招标；间隔扩建：施工、监理招标；线路：施工、监理招标；通信：施工、监理招标。 |  |  |  | 2016-06
茂名 |  | 244 | 茂名市区玉岭输变电工程 | 030900WS22140001 | 茂名茂南区 | 新建 | 110kV | 城市配电网 | 7 | 8 |  | 2015-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 5295 | 0 | 500 | 变电：主要设备材料订货；间隔扩建：主要设备材料订货；线路：主要设备材料订货；通信：主要设备材料订货。 |  |  |  | 2016-12
阳江 |  | 245 | 阳江市区四围(那格)站配套线路完善工程 | 031700WX22120004 | 阳江江城区 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 20.26 |  |  | 2013-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 2728 | 1100 | 300 | 间隔扩建：变电站主体施工50%；线路：线路（电缆）施工50%；通信：设备、光缆施工50%。 |  |  |  | 2016-12
阳江 |  | 246 | 阳江阳东新洲输变电工程 | 031700WS22120004 | 阳江阳东县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 2.2 | 4 |  | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 3748 | 800 | 1000 | 变电：变电站主体施工50%；线路：线路（电缆）施工50%；通信：设备、光缆施工50%。 |  |  |  | 2016-12
阳江 |  | 247 | 阳江市区埠场输变电 | 031700WS22130001 | 阳江江城区 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 11.1 | 7.15 |  | 2014-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 6388 | 500 | 1000 | 变电：电气安装75%；线路：线路（电缆）施工75%；通信：设备、光缆施工75%。 |  |  |  | 2016-06
阳江 |  | 248 | 阳江市区金郊(上东)输变电 | 031700WS22120006 | 阳江市区 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 0.85 | 8 |  | 2014-01-01 | 2016-01-01 | 省级公司投资 | 6504 | 500 | 1000 | 变电：变电站主体施工50%；线路：线路（电缆）施工50%；通信：设备、光缆施工50%。 |  |  |  | 2016-12
阳江 |  | 249 | 阳江阳西散头咀风电场接入系统 | 031700WX22120002 | 阳江阳西县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 33.3 |  |  | 2014-01-01 | 2016-01-01 | 省级公司投资 | 2760 | 100 | 200 | 间隔扩建：变电站主体施工50%；线路：线路（电缆）施工50%；通信：设备、光缆施工50%。 |  |  |  | 2016-12
阳江 |  | 250 | 阳江市区始安(西区)输变电 | DJ1111015 | 阳江江城区 | 续建 | 110kV | 城市配电网 | 7 | 10 |  | 2012-01-01 | 2016-01-01 | 省级公司投资 | 7968 | 1300 | 500 | 变电：变电站主体施工50%；线路：线路（电缆）施工50%；通信：设备、光缆施工50%。 |  |  |  | 2016-12
阳江 |  | 251 | 阳江阳西圩河(新圩)输变电 | 031700WS22120001 | 阳江阳西县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 30.6 | 5 |  | 2013-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 6099 | 3100 | 1200 | 变电：工程收尾、结算；线路：工程收尾、结算；通信：工程收尾、结算。 | 30.6 | 5 |  | 2015-12
阳江 |  | 252 | 阳江阳西白沙湾风电场接入系统工程 | 031700WX22120001 | 阳江阳西县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 9.2 |  |  | 2013-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 1087 | 150 | 10 | 间隔扩建：施工、监理招标；线路：施工、监理招标；通信：施工、监理招标。 |  |  |  | 2016-12
阳江 |  | 253 | 阳江海陵岛第三回110千伏线路 | DJ1111017 | 阳江海陵岛 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 25 |  |  | 2012-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 9698 | 1630 | 3000 | 变电：变电站主体施工50%；线路：线路（电缆）施工50%；通信：设备、光缆施工50%。 |  |  |  | 2016-12
阳江 |  | 254 | 阳江阳东滨海(雅韶)输变电 | 031700WS22110001 | 阳江阳东县 | 续建 | 110kV | 县级电网(农网) | 22.35 | 8 |  | 2012-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 7676 | 1000 | 2000 | 间隔扩建：变电站主体施工50%；线路：线路（电缆）施工50%；通信：设备、光缆施工50%。 |  |  |  | 2016-06
阳江 |  | 255 | 阳江阳东北惯(那味)输变电 | 031700WS22130002 | 阳江阳东县 | 新建 | 110kV | 县级电网(农网) | 16.8 | 5 |  | 2015-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 5213 | 0 | 800 | 变电：电气安装50%；线路：线路（电缆）施工50%；通信：设备、光缆施工50%。 |  |  |  | 2016-12
|  | (四) | 35千伏工程 | [5 empty] | 224.34 | 13.71 |  |  |  |  | 30250 | 3407 | 9260 |  | 52.85 | 6.32
|  |  | 城市配电网小计 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 县级电网(农网改造升级项目)小计 | [5 empty] | 224.34 | 13.71 |  |  |  |  | 30250 | 3407 | 9260 |  | 52.85 | 6.32
|  |  | 其中：35千伏续建工程 | [5 empty] | 182.54 | 8.42 |  |  |  |  | 23684 | 3407 | 8750 |  | 52.85 | 6.32
|  |  | 其中：35千伏新建工程 | [5 empty] | 41.8 | 5.29 |  |  |  |  | 6567 | 0 | 510
潮州 | 是 | 1 | 潮州饶平三饶站配套35kV线路改造工程 | 035100WX21120006 | 潮州饶平县 | 续建 | 35kV | 县级电网(农网) | 9.2 |  |  | 2014-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 1093 | 200 | 510 | 间隔扩建：变电站主体施工50%；线路：线路（电缆）施工75%；通信：设备、光缆施工75%。 |  |  |  | 2016-06
潮州 | 是 | 2 | 潮州潮安凤凰站配套35kV线路改造工程 | 035100WX21120005 | 潮州潮安县 | 续建 | 35kV | 县级电网(农网) | 10.5 |  |  | 2014-01-01 | 2016-06-30 | 省级公司投资 | 857 | 150 | 350 | 线路：工程建成投产。 |  |  |  | 2016-06
汕尾 | 是 | 3 | 汕尾陆河马田至樟河线路改造 | 031554WX21120001 | 汕尾陆河县 | 续建 | 35kV | 县级电网(农网) | 0.65 |  |  | 2013-01-01 | 2015-08-01 | 省级公司投资 | 335 | 7 | 210 | 间隔扩建：工程收尾、结算；线路：工程收尾、结算。 | 0.65 |  |  | 2015-08
汕尾 | 是 | 4 | 汕尾陆丰大安站主变增容 | 031500WB21130001 | 汕尾陆丰市 | 新建 | 35kV | 县级电网(农网) |  | 1.26 |  | 2015-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 169 | 0 | 30 | 变电：施工、监理招标。 |  |  |  | 2016-12
梅州 | 是 | 5 | 梅州大埔沙龙(枫朗)站配套35千伏线路 | 031455WX21110001 | 梅州大埔县 | 续建 | 35kV | 县级电网(农网) | 24.8 |  |  | 2013-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 2108 | 300 | 700 | 线路：线路（电缆）施工50%；通信：设备、光缆施工50%。 |  |  |  | 2016-12
梅州 | 是 | 6 | 梅州五华岐岭输变电 | 031453WS21110001 | 梅州五华县 | 续建 | 35kV | 县级电网(农网) | 15.5 | 2 |  | 2012-01-01 | 2015-06-01 | 省级公司投资 | 2828 | 500 | 900 | 变电：工程建成投产；间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 15.5 | 2 |  | 2015-06
梅州 | 是 | 7 | 梅州平远八尺站配套35千伏线路 | 031457WX21110001 | 梅州平远县 | 续建 | 35kV | 县级电网(农网) | 26.9 |  |  | 2013-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 2548 | 300 | 900 | 间隔扩建：变电站主体施工100%；线路：线路（电缆）施工75%；通信：设备、光缆施工50%。 |  |  |  | 2016-06
河源 | 是 | 8 | 河源紫金中坝站第二台主变扩建 | 031600WB21130001 | 河源紫金县 | 续建 | 35kV | 县级电网(农网) |  | 1 |  | 2014-01-01 | 2015-06-01 | 省级公司投资 | 465 | 300 | 100 | 变电：工程建成投产。 |  | 1 |  | 2015-06
河源 | 是 | 9 | 河源连平崧岭变电站#2主变扩建 | 031600WB21140001 | 河源连平县 | 新建 | 35kV | 县级电网(农网) |  | 1 |  | 2015-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 550 | 0 | 100 | 变电：变电站主体施工50%；通信：设备、光缆施工25%。 |  |  |  | 2016-06
韶关 | 是 | 10 | 韶关翁源铜锣站35千伏配套线路 | 030200WX21130002 | 韶关翁源县 | 续建 | 35kV | 县级电网(农网) | 3.56 |  |  | 2014-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 379 | 50 | 250 | 线路：线路（电缆）施工75%；通信：设备、光缆施工75%。 |  |  |  | 2016-06
韶关 | 是 | 11 | 韶关乐昌大源输变电 | 030200WS21140001 | 韶关乐昌市 | 续建 | 35kV | 县级电网(农网) | 22.11 | 1.6 |  | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 3876 | 50 | 1200 | 变电：变电站主体施工50%；间隔扩建：变电站主体施工50%；线路：线路（电缆）施工50%；通信：设备、光缆施工50%。 |  |  |  | 2016-12
韶关 | 是 | 12 | 韶关翁源红岭站#2主变扩工程 | 030200WB21120002 | 韶关翁源县 | 续建 | 35kV | 县级电网(农网) |  | 0.8 |  | 2014-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 382 | 50 | 250 | 变电：工程建成投产。 |  | 0.8 |  | 2015-12
韶关 | 是 | 13 | 韶关坪石庆云站35千伏配套线路 | 030200WX21130003 | 韶关坪石 | 续建 | 35kV | 县级电网(农网) | 6.75 |  |  | 2014-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 902 | 50 | 580 | 线路：线路（电缆）施工50%；通信：设备、光缆施工50%。 |  |  |  | 2016-06
韶关 | 是 | 14 | 韶关始兴和平站35千伏配套线路工程 | 030200WX21130001 | 韶关始兴县 | 续建 | 35kV | 县级电网(农网) | 4.87 |  |  | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 583 | 50 | 400 | 线路：线路（电缆）施工50%；通信：设备、光缆施工50%。 |  |  |  | 2016-12
韶关 | 是 | 15 | 韶关曲江樟市站35kV配套工程 | 030200WX21120005 | 韶关曲江区 | 续建 | 35kV | 县级电网(农网) | 11.9 |  |  | 2013-01-01 | 2015-06-30 | 省级公司投资 | 1123 | 250 | 600 | 线路：工程建成投产。 | 11.9 |  |  | 2015-12
韶关 | 是 | 16 | 韶关新丰小正站#2主变扩建工程 | 030200WB21120003 | 韶关新丰县 | 新建 | 35kV | 县级电网(农网) |  | 0.4 |  | 2015-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 289 | 0 | 180 | 变电：电气安装50%。 |  |  |  | 2016-06
韶关 | 是 | 17 | 韶关翁源周陂输变电工程 | 030200WS21140002 | 韶关翁源县 | 新建 | 35kV | 县级电网(农网) | 18.5 | 1 |  | 2015-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 2461 | 0 | 100 | 变电：施工、监理招标；线路：施工、监理招标；通信：施工、监理招标。 |  |  |  | 2016-12
肇庆 | 是 | 18 | 肇庆封开长安变电站扩建工程 | 031257WB21120001 | 肇庆封开县 | 续建 | 35kV | 县级电网(农网) | 24.8 | 1.26 |  | 2013-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 2557 | 750 | 1100 | 变电：工程建成投产；间隔扩建：工程建成投产；线路：工程建成投产；通信：工程建成投产。 | 24.8 | 1.26 |  | 2015-12
肇庆 | 是 | 19 | 肇庆德庆落茅坪输变电工程 | 031256WS21130002 | 肇庆德庆县 | 续建 | 35kV | 县级电网(农网) | 21 | 0.5 |  | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 省级公司投资 | 2418 | 50 | 100 | 变电：建设准备100%；线路：建设准备；通信：建设准备。 |  |  |  | 2016-12
肇庆 | 是 | 20 | 肇庆封开金装变电站扩建工程 | 031257WB21130001 | 肇庆封开县 | 续建 | 35kV | 县级电网(农网) |  | 1.26 |  | 2013-01-01 | 2015-12-01 | 省级公司投资 | 1230 | 350 | 600 | 变电：工程建成投产；通信：工程建成投产。 |  | 1.26 |  | 2015-12
肇庆 |  | 21 | 肇庆广宁坑口输变电工程 | 031255WS21130003 | 肇庆广宁县 | 新建 | 35kV | 县级电网(农网) | 23.3 | 1 |  | 2015-01-01 | 2017-12-01 | 省级公司投资 | 2717 | 0 | 50 | 变电：主要设备材料订货；线路：建设准备；通信：建设准备。 |  |  |  | 2017-12
茂名 | 是 | 22 | 茂名信宜平塘站扩建#2主变工程 | 030900WB21130001 | 茂名信宜市 | 新建 | 35kV | 县级电网(农网) |  | 0.63 |  | 2015-01-01 | 2016-06-01 | 省级公司投资 | 381 | 0 | 50 | 变电：主要设备材料订货。 |  |  |  | 2016-06
|  | 五 | 10(20)千伏及以下配网工程 | [11 empty] | 787301 | 122544 | 439981
|  |  | 城市配电网小计 | [11 empty] | 389382 | 71395 | 211850
|  |  | 县级电网(农网改造升级项目)小计 | [11 empty] | 397919 | 51149 | 228131
|  |  | 其中：10(20)千伏及以下续建工程 | [11 empty] | 514330 | 122544 | 310943
|  |  | 10(20)千伏及以下新建工程 | [11 empty] | 272971 | 0 | 129038
|  | （一） | 2014年新建配网工程 | [11 empty] | 514330 | 122544 | 310943
|  |  | 城市配电网小计 | [11 empty] | 270427 | 71395 | 149951
|  |  | 县级电网(农网改造升级项目)小计 | [11 empty] | 243903 | 51149 | 160992
东莞 |  | 1 | 东莞市2014年新建配网工程 |  | 东莞市区 | 续建 | 10kV | 城市配电网 |  |  |  | 2014 | 2015 | 省级公司投资 | 65967 | 8494 | 36579 |  |  |  |  | 2015-08
|  | 2 | 佛山市2014年新建配网工程 |  |  |  | 10kV |  |  |  |  | 2014 | 2015 |  | 64952 | 25745 | 30258 |  |  |  |  | 2015-08
佛山 |  | (1) | 佛山市区2014年新建配网工程 |  | 佛山市区 | 续建 | 10kV | 城市配电网 |  |  |  | 2014 | 2015 | 省级公司投资 | 15078 | 5469 | 5848 |  |  |  |  | 2015-08
佛山 |  | (2) | 南海区2014年新建配网工程 |  | 佛山南海 | 续建 | 10kV | 城市配电网 |  |  |  | 2014 | 2015 | 省级公司投资 | 17600 | 7230 | 8917 |  |  |  |  | 2015-08
佛山 |  | (3) | 顺德区2014年新建配网工程 |  | 佛山顺德 | 续建 | 10kV | 城市配电网 |  |  |  | 2014 | 2015 | 省级公司投资 | 19564 | 10269 | 8376 |  |  |  |  | 2015-08
佛山 |  | (4) | 三水区2014年新建配网工程 |  | 佛山三水 | 续建 | 10kV | 城市配电网 |  |  |  | 2014 | 2015 | 省级公司投资 | 6723 | 841 | 3685 |  |  |  |  | 2015-08
佛山 |  | (5) | 高明区2014年新建配网工程 |  | 佛山高明 | 续建 | 10kV | 城市配电网 |  |  |  | 2014 | 2015 | 省级公司投资 | 5987 | 1936 | 3432 |  |  |  |  | 2015-08
|  | 3 | 江门市2014年新建配网工程 |  |  |  | 10kV |  |  |  |  | 2014 | 2015 |  | 17815 | 3235 | 12991 |  |  |  |  | 2015-08
江门 |  | (1) | 江门市区2014年新建配网工程 |  | 江门市区 | 续建 | 10kV | 城市配电网 |  |  |  | 2014 | 2015 | 省级公司投资 | 4484 | 729 | 2972 |  |  |  |  | 2015-08
江门 |  | (2) | 新会区2014年新建配网工程 |  | 江门新会 | 续建 | 10kV | 城市配电网 |  |  |  | 2014 | 2015 | 省级公司投资 | 2792 | 527 | 2265 |  |  |  |  | 2015-08
江门 |  | (3) | 开平市2014年新建配网工程 |  | 江门开平 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 省级公司投资 | 3226 | 543 | 2683 |  |  |  |  | 2015-08
江门 |  | (4) | 台山市2014年新建配网工程 |  | 江门台山 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 省级公司投资 | 2517 | 573 | 1155 |  |  |  |  | 2015-08
江门 |  | (5) | 恩平市2014年新建配网工程 |  | 江门恩平 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 省级公司投资 | 2516 | 277 | 2238 |  |  |  |  | 2015-08
江门 |  | (6) | 鹤山市2014年新建配网工程 |  | 江门鹤山 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 省级公司投资 | 2280 | 586 | 1678 |  |  |  |  | 2015-08
中山 |  | 4 | 中山市2014年新建配网工程 |  | 中山市区 | 续建 | 10kV | 城市配电网 |  |  |  | 2014 | 2015 | 省级公司投资 | 34269 | 5354 | 23262 |  |  |  |  | 2015-08
|  | 5 | 珠海市2014年新建配网工程 |  |  |  | 10kV |  |  |  |  | 2014 | 2015 |  | 20353 | 10853 | 6522 |  |  |  |  | 2015-08
珠海 |  | (1) | 珠海市区2014年新建配网工程 |  | 珠海市区 | 续建 | 10kV | 城市配电网 |  |  |  | 2014 | 2015 | 省级公司投资 | 14438 | 8506 | 4442 |  |  |  |  | 2015-08
珠海 |  | (2) | 斗门区2014年新建配网工程 |  | 珠海斗门 | 续建 | 10kV | 城市配电网 |  |  |  | 2014 | 2015 | 省级公司投资 | 5915 | 2347 | 2080 |  |  |  |  | 2015-08
|  | 6 | 惠州市2014年新建配网工程 |  |  |  | 10kV |  |  |  |  | 2014 | 2015 |  | 34393 | 13181 | 15788 |  |  |  |  | 2015-08
惠州 |  | (1) | 惠州市区2014年新建配网工程 |  | 惠州市区 | 续建 | 10kV | 城市配电网 |  |  |  | 2014 | 2015 | 省级公司投资 | 12931 | 5708 | 5545 |  |  |  |  | 2015-08
惠州 |  | (2) | 惠阳区2014年新建配网工程 |  | 惠州惠阳 | 续建 | 10kV | 城市配电网 |  |  |  | 2014 | 2015 | 省级公司投资 | 5383 | 1605 | 2798 |  |  |  |  | 2015-08
惠州 |  | (3) | 惠东县2014年新建配网工程 |  | 惠州惠东 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 省级公司投资 | 6472 | 2355 | 2867 |  |  |  |  | 2015-08
惠州 |  | (4) | 博罗县2014年新建配网工程 |  | 惠州博罗 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 省级公司投资 | 4796 | 1355 | 2684 |  |  |  |  | 2015-08
惠州 |  | (5) | 大亚湾区2014年新建配网工程 |  | 惠州大亚湾 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 省级公司投资 | 2264 | 1278 | 816 |  |  |  |  | 2015-08
惠州 | 是 | (6) | 龙门县2014年新建配网工程 |  | 惠州龙门 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 县级子公司投资 | 2547 | 880 | 1078 |  |  |  |  | 2015-08
|  | 7 | 汕头市2014年新建配网工程 |  |  |  | 10kV |  |  |  |  | 2014 | 2015 |  | 22664 | 6624 | 15214 |  |  |  |  | 2015-08
汕头 |  | (1) | 汕头市区2014年新建配网工程 |  | 汕头市区 | 续建 | 10kV | 城市配电网 |  |  |  | 2014 | 2015 | 省级公司投资 | 5099 | 1114 | 3985 |  |  |  |  | 2015-08
汕头 | 是 | (2) | 潮阳区2014年新建配网工程 |  | 汕头潮阳 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 县级子公司投资 | 4599 | 445 | 4154 |  |  |  |  | 2015-08
汕头 | 是 | (3) | 潮南区2014年新建配网工程 |  | 汕头潮南 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 县级子公司投资 | 5210 | 1886 | 3325 |  |  |  |  | 2015-08
汕头 | 是 | (4) | 澄海区2014年新建配网工程 |  | 汕头澄海 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 县级子公司投资 | 7137 | 2839 | 3471 |  |  |  |  | 2015-08
汕头 | 是 | (5) | 南澳县2014年新建配网工程 |  | 汕头南澳 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 县级子公司投资 | 619 | 340 | 279 |  |  |  |  | 2015-08
|  | 8 | 揭阳市2014年新建配网工程 |  |  |  | 10kV |  |  |  |  | 2014 | 2015 |  | 29914 | 8035 | 16708 |  |  |  |  | 2015-08
揭阳 |  | (1) | 揭阳市区2014年新建配网工程 |  | 揭阳市区 | 续建 | 10kV | 城市配电网 |  |  |  | 2014 | 2015 | 省级公司投资 | 5918 | 1410 | 3690 |  |  |  |  | 2015-08
揭阳 | 是 | (2) | 普宁市2014年新建配网工程 |  | 揭阳普宁 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 县级子公司投资 | 10056 | 2027 | 5656 |  |  |  |  | 2015-08
揭阳 | 是 | (3) | 惠来县2014年新建配网工程 |  | 揭阳惠来 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 县级子公司投资 | 3280 | 979 | 1650 |  |  |  |  | 2015-08
揭阳 | 是 | (4) | 揭东县2014年新建配网工程 |  | 揭阳揭东 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 县级子公司投资 | 7495 | 2987 | 3940 |  |  |  |  | 2015-08
揭阳 | 是 | (5) | 揭西县2014年新建配网工程 |  | 揭阳揭西 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 县级子公司投资 | 3165 | 632 | 1772 |  |  |  |  | 2015-08
|  | 9 | 潮州市2014年新建配网工程 |  |  |  | 10kV |  |  |  |  | 2014 | 2015 |  | 19214 | 6638 | 11221 |  |  |  |  | 2015-08
潮州 |  | (1) | 潮州市区2014年新建配网工程 |  | 潮州市区 | 续建 | 10kV | 城市配电网 |  |  |  | 2014 | 2015 | 省级公司投资 | 2089 | 684 | 771 |  |  |  |  | 2015-08
潮州 | 是 | (2) | 潮安县2014年新建配网工程 |  | 潮州潮安 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 县级子公司投资 | 12924 | 4098 | 8294 |  |  |  |  | 2015-08
潮州 | 是 | (3) | 饶平县2014年新建配网工程 |  | 潮州饶平 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 县级子公司投资 | 4201 | 1856 | 2156 |  |  |  |  | 2015-08
|  | 10 | 汕尾市2014年新建配网工程 |  |  |  | 10kV |  |  |  |  | 2014 | 2015 |  | 18261 | 2495 | 12324 |  |  |  |  | 2015-08
汕尾 |  | (1) | 汕尾市区2014年新建配网工程 |  | 汕尾市区 | 续建 | 10kV | 城市配电网 |  |  |  | 2014 | 2015 | 省级公司投资 | 3973 | 702 | 2624 |  |  |  |  | 2015-08
汕尾 | 是 | (2) | 海丰市2014年新建配网工程 |  | 汕尾海丰 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 县级子公司投资 | 4480 | 764 | 3196 |  |  |  |  | 2015-08
汕尾 | 是 | (3) | 陆丰市2014年新建配网工程 |  | 汕尾陆丰 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 县级子公司投资 | 8688 | 920 | 5826 |  |  |  |  | 2015-08
汕尾 | 是 | (4) | 陆河县2014年新建配网工程 |  | 汕尾陆河 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 县级子公司投资 | 1120 | 109 | 678 |  |  |  |  | 2015-08
|  | 11 | 梅州市2014年新建配网工程 |  |  |  | 10kV |  |  |  |  | 2014 | 2015 |  | 17919 | 2630 | 15288 |  |  |  |  | 2015-08
梅州 |  | (1) | 梅州市区2014年新建配网工程 |  | 梅州市区 | 续建 | 10kV | 城市配电网 |  |  |  | 2014 | 2015 | 省级公司投资 | 1930 | 510 | 1420 |  |  |  |  | 2015-08
梅州 | 是 | (2) | 平远县2014年新建配网工程 |  | 梅州平远 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 县级子公司投资 | 1224 | 123 | 1101 |  |  |  |  | 2015-08
梅州 | 是 | (3) | 丰顺县2014年新建配网工程 |  | 梅州丰顺 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 县级子公司投资 | 2315 | 335 | 1979 |  |  |  |  | 2015-08
梅州 | 是 | (4) | 大埔县2014年新建配网工程 |  | 梅州大埔 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 县级子公司投资 | 1422 | 249 | 1174 |  |  |  |  | 2015-08
梅州 | 是 | (5) | 兴宁县2014年新建配网工程 |  | 梅州兴宁 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 县级子公司投资 | 4153 | 584 | 3569 |  |  |  |  | 2015-08
梅州 | 是 | (6) | 蕉岭县2014年新建配网工程 |  | 梅州蕉岭 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 县级子公司投资 | 1184 | 118 | 1065 |  |  |  |  | 2015-08
梅州 | 是 | (7) | 梅县2014年新建配网工程 |  | 梅州梅县 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 县级子公司投资 | 1795 | 326 | 1469 |  |  |  |  | 2015-08
梅州 | 是 | (8) | 五华县2014年新建配网工程 |  | 梅州五华 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 县级子公司投资 | 3896 | 385 | 3511 |  |  |  |  | 2015-08
|  | 12 | 河源市2014年新建配网工程 |  |  |  | 10kV |  |  |  |  | 2014 | 2015 |  | 16201 | 2012 | 11913 |  |  |  |  | 2015-08
河源 |  | (1) | 河源市区2014年新建配网工程 |  | 河源市区 | 续建 | 10kV | 城市配电网 |  |  |  | 2014 | 2015 | 省级公司投资 | 3483 | 343 | 3089 |  |  |  |  | 2015-08
河源 |  | (2) | 东源县2014年新建配网工程 |  | 河源东源 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 省级公司投资 | 2802 | 645 | 1579 |  |  |  |  | 2015-08
河源 | 是 | (3) | 龙川县2014年新建配网工程 |  | 河源龙川 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 县级子公司投资 | 4097 | 425 | 2649 |  |  |  |  | 2015-08
河源 | 是 | (4) | 连平县2014年新建配网工程 |  | 河源连平 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 县级子公司投资 | 1757 | 201 | 1304 |  |  |  |  | 2015-08
河源 | 是 | (5) | 和平县2014年新建配网工程 |  | 河源和平 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 县级子公司投资 | 1431 | 143 | 1288 |  |  |  |  | 2015-08
河源 | 是 | (6) | 紫金县2014年新建配网工程 |  | 河源紫金 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 县级子公司投资 | 2631 | 255 | 2004 |  |  |  |  | 2015-08
|  | 13 | 韶关市2014年新建配网工程 |  |  |  | 10kV |  |  |  |  | 2014 | 2015 |  | 18867 | 3681 | 12011 |  |  |  |  | 2015-08
韶关 |  | (1) | 韶关市区2014年新建配网工程 |  | 韶关市区 | 续建 | 10kV | 城市配电网 |  |  |  | 2014 | 2015 | 省级公司投资 | 11419 | 2447 | 7293 |  |  |  |  | 2015-08
韶关 | 是 | (2) | 曲江区2014年新建配网工程 |  | 韶关曲江 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 县级子公司投资 | 805 | 102 | 605 |  |  |  |  | 2015-08
韶关 | 是 | (3) | 翁源县2014年新建配网工程 |  | 韶关翁源 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 县级子公司投资 | 277 | 74 | 164 |  |  |  |  | 2015-08
韶关 | 是 | (4) | 乐昌县2014年新建配网工程 |  | 韶关乐昌 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 县级子公司投资 | 755 | 160 | 450 |  |  |  |  | 2015-08
韶关 | 是 | (5) | 始兴县2014年新建配网工程 |  | 韶关始兴 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 县级子公司投资 | 349 | 32 | 200 |  |  |  |  | 2015-08
韶关 | 是 | (6) | 南雄市2014年新建配网工程 |  | 韶关南雄 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 县级子公司投资 | 1177 | 240 | 690 |  |  |  |  | 2015-08
韶关 | 是 | (7) | 新丰县2014年新建配网工程 |  | 韶关新丰 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 县级子公司投资 | 1673 | 226 | 1050 |  |  |  |  | 2015-08
韶关 | 是 | (8) | 仁化县2014年新建配网工程 |  | 韶关仁化 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 县级子公司投资 | 500 | 50 | 350 |  |  |  |  | 2015-08
韶关 | 是 | (9) | 乳源县2014年新建配网工程 |  | 韶关乳源 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 县级子公司投资 | 1912 | 350 | 1209 |  |  |  |  | 2015-08
|  | 14 | 清远市2014年新建配网工程 |  |  |  | 10kV |  |  |  |  | 2014 | 2015 |  | 34366 | 9270 | 16203 |  |  |  |  | 2015-08
清远 |  | (1) | 清远市区2015年新建配网工程 |  | 清远市区 | 续建 | 10kV | 城市配电网 |  |  |  | 2014 | 2015 | 省级公司投资 | 5213 | 2612 | 2601 |  |  |  |  | 2015-08
清远 |  | (2) | 清新县2015年新建配网工程 |  | 清远清新 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 省级公司投资 | 7911 | 1278 | 3219 |  |  |  |  | 2015-08
清远 |  | (3) | 佛冈县2015年新建配网工程 |  | 清远佛冈 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 省级公司投资 | 1644 | 385 | 826 |  |  |  |  | 2015-08
清远 | 是 | (4) | 阳山县2014年新建配网工程 |  | 清远阳山 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 县级子公司投资 | 1393 | 481 | 495 |  |  |  |  | 2015-08
清远 | 是 | (5) | 连州市2014年新建配网工程 |  | 清远连州 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 县级子公司投资 | 2547 | 686 | 1440 |  |  |  |  | 2015-08
清远 | 是 | (6) | 连南县2014年新建配网工程 |  | 清远连南 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 县级子公司投资 | 605 | 141 | 464 |  |  |  |  | 2015-08
清远 | 是 | (7) | 连山县2015年新建配网工程 |  | 清远连山 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 县级子公司投资 | 700 | 446 | 254 |  |  |  |  | 2016-06
清远 | 是 | (8) | 英德市2014年新建配网工程 |  | 清远英德 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 县级子公司投资 | 14353 | 3241 | 6904 |  |  |  |  | 2015-08
|  | 15 | 肇庆市2014年新建配网工程 |  |  |  | 10kV |  |  |  |  | 2014 | 2015 |  | 21771 | 2958 | 18813 |  |  |  |  | 2015-08
肇庆 |  | (1) | 肇庆市区2014年新建配网工程 |  | 肇庆市区 | 续建 | 10kV | 城市配电网 |  |  |  | 2014 | 2015 | 省级公司投资 | 1740 | 186 | 1554 |  |  |  |  | 2015-08
肇庆 |  | (2) | 高要市2014年新建配网工程 |  | 肇庆高要 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 省级公司投资 | 2820 | 515 | 2305 |  |  |  |  | 2015-08
肇庆 |  | (3) | 四会市2014年新建配网工程 |  | 肇庆四会 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 省级公司投资 | 2835 | 311 | 2524 |  |  |  |  | 2015-08
肇庆 |  | (4) | 广宁县2014年新建配网工程 |  | 肇庆广宁 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 省级公司投资 | 3127 | 745 | 2382 |  |  |  |  | 2015-08
肇庆 | 是 | (5) | 德庆县2014年新建配网工程 |  | 肇庆德庆 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 县级子公司投资 | 2407 | 243 | 2164 |  |  |  |  | 2015-08
肇庆 | 是 | (6) | 封开县2014年新建配网工程 |  | 肇庆封开 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 县级子公司投资 | 4453 | 487 | 3966 |  |  |  |  | 2015-08
肇庆 | 是 | (7) | 怀集县2014年新建配网工程 |  | 肇庆怀集 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 县级子公司投资 | 4389 | 471 | 3918 |  |  |  |  | 2015-08
|  | 16 | 云浮市2014年新建配网工程 |  |  |  | 10kV |  |  |  |  | 2014 | 2015 |  | 14167 | 2786 | 11380 |  |  |  |  | 2015-08
云浮 |  | (1) | 云浮市区2014年新建配网工程 |  | 云浮市区 | 续建 | 10kV | 城市配电网 |  |  |  | 2014 | 2015 | 省级公司投资 | 1535 | 480 | 1055 |  |  |  |  | 2015-08
云浮 |  | (2) | 云安县2015年新建配网工程 |  | 云浮云安 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 省级公司投资 | 1953 | 200 | 1753 |  |  |  |  | 2016-06
云浮 | 是 | (2) | 罗定市2014年新建配网工程 |  | 云浮罗定 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 县级子公司投资 | 7154 | 1061 | 6092 |  |  |  |  | 2015-08
云浮 | 是 | (3) | 郁南县2014年新建配网工程 |  | 云浮郁南 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 县级子公司投资 | 1827 | 519 | 1308 |  |  |  |  | 2015-08
云浮 | 是 | (4) | 新兴县2014年新建配网工程 |  | 云浮新兴 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 县级子公司投资 | 1698 | 526 | 1172 |  |  |  |  | 2015-08
|  | 17 | 湛江市2014年新建配网工程 |  |  |  | 10kV |  |  |  |  | 2014 | 2015 |  | 21639 | 3513 | 13207 |  |  |  |  | 2015-08
湛江 |  | (1) | 湛江市区2014年新建配网工程 |  | 湛江市区 | 续建 | 10kV | 城市配电网 |  |  |  | 2014 | 2015 | 省级公司投资 | 9196 | 1229 | 5196 |  |  |  |  | 2015-08
湛江 |  | (2) | 遂溪市2014年新建配网工程 |  | 湛江遂溪 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 省级公司投资 | 2153 | 261 | 892 |  |  |  |  | 2015-08
湛江 |  | (3) | 徐闻县2014年新建配网工程 |  | 湛江徐闻 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 省级公司投资 | 2815 | 489 | 1578 |  |  |  |  | 2015-08
湛江 | 是 | (4) | 廉江市2014年新建配网工程 |  | 湛江廉江 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 县级子公司投资 | 3546 | 399 | 3146 |  |  |  |  | 2015-08
湛江 | 是 | (5) | 吴川市2014年新建配网工程 |  | 湛江吴川 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 县级子公司投资 | 1607 | 161 | 1446 |  |  |  |  | 2015-08
湛江 | 是 | (6) | 雷州市2014年新建配网工程 |  | 湛江雷州 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 县级子公司投资 | 2322 | 974 | 949 |  |  |  |  | 2015-08
|  | 18 | 茂名市2014年新建配网工程 |  |  |  | 10kV |  |  |  |  | 2014 | 2015 |  | 24105 | 2317 | 20589 |  |  |  |  | 2015-08
茂名 |  | (1) | 茂名市区2014年新建配网工程 |  | 茂名市区 | 续建 | 10kV | 城市配电网 |  |  |  | 2014 | 2015 | 省级公司投资 | 3950 | 395 | 3555 |  |  |  |  | 2015-08
茂名 |  | (2) | 高州市2014年新建配网工程 |  | 茂名高州 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 省级公司投资 | 5819 | 481 | 4140 |  |  |  |  | 2015-08
茂名 | 是 | (3) | 化州市2014年新建配网工程 |  | 茂名化州 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 县级子公司投资 | 4805 | 490 | 4315 |  |  |  |  | 2015-08
茂名 | 是 | (4) | 电白县2015年新建配网工程 |  | 茂名电白 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 县级子公司投资 | 4942 | 492 | 4449 |  |  |  |  | 2015-08
茂名 | 是 | (5) | 信宜市2014年新建配网工程 |  | 茂名信宜 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 县级子公司投资 | 4589 | 459 | 4130 |  |  |  |  | 2015-08
|  | 19 | 阳江市2014年新建配网工程 |  |  |  | 10kV |  |  |  |  | 2014 | 2015 |  | 17493 | 2723 | 10672 |  |  |  |  | 2015-08
阳江 |  | (1) | 阳江市区2014年新建配网工程 |  | 阳江市区 | 续建 | 10kV | 城市配电网 |  |  |  | 2014 | 2015 | 省级公司投资 | 3751 | 268 | 2917 |  |  |  |  | 2015-08
阳江 |  | (2) | 阳东县2014年新建配网工程 |  | 阳江阳东 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 省级公司投资 | 4640 | 896 | 2480 |  |  |  |  | 2015-08
阳江 |  | (3) | 阳西县2014年新建配网工程 |  | 阳江阳西 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 省级公司投资 | 4207 | 1017 | 2166 |  |  |  |  | 2015-08
阳江 |  | (4) | 海陵岛2014年新建配网工程 |  | 阳江海陵岛 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 省级公司投资 | 637 | 130 | 507 |  |  |  |  | 2015-08
阳江 | 是 | (5) | 阳春县2014年新建配网工程 |  | 阳江阳春 | 续建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2014 | 2015 | 县级子公司投资 | 4258 | 412 | 2602 |  |  |  |  | 2015-08
|  | （二） | 2015年新建配网工程 | [11 empty] | 313242 | 0 | 142370
|  |  | 城市配电网小计 | [11 empty] | 159226 | 0 | 75231
|  |  | 县级电网(农网改造升级项目)小计 | [11 empty] | 154016 | 0 | 67139
东莞 |  | 1 | 东莞市2015年新建配网工程 |  | 东莞市区 | 新建 | 10kV | 城市配电网 |  |  |  | 2015 | 2016 | 省级公司投资 | 22506 |  | 13421 |  |  |  |  | 2016-06
|  | 2 | 佛山市2015年新建配网工程 |  |  |  | 10kV |  |  |  |  | 2015 | 2016 |  | 22736 | 0 | 12742 |  |  |  |  | 2016-06
佛山 |  | (1) | 佛山市区2015年新建配网工程 |  | 佛山市区 | 新建 | 10kV | 城市配电网 |  |  |  | 2015 | 2016 | 省级公司投资 | 1446 |  | 652 |  |  |  |  | 2016-06
佛山 |  | (2) | 南海区2015年新建配网工程 |  | 佛山南海 | 新建 | 10kV | 城市配电网 |  |  |  | 2015 | 2016 | 省级公司投资 | 10042 |  | 5083 |  |  |  |  | 2016-06
佛山 |  | (3) | 顺德区2015年新建配网工程 |  | 佛山顺德 | 新建 | 10kV | 城市配电网 |  |  |  | 2015 | 2016 | 省级公司投资 | 8072 |  | 4624 |  |  |  |  | 2016-06
佛山 |  | (4) | 三水区2015年新建配网工程 |  | 佛山三水 | 新建 | 10kV | 城市配电网 |  |  |  | 2015 | 2016 | 省级公司投资 | 1415 |  | 1315 |  |  |  |  | 2016-06
佛山 |  | (5) | 高明区2015年新建配网工程 |  | 佛山高明 | 新建 | 10kV | 城市配电网 |  |  |  | 2015 | 2016 | 省级公司投资 | 1761 |  | 1068 |  |  |  |  | 2016-06
|  | 3 | 江门市2015年新建配网工程 |  |  |  | 10kV |  |  |  |  | 2015 | 2016 |  | 21848 | 0 | 12008 |  |  |  |  | 2016-06
江门 |  | (1) | 江门市区2015年新建配网工程 |  | 江门市区 | 新建 | 10kV | 城市配电网 |  |  |  | 2015 | 2016 | 省级公司投资 | 5683 |  | 3748 |  |  |  |  | 2016-06
江门 |  | (2) | 新会区2015年新建配网工程 |  | 江门新会 | 新建 | 10kV | 城市配电网 |  |  |  | 2015 | 2016 | 省级公司投资 | 3347 |  | 1684 |  |  |  |  | 2016-06
江门 |  | (3) | 开平市2015年新建配网工程 |  | 江门开平 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 省级公司投资 | 2649 |  | 867 |  |  |  |  | 2016-06
江门 |  | (4) | 台山市2015年新建配网工程 |  | 江门台山 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 省级公司投资 | 3846 |  | 2646 |  |  |  |  | 2016-06
江门 |  | (5) | 恩平市2015年新建配网工程 |  | 江门恩平 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 省级公司投资 | 2844 |  | 1242 |  |  |  |  | 2016-06
江门 |  | (6) | 鹤山市2015年新建配网工程 |  | 江门鹤山 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 省级公司投资 | 3479 |  | 1821 |  |  |  |  | 2016-06
中山 |  | 4 | 中山市2015年新建配网工程 |  | 中山市区 | 新建 | 10kV | 城市配电网 |  |  |  | 2015 | 2016 | 省级公司投资 | 8654 |  | 1738 |  |  |  |  | 2016-06
|  | 5 | 珠海市2015年新建配网工程 |  |  |  | 10kV |  |  |  |  | 2015 | 2016 |  | 13354 | 0 | 7478 |  |  |  |  | 2016-06
珠海 |  | (1) | 珠海市区2015年新建配网工程 |  | 珠海市区 | 新建 | 10kV | 城市配电网 |  |  |  | 2015 | 2016 | 省级公司投资 | 9308 |  | 5337 |  |  |  |  | 2016-06
珠海 |  | (2) | 斗门区2015年新建配网工程 |  | 珠海斗门 | 新建 | 10kV | 城市配电网 |  |  |  | 2015 | 2016 | 省级公司投资 | 4046 |  | 2141 |  |  |  |  | 2016-06
|  | 6 | 惠州市2015年新建配网工程 |  |  |  | 10kV |  |  |  |  | 2015 | 2016 |  | 16565 | 0 | 11211 |  |  |  |  | 2016-06
惠州 |  | (1) | 惠州市区2015年新建配网工程 |  | 惠州市区 | 新建 | 10kV | 城市配电网 |  |  |  | 2015 | 2016 | 省级公司投资 | 5578 |  | 3875 |  |  |  |  | 2016-06
惠州 |  | (2) | 惠阳区2015年新建配网工程 |  | 惠州惠阳 | 新建 | 10kV | 城市配电网 |  |  |  | 2015 | 2016 | 省级公司投资 | 3109 |  | 2121 |  |  |  |  | 2016-06
惠州 |  | (3) | 惠东县2015年新建配网工程 |  | 惠州惠东 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 省级公司投资 | 2919 |  | 1894 |  |  |  |  | 2016-06
惠州 |  | (4) | 博罗县2015年新建配网工程 |  | 惠州博罗 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 省级公司投资 | 2877 |  | 2035 |  |  |  |  | 2016-06
惠州 |  | (5) | 大亚湾区2015年新建配网工程 |  | 惠州大亚湾 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 省级公司投资 | 809 |  | 624 |  |  |  |  | 2016-06
惠州 | 是 | (6) | 龙门县2015年新建配网工程 |  | 惠州龙门 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 县级子公司投资 | 1273 |  | 662 |  |  |  |  | 2016-06
|  | 7 | 汕头市2015年新建配网工程 |  |  |  | 10kV |  |  |  |  | 2015 | 2016 |  | 14757 | 0 | 6778 |  |  |  |  | 2016-06
汕头 |  | (1) | 汕头市区2015年新建配网工程 |  | 汕头市区 | 新建 | 10kV | 城市配电网 |  |  |  | 2015 | 2016 | 省级公司投资 | 5514 |  | 2804 |  |  |  |  | 2016-06
汕头 | 是 | (2) | 潮阳区2015年新建配网工程 |  | 汕头潮阳 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 县级子公司投资 | 2726 |  | 756 |  |  |  |  | 2016-06
汕头 | 是 | (3) | 潮南区2015年新建配网工程 |  | 汕头潮南 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 县级子公司投资 | 3374 |  | 1476 |  |  |  |  | 2016-06
汕头 | 是 | (4) | 澄海区2015年新建配网工程 |  | 汕头澄海 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 县级子公司投资 | 2002 |  | 1021 |  |  |  |  | 2016-06
汕头 | 是 | (5) | 南澳县2015年新建配网工程 |  | 汕头南澳 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 县级子公司投资 | 1141 |  | 721 |  |  |  |  | 2016-06
|  | 8 | 揭阳市2015年新建配网工程 |  |  |  | 10kV |  |  |  |  | 2015 | 2016 |  | 8423 | 0 | 4293 |  |  |  |  | 2016-06
揭阳 |  | (1) | 揭阳市区2015年新建配网工程 |  | 揭阳市区 | 新建 | 10kV | 城市配电网 |  |  |  | 2015 | 2016 | 省级公司投资 | 2360 |  | 1360 |  |  |  |  | 2016-06
揭阳 | 是 | (2) | 普宁市2015年新建配网工程 |  | 揭阳普宁 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 县级子公司投资 | 1694 |  | 344 |  |  |  |  | 2016-06
揭阳 | 是 | (3) | 惠来县2015年新建配网工程 |  | 揭阳惠来 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 县级子公司投资 | 1876 |  | 800 |  |  |  |  | 2016-06
揭阳 | 是 | (4) | 揭东县2015年新建配网工程 |  | 揭阳揭东 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 县级子公司投资 | 1602 |  | 1061 |  |  |  |  | 2016-06
揭阳 | 是 | (5) | 揭西县2015年新建配网工程 |  | 揭阳揭西 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 县级子公司投资 | 891 |  | 728 |  |  |  |  | 2016-06
|  | 9 | 潮州市2015年新建配网工程 |  |  |  | 10kV |  |  |  |  | 2015 | 2016 |  | 5612 | 0 | 1780 |  |  |  |  | 2016-06
潮州 |  | (1) | 潮州市区2015年新建配网工程 |  | 潮州市区 | 新建 | 10kV | 城市配电网 |  |  |  | 2015 | 2016 | 省级公司投资 | 613 |  | 554 |  |  |  |  | 2016-06
潮州 | 是 | (2) | 潮安县2015年新建配网工程 |  | 潮州潮安 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 县级子公司投资 | 3432 |  | 906 |  |  |  |  | 2016-06
潮州 | 是 | (3) | 饶平县2015年新建配网工程 |  | 潮州饶平 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 县级子公司投资 | 1567 |  | 320 |  |  |  |  | 2016-06
|  | 10 | 汕尾市2015年新建配网工程 |  |  |  | 10kV |  |  |  |  | 2015 | 2016 |  | 6163 | 0 | 1676 |  |  |  |  | 2016-06
汕尾 |  | (1) | 汕尾市区2015年新建配网工程 |  | 汕尾市区 | 新建 | 10kV | 城市配电网 |  |  |  | 2015 | 2016 | 省级公司投资 | 1467 |  | 444 |  |  |  |  | 2016-06
汕尾 | 是 | (2) | 海丰市2015年新建配网工程 |  | 汕尾海丰 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 县级子公司投资 | 1131 |  | 314 |  |  |  |  | 2016-06
汕尾 | 是 | (3) | 陆丰市2015年新建配网工程 |  | 汕尾陆丰 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 县级子公司投资 | 2332 |  | 621 |  |  |  |  | 2016-06
汕尾 | 是 | (4) | 陆河县2015年新建配网工程 |  | 汕尾陆河 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 县级子公司投资 | 1233 |  | 297 |  |  |  |  | 2016-06
|  | 11 | 梅州市2015年新建配网工程 |  |  |  | 10kV |  |  |  |  | 2015 | 2016 |  | 21509 | 0 | 7708 |  |  |  |  | 2016-06
梅州 |  | (1) | 梅州市区2015年新建配网工程 |  | 梅州市区 | 新建 | 10kV | 城市配电网 |  |  |  | 2015 | 2016 | 省级公司投资 | 1330 |  | 730 |  |  |  |  | 2016-06
梅州 | 是 | (2) | 平远县2015年新建配网工程 |  | 梅州平远 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 县级子公司投资 | 1849 |  | 699 |  |  |  |  | 2016-06
梅州 | 是 | (3) | 丰顺县2015年新建配网工程 |  | 梅州丰顺 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 县级子公司投资 | 1370 |  | 468 |  |  |  |  | 2016-06
梅州 | 是 | (4) | 大埔县2015年新建配网工程 |  | 梅州大埔 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 县级子公司投资 | 1826 |  | 726 |  |  |  |  | 2016-06
梅州 | 是 | (5) | 兴宁县2015年新建配网工程 |  | 梅州兴宁 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 县级子公司投资 | 6929 |  | 2631 |  |  |  |  | 2016-06
梅州 | 是 | (6) | 蕉岭县2015年新建配网工程 |  | 梅州蕉岭 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 县级子公司投资 | 1184 |  | 334 |  |  |  |  | 2016-06
梅州 | 是 | (7) | 梅县2015年新建配网工程 |  | 梅州梅县 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 县级子公司投资 | 1801 |  | 701 |  |  |  |  | 2016-06
梅州 | 是 | (8) | 五华县2015年新建配网工程 |  | 梅州五华 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 县级子公司投资 | 5220 |  | 1419 |  |  |  |  | 2016-06
|  | 12 | 河源市2015年新建配网工程 |  |  |  | 10kV |  |  |  |  | 2015 | 2016 |  | 18415 | 0 | 11087 |  |  |  |  | 2016-06
河源 |  | (1) | 河源市区2015年新建配网工程 |  | 河源市区 | 新建 | 10kV | 城市配电网 |  |  |  | 2015 | 2016 | 省级公司投资 | 2897 |  | 1911 |  |  |  |  | 2016-06
河源 |  | (2) | 东源县2015年新建配网工程 |  | 河源东源 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 省级公司投资 | 3178 |  | 1921 |  |  |  |  | 2016-06
河源 | 是 | (3) | 龙川县2015年新建配网工程 |  | 河源龙川 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 县级子公司投资 | 3878 |  | 2551 |  |  |  |  | 2016-06
河源 | 是 | (4) | 连平县2015年新建配网工程 |  | 河源连平 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 县级子公司投资 | 1980 |  | 1296 |  |  |  |  | 2016-06
河源 | 是 | (5) | 和平县2015年新建配网工程 |  | 河源和平 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 县级子公司投资 | 1938 |  | 1112 |  |  |  |  | 2016-06
河源 | 是 | (6) | 紫金县2015年新建配网工程 |  | 河源紫金 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 县级子公司投资 | 4544 |  | 2296 |  |  |  |  | 2016-06
|  | 13 | 韶关市2015年新建配网工程 |  |  |  | 10kV |  |  |  |  | 2015 | 2016 |  | 12504 | 0 | 4988 |  |  |  |  | 2016-06
韶关 |  | (1) | 韶关市区2015年新建配网工程 |  | 韶关市区 | 新建 | 10kV | 城市配电网 |  |  |  | 2015 | 2016 | 省级公司投资 | 3190 |  | 950 |  |  |  |  | 2016-06
韶关 | 是 | (2) | 曲江区2015年新建配网工程 |  | 韶关曲江 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 县级子公司投资 | 1059 |  | 454 |  |  |  |  | 2016-06
韶关 | 是 | (3) | 翁源县2015年新建配网工程 |  | 韶关翁源 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 县级子公司投资 | 1055 |  | 312 |  |  |  |  | 2016-06
韶关 | 是 | (4) | 乐昌县2015年新建配网工程 |  | 韶关乐昌 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 县级子公司投资 | 213 |  | 65 |  |  |  |  | 2016-06
韶关 | 是 | (5) | 始兴县2015年新建配网工程 |  | 韶关始兴 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 县级子公司投资 | 579 |  | 217 |  |  |  |  | 2016-06
韶关 | 是 | (6) | 南雄市2015年新建配网工程 |  | 韶关南雄 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 县级子公司投资 | 3184 |  | 1493 |  |  |  |  | 2016-06
韶关 | 是 | (7) | 新丰县2015年新建配网工程 |  | 韶关新丰 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 县级子公司投资 | 790 |  | 311 |  |  |  |  | 2016-06
韶关 | 是 | (8) | 仁化县2015年新建配网工程 |  | 韶关仁化 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 县级子公司投资 | 1279 |  | 913 |  |  |  |  | 2016-06
韶关 | 是 | (9) | 乳源县2015年新建配网工程 |  | 韶关乳源 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 县级子公司投资 | 1155 |  | 273 |  |  |  |  | 2016-06
|  | 14 | 清远市2015年新建配网工程 |  |  |  | 10kV |  |  |  |  | 2015 | 2016 |  | 6497 | 0 | 3796 |  |  |  |  | 2016-06
清远 |  | (1) | 清远市区2015年新建配网工程 |  | 清远市区 | 新建 | 10kV | 城市配电网 |  |  |  | 2015 | 2016 | 省级公司投资 | 2655 |  | 1255 |  |  |  |  | 2016-06
清远 |  | (2) | 清新县2015年新建配网工程 |  | 清远清新 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 省级公司投资 | 200 |  | 200 |  |  |  |  | 2016-06
清远 |  | (3) | 佛冈县2015年新建配网工程 |  | 清远佛冈 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 省级公司投资 | 144 |  | 104 |  |  |  |  | 2016-06
清远 | 是 | (4) | 阳山县2015年新建配网工程 |  | 清远阳山 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 县级子公司投资 | 1290 |  | 1190 |  |  |  |  | 2016-06
清远 | 是 | (5) | 连州市2015年新建配网工程 |  | 清远连州 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 县级子公司投资 | 1229 |  | 495 |  |  |  |  | 2016-06
清远 | 是 | (6) | 连南县2015年新建配网工程 |  | 清远连南 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 县级子公司投资 | 577 |  | 188 |  |  |  |  | 2016-06
清远 | 是 | (7) | 连山县2015年新建配网工程 |  | 清远连山 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 县级子公司投资 | 181 |  | 143 |  |  |  |  | 2016-06
清远 | 是 | (8) | 英德市2015年新建配网工程 |  | 清远英德 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 县级子公司投资 | 221 |  | 221 |  |  |  |  | 2016-06
|  | 15 | 肇庆市2015年新建配网工程 |  |  |  | 10kV |  |  |  |  | 2015 | 2016 |  | 15203 | 0 | 5187 |  |  |  |  | 2016-06
肇庆 |  | (1) | 肇庆市区2015年新建配网工程 |  | 肇庆市区 | 新建 | 10kV | 城市配电网 |  |  |  | 2015 | 2016 | 省级公司投资 | 2569 |  | 417 |  |  |  |  | 2016-06
肇庆 |  | (2) | 高要市2015年新建配网工程 |  | 肇庆高要 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 省级公司投资 | 3658 |  | 1160 |  |  |  |  | 2016-06
肇庆 |  | (3) | 四会市2015年新建配网工程 |  | 肇庆四会 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 省级公司投资 | 1583 |  | 775 |  |  |  |  | 2016-06
肇庆 |  | (4) | 广宁县2015年新建配网工程 |  | 肇庆广宁 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 省级公司投资 | 1167 |  | 567 |  |  |  |  | 2016-06
肇庆 | 是 | (5) | 德庆县2015年新建配网工程 |  | 肇庆德庆 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 县级子公司投资 | 1242 |  | 742 |  |  |  |  | 2016-06
肇庆 | 是 | (6) | 封开县2015年新建配网工程 |  | 肇庆封开 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 县级子公司投资 | 3905 |  | 1131 |  |  |  |  | 2016-06
肇庆 | 是 | (7) | 怀集县2015年新建配网工程 |  | 肇庆怀集 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 县级子公司投资 | 1079 |  | 395 |  |  |  |  | 2016-06
|  | 16 | 云浮市2015年新建配网工程 |  |  |  | 10kV |  |  |  |  | 2015 | 2016 |  | 15838 | 0 | 5620 |  |  |  |  | 2016-06
云浮 |  | (1) | 云浮市区2015年新建配网工程 |  | 云浮市区 | 新建 | 10kV | 城市配电网 |  |  |  | 2015 | 2016 | 省级公司投资 | 2580 |  | 1145 |  |  |  |  | 2016-06
云浮 |  | (2) | 云安县2015年新建配网工程 |  | 云浮云安 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 省级公司投资 | 1988 |  | 1047 |  |  |  |  | 2016-06
云浮 | 是 | (3) | 罗定市2015年新建配网工程 |  | 云浮罗定 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 县级子公司投资 | 8485 |  | 1908 |  |  |  |  | 2016-06
云浮 | 是 | (4) | 郁南县2015年新建配网工程 |  | 云浮郁南 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 县级子公司投资 | 1566 |  | 692 |  |  |  |  | 2016-06
云浮 | 是 | (5) | 新兴县2015年新建配网工程 |  | 云浮新兴 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 县级子公司投资 | 1219 |  | 828 |  |  |  |  | 2016-06
|  | 17 | 湛江市2015年新建配网工程 |  |  |  | 10kV |  |  |  |  | 2015 | 2016 |  | 20345 | 0 | 10787 |  |  |  |  | 2016-06
湛江 |  | (1) | 湛江市区2015年新建配网工程 |  | 湛江市区 | 新建 | 10kV | 城市配电网 |  |  |  | 2015 | 2016 | 省级公司投资 | 4365 |  | 2298 |  |  |  |  | 2016-06
湛江 |  | (2) | 遂溪市2015年新建配网工程 |  | 湛江遂溪 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 省级公司投资 | 1602 |  | 1102 |  |  |  |  | 2016-06
湛江 |  | (3) | 徐闻县2015年新建配网工程 |  | 湛江徐闻 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 省级公司投资 | 3122 |  | 1757 |  |  |  |  | 2016-06
湛江 | 是 | (4) | 廉江市2015年新建配网工程 |  | 湛江廉江 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 县级子公司投资 | 7171 |  | 3985 |  |  |  |  | 2016-06
湛江 | 是 | (5) | 吴川市2015年新建配网工程 |  | 湛江吴川 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 县级子公司投资 | 1474 |  | 494 |  |  |  |  | 2016-06
湛江 | 是 | (6) | 雷州市2015年新建配网工程 |  | 湛江雷州 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 县级子公司投资 | 2611 |  | 1151 |  |  |  |  | 2016-06
|  | 18 | 茂名市2015年新建配网工程 |  |  |  | 10kV |  |  |  |  | 2015 | 2016 |  | 12889 | 0 | 2412 |  |  |  |  | 2016-06
茂名 |  | (1) | 茂名市区2015年新建配网工程 |  | 茂名市区 | 新建 | 10kV | 城市配电网 |  |  |  | 2015 | 2016 | 省级公司投资 | 2161 |  | 535 |  |  |  |  | 2016-06
茂名 |  | (2) | 高州市2015年新建配网工程 |  | 茂名高州 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 省级公司投资 | 1599 |  | 440 |  |  |  |  | 2016-06
茂名 | 是 | (3) | 化州市2015年新建配网工程 |  | 茂名化州 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 县级子公司投资 | 2624 |  | 555 |  |  |  |  | 2016-06
茂名 | 是 | (4) | 电白县2015年新建配网工程 |  | 茂名电白 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 县级子公司投资 | 2600 |  | 432 |  |  |  |  | 2016-06
茂名 | 是 | (5) | 信宜市2015年新建配网工程 |  | 茂名信宜 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 县级子公司投资 | 3905 |  | 450 |  |  |  |  | 2016-06
|  | 19 | 阳江市2015年新建配网工程 |  |  |  | 10kV |  |  |  |  | 2015 | 2016 |  | 9153 | 0 | 4328 |  |  |  |  | 2016-06
阳江 |  | (1) | 阳江市区2015年新建配网工程 |  | 阳江市区 | 新建 | 10kV | 城市配电网 |  |  |  | 2015 | 2016 | 省级公司投资 | 2287 |  | 689 |  |  |  |  | 2016-06
阳江 |  | (2) | 阳东县2015年新建配网工程 |  | 阳江阳东 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 省级公司投资 | 1618 |  | 706 |  |  |  |  | 2016-06
阳江 |  | (3) | 阳西县2015年新建配网工程 |  | 阳江阳西 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 省级公司投资 | 1293 |  | 666 |  |  |  |  | 2016-06
阳江 |  | (4) | 海陵岛2015年新建配网工程 |  | 阳江海陵岛 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 省级公司投资 | 27 |  | 27 |  |  |  |  | 2016-06
阳江 | 是 | (5) | 阳春县2015年新建配网工程 |  | 阳江阳春 | 新建 | 10kV | 县级电网(农网) |  |  |  | 2015 | 2016 | 县级子公司投资 | 3928 |  | 2240 |  |  |  |  | 2016-06
|  | (六) | 其他工程合计 | [11 empty] | 37000 | 0 | 37000
|  | 1 | 电网建设备用金 |  |  | 新建 | [7 empty] | 省级公司投资 | 37000 | 0 | 37000
|  | (七) | 电网项目前期费 |  |  | 新建 | [7 empty] | 省级公司投资 | 8000 | 0 | 8000