## 附表2
广东省2015-2017年沿海航道等公共基础设施建设项目计划表
序号 | 项目 | 建设内容及规模 | 通航等级（万吨级） | 航道整治 长度（公里） | 防波堤 建设长度（公里） | 计划开工年 | 计划完工年 | 报送总投资 （万元） | 总投资（万元） | 2015年投资（万元） | 2016-2017投资（万元） | 2018后投资（万元） | 备注（投资测算说明)
合 计 |  |  |  | 273.8 | 3.46 |  |  | 2013575 | 1811700 | 70000 | 1249800 | 463004
1 | 广州港南沙港区至新沙港区公用航道扩建工程 | 小虎岛作业区以北航段，按7万吨级散货船单向乘潮通航、5万吨级集装箱船单向不乘潮通航的标准建设；小虎岛作业区以南航段，按8万吨级油船单向乘潮通航、5万吨级油船单向不乘潮通航、7万吨级散货船单向乘潮通航的标准建设。航道全长47.2公里。 | 7、8 | 47.2 |  | 2017 | 2019 | 206324 | 185700 |  | 77000 | 123000 | 总疏浚工程量约3550万立方，有少量炸礁。疏浚土暂考虑在龙穴岛上的吹填区进行处理（平均运距暂按20km考虑），按此规模进行测算
2 | 广州港环大虎岛公用航道工程 | 按8万吨级油船单向乘潮通航、5万吨级油船单向不乘潮通航、7万吨级散货船单向乘潮通航的标准建设 | 8 |  |  | 2017 | 2019 | 37004 | 33300 |  | 10000 | 27004 | 疏浚工程量约800万方，疏浚土暂考虑在大万山岛南侧临时倾倒区水抛处理（平均运距约40km）
3 | 广州港桂山锚地（18GSA）扩建工程 | 按照5万吨级集装箱船满载锚泊的水深要求进行疏浚，设计底标高取-15.6m |  |  |  | 2016 | 2018 | 38099 | 34300 |  | 34300 | 10000 | 将东部部分区域按照5万吨级集装箱船满载锚泊的水深要求进行疏浚，疏浚工程量约800万方，平均运距约40km，按此规模进行测算
4 | 广州港牙三排南危险品船锚地新建工程 | 三牙排岛以南、横洲岛与竹洲岛以北水域设置油船和其他危险品船的候潮、待泊、引航、检疫和联检锚地可满足4艘8万吨级以下油船或其他危险品船同时锚泊要求 |  |  |  | 2016 | 2017 | 1001 | 900 |  | 900 |  | 水域面积约6.25平方公里天然水深16～17m，无需开挖，配备一些导助航设施，按此规模进行测算
5 | 广州港内伶仃应急、防台锚地(28LD、29LD）扩建工程 | 满足10万吨级船舶应急、避让要求和8-10万吨级危险品船及液化气船应急、防台锚泊需求，按照10万吨级集装箱船的锚泊要求进行疏浚，设计底标高取-17.4m |  |  |  | 2016 | 2018 | 260150 | 234000 |  | 200000 | 103000 | 初步测算疏浚工程量约4300万方。疏浚土暂考虑在龙穴岛北部的吹填区进行处理（平均运距暂按40km考虑），按此规模进行测算
6 | 珠海港高栏港区黄茅海航道 | 按5千吨级航道宽度为85m，设计底标高-7.4m，全长9.1公里 | 3、5 | 9.1 |  | 2016 | 2017 | 38777 | 34900 |  | 34900 |  | 根据可研报告的投资估算
7 | 汕头港广澳港区航道二期工程 | 建设10万吨级航道总长约5.2公里 | 10 | 5.2 |  | 2016 | 2017 | 21361 | 19000 |  | 19000 |  | 根据工程海域水深、地质和规模等情况，参考汕头港广澳港区航道一期工程进行测算
8 | 汕头港锚地工程 | 锚地面积约11.5平方公里，容纳5艘10万吨级船舶和5艘5~15万吨级散货船待泊 |  |  |  | 2016 | 2017 | 10900 | 10000 |  | 10000 |  | 根据项目规模，参考同类型锚地工程造价进行测算
9 | 湛江港主航道改扩建工程 | 航道长63公里，按40万级双向航道设计 | 30 | 63 |  | 2015 | 2018 | 301245 | 271000 | 20000 | 200000 | 100000 | 根据预可研报告的投资估算
10 | 湛江港东海岛港区航道工程 | 航道长6.99公里，按10万级双向航道设计 | 10 | 4.9 |  | 2015 | 2017 | 85384 | 76800 | 10000 | 66800 |  | 根据可研报告的投资估算
11 | 湛江港亚士德航道工程 | 5万吨级航道，航道总长10.2公里，单向航道 | 5 | 10.2 |  | 2015 | 2017 | 183844 | 165500 | 20000 | 145500 |  | 根据可研报告的投资估算
12 | 湛江港锚地改扩建工程 | 将3-5#锚地升级改造为7万吨级应急候泊锚地；将11#锚地升级改造为30万吨级船舶应急锚地；将13-16#锚地升级改造为7万吨级船舶应急锚地 |  |  |  | 2016 | 2017 | 124501 | 112000 |  | 112000 |  | 根据可研报告的投资估算
13 | 中山港马鞍港区进港航道工程 | 1万吨级单向通航，1.5万吨级乘潮 | 1.5 | 30 |  | 2016 | 2018 | 130450 | 117000 |  | 80000 | 50000 | 根据预可研报告的投资估算
14 | 江门港崖门万吨级航道整治工程 | 1万吨级航道疏浚整治工程。 | 2 | 78 |  | 2016 | 2018 | 184971 | 166500 |  | 100000 | 50000 | 根据预可研报告的投资估算
15 | 茂名港博贺新港区航道工程 | 建设15万吨级（散货船，兼顾10万吨级LNG船舶）航道8.2公里。 | 15 | 8.2 |  | 2016 | 2017 | 83783 | 75400 |  | 75400 |  | 根据工程海域水深、地质和规模等情况，参考同类型项目进行估算
16 | 阳江港进港航道改造工程 | 10万吨级航道，18公里 | 10 | 18 |  | 2015 | 2017 | 115508 | 104000 | 20000 | 84000 |  | 根据可研报告的投资估算
17 | 潮州港金狮湾公共防波堤工程 | 公共防波堤3.8公里 | [5 empty] | 48000 | 43200
18 | 揭阳港大南海东岸公共进港航道工程 | 公共航道长3.5公里。 | 10 | 3.5 |  | 2016 | 2017 | 40990 | 37000 |  | 37000 |  | 根据工程海域水深、地质和规模等情况，参考同类型项目进行估算
19 | 揭阳港大南海东岸公共码头防波堤 | 公共防波堤3.46公里。 |  |  | 3.46 | 2016 | 2017 | 101283 | 91200 |  | 37000 |  | 根据工程海域水深、地质和规模等情况，参考同类型项目进行估算