## sheet1
附件1
广东省全民健身设施补短板工程2022年中央预算内投资计划建议方案表
单位：万元
重要性序号 | 项目名称 | 建设 | 建设规模 | 建设内容 | 拟开工日期 | 拟竣工日期 | 投资类别 | 总投资 | 已下达 投资 | 累计完 成投资 | 本次申 请投资 | 部门和地方采取的资金安排方式 | 项目（法人）单位 | 项目负责人 | 日常监管 直接责任单位 | 日常监管 直接责任单位 监管责任人 | 备注
性质
| 合计(4项) | [5 empty] | 合计 | 45565 | 16400 | 13200 | 13530
[7 empty] | 中央预算内投资 | 5350 |  |  | 5350
[7 empty] | 地方预算内投资 | 5943 | 400 | 400
[7 empty] | 地方政府专项债券资金 | 34180 | 16000 | 12800 | 8180
[7 empty] | 其他地方财政性建设资金 | 92
1 | 广东省平远骑行道建设项目 | 新建 | 建设骑行道约17.4公里及配套设施。 | 土建。 | 2021-11-30 | 2022-10-31 | 合计 | 1859 |  |  | 1000 | 直接投资 | 平远县文化广电旅游体育局 | 李胜 | 平远县人民政府 | 姚康平
[7 empty] | 中央预算内投资 | 1000 |  |  | 1000
[7 empty] | 地方预算内投资 | 859
2 | 广东省阳江市阳西体育馆建设项目 | 新建 | 建筑面积9980平方米。 | 土建。 | 2021-02-08 | 2022-06-15 | 合计 | 28272 | 8000 | 4800 | 10180 | 直接投资 | 阳西县文化广电旅游体育局 | 陈光文 | 阳西县发展和改革局 | 陈秋伟
[7 empty] | 中央预算内投资 | 2000 |  |  | 2000
[7 empty] | 地方政府专项债券资金 | 26180 | 8000 | 4800 | 8180
[7 empty] | 其他地方财政性建设资金 | 92
3 | 广东省清远市佛冈体育中心项目 | 新建 | 建筑面积9500平方米。 | 土建。 | 2020-05-16 | 2022-08-31 | 合计 | 14997 | 8400 | 8400 | 2000 | 直接投资 | 佛冈县文化广电旅游体育局 | 陈少帆 | 佛冈县人民政府 | 朱海鹰
[7 empty] | 中央预算内投资 | 2000 |  |  | 2000
[7 empty] | 地方预算内投资 | 4997 | 400 | 400
[7 empty] | 地方政府专项债券资金 | 8000 | 8000 | 8000
4 | 广东省梅州市梅江区梅江沿河健走步道建设项目 | 新建 | 新建健走步道约5.08公里及其他附属设施等。 | 土建。 | 2021-08-18 | 2022-05-30 | 合计 | 437 |  |  | 350 | 直接投资 | 梅江区住房和城乡建设局 | 王智 | 梅江区人民政府 | 钟永彩
[7 empty] | 中央预算内投资 | 350 |  |  | 350
[7 empty] | 地方预算内投资 | 87